**Отчет о реализации**

**Муниципальных программ в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2021 год**

В 2021 году в городском округе Спасск-Дальний действовали   
 муниципальные программы (31), имеющие межотраслевой характер и направленные на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году финансировалось 27 муниципальных программ, реализация мероприятий по 7 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2021 году**

тыс. руб.

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы** | **661,10** | **616,36** | **93,2** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2024 годы** | **8903,91** | **8587,76** | **96,5** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *8898,91* | *8582,76* | *96,5* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *0* | *0* |  |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5* | *5* | *100* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **90,23** | **76,12** | **84,4** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы** | **280151.76** | **263624.07** | **94.1** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2020-2023годы* | *118016.13* | *110317.97* | *93.5* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2023 годы* | *75855.03* | *70391.01* | *92.8* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2020-2023 годы* | *35846.08* | *33255.72* | *92.8* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *34228.16* | *33960.59* | *99.2* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *11252.07* | *11252.07* | *100.0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *1708.30* | *1677.17* | *98.2* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2020-2023 годы* | *1538.70* | *1062.25* | *69.0* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний " на 2020-2023 годы* | *1707.29* | *1707.29* | *100.0* |
| **5** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2024 годы** | **500** | **500** | **100,0** |
| **6** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"** | **59209,81** | **57501,7** | **97,1** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 годы* | *100* | *89,42* | *89,4* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"* | *7* | *7* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2024 годы"* | *297,72* | *295,76* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2024 годы* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *2045,17* | *2041,68* | *99,8* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *44947,25* | *43319,58* | *96,4* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2018-2024годы* | *11782,67* | *11748,26* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 г.* | *30* | *0* | *0* |
| **7** | **МП " Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **6809,22** | **6767,67** | **9,4** |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"** | **1251.48** | **1040.14** | **83.1** |
| **9** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2024 годах"** | **6560.80** | **6316.40** | **96.3** |
| **10** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | **1349.31** | **1348.09** | **99.9** |
| **11** | **МП "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **10962,23** | **10676,04** | **97,4** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *9062,23* | *9036,18* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1900* | *1639,86* | *86,3* |
| **12** | **МП"Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024г.** | **21927,07** | **21259,76** | **96,7** |
| **13** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы.** | **1695** | **987,59** | **58,3** |
| **14** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2024 годы** | **113,29** | **113,29** | **100,0** |
| **15** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы"** | **1099,12** | **701,30** | **93,81** |
| **16** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы"** | **12,00** | **0** | **0** |
| **17** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2024г."** | **2284,46** | **2284,46** | **100,0** |
| **18** | **МП "Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 годы"** | **500** | **0** | **0** |
| **19** | **МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»** | **100** | **90,19** | **90,2** |
| **20** | **МП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2024 годы»** | **10** | **10** | **100,0** |
| **21** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 года»** | **15** | **15** | **100,0** |
| **22** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы** | **15** | **15** | **100,0** |
| **23** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний»2017-2024 г.** | **2510,26** | **2499,72** | **99,6** |
| **24** | **МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»** | **100** | **95** | **95,0** |
|  | *Подпрограмма «Молодежь Спасска»* | *60* | *60* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Спасск без наркотиков»* | *20* | *15* | *75,0* |
|  | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений»* | *20* | *20* | *100,0* |
| **25** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы** | **1500** | **1500** | **100,0** |
| **26** | **МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»** | **76788,84** | **73956,86** | **96,3** |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* на 2021-2023 годы» | *8522,47* | *8389,53* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2023 годы* | *60997,99* | *58587,85* | *96,5* |
|  | *Подпрограмма « Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*на 2021-2023 годы | *3885,74* | *3857,20* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»* | *3489,89* | *2937,80* | *84,2* |
|  | *Подпрограмма « Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» 2021-2023гг.* | *192,75* | *184,48* | *95,7* |
| **27** | **МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»** | **6762,00** | **5705,64** | **84,4** |
| **28** | **МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»** | **586,00** | **558,10** | **95,2** |
| **29** | **МП «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»** | **210** | **187,31** | **89,2** |
|  | **Итого** | **492677,89** | **467033,57** | **94,8** |

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
616,36 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 661,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,2%.

В 2021 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
8 587,76 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 8 903,91 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5%.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

В 2021 году подпрограмма реализовывалась без финансовых средств.

*- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа изготовлены информационные таблички о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5%.

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
76,12 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 90,23 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 84,4 %.

В 2021 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
263 624,07 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 280 151,76 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,1 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2020-2023 годы,"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2023годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2020-2023 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 100,0%.

В 2021 году выполнены: капитальный ремонт помещений СОШ № 11 для размещения Центра образования "Точка роста" национального проекта "Образование" - "Современная школа", устройство ограждения территории СОШ № 11, монтаж системы электроснабжения СОШ № 14 и № 12.

Разработана проектно-сметная документация: на капитальный ремонт фасада ДОУ № 14, на капитальный ремонт системы отопления СОШ № 3, на капитальный ремонт кровли СОШ № 14.

Проводились работы по капитальному ремонту кровли и фасада здания ДОУ № 14, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков.

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 98,2%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, приобретены противопожарные двери СОШ № 14, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания СОШ № 4.

*- «Антитеррор» на 2020-2023 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 69,0%.

Денежные средства направлены на охрану здания управления образования. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 9 месяцев 2021 года МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний", ДОУ № 1, ДОУ № 11.

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2020-2023 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагери с дневным пребыванием и профильные лагери, трудоустроено 375 учащихся на условиях временной занятости.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2024 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2021 году оказана финансовая поддержка одному участнику, подавшему заявку, с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности.

Проведено 4 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 78 940,17 тыс. руб., составляет 77 232,06 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета –57 501,70тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –5072,01 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета –14658,35 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,8 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Приобретение информационного сенсорного киоска в МАУ ГЦНК «Приморье».

Бюджетные обязательства исполнены на 89,4 %.

*-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».*

Для МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» приобретено 394 экземпляров литературы, 2 компьютера в сборе. Финансирование направлено из средств краевого бюджета (226,44 тыс. руб.) и городского бюджета (7,0 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

Изготовление проектно-сметной документации на ремонтные работы на объекте культурного наследия (Памятник «Штурмовые ночи Спасска»).

Уход и содержание объектов культурного наследия (сезонные работы, установка информационных надписей). Финансирование направлено из средств краевого бюджета (2 846,70 тыс. руб.) и городского бюджета (295,76 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 99,9 %.

*- «Антитеррор на 2018-2024 годы»*

В отчетном периоде 2021 года подпрограмма реализовывалась без финансовых затрат.

- *«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы»*

Выполнен капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ», проведены модернизация АПС сигнализации МБУ ДО «ДШИ» и строительный контроль капитального ремонта здания МБУ ДО «ДШИ».

Приобретена звуковая аппаратуры в МБУ ДО «ДШИ».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2024 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 96,3 % и 99,7 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024годы»*

Данная подпрограмма в 2021 году не финансировалась.

**Муниципальная программа «Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы».**

Цель программы*–*создание условий для эффективного обслуживания, энергосбережения и повышения эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

Задачи программы:

-сокращение потерь при передаче энергоресурсов;

-эффективное использование энергоресурсов, снижение суммарного объема потребляемых коммунальных ресурсов;

-сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 6 809,22 тыс. руб.составляет 6 767,67 тыс. руб.(средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,4 %.

Выделялись средства МБУ "Наш город" выполнение муниципального задания.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 77 711,43 тыс. руб., составляет 50 754,33 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 1 040,14 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 49 714,19 тыс. руб.

Расселяемая площадь в 2021 году составила 792,9 кв.м. при плане 279,7 кв.м.

На выделенные средства произведена покупка 33 жилых помещений, выплачена выкупная стоимость за 1 жилых помещений. Потребность закрыта.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2024 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составила  
12 314,94 тыс. руб. при плане 12 560,80 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 6 316,40 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 5 998,54 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» - за обслуживание сетей уличного освещения и восстановление уличного освещения, ПАО «Мегафон» -за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2021 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 19 967,53 тыс. руб., составляет 19 966,31 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 348,09 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 18 618,22 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Произведена оплата за выполненные в 2021 году:

- работы по реконструкции Вишневского водохранилища;

- проверку достоверности сметного расчета по проектированию строительства объектов по программе "Чистая вода";

-оплачены контракты на поставку гидрантов, электросварных и полиэтиленовых труб.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
10 676,04 тыс. руб. при плане 10 962,23 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,4 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок, за устройство ледового городка.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев.

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
21 259,76 тыс. руб. при плане 21 927,07 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,0 %.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания, заключен контракт на проведение экспертизы мостовых сооружений.

Достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»:

1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий план 3%. (по данным ГИБДД увеличение числа ДТП в 2021 г.)

2. Сокращение числа погибших и получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях план 5 %. (по данным ГИБДД увеличение числа погибших за 2021г.)

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 39 219,58составляет 38 512,17 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 987,59тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 12 625,76 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 24 898,82 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха, асфальтированию дорожек, установке скамеек и урн, устройству дренажной системы, ремонту дворовых подъездов, устройству освещения на привокзальной площади, работы по благоустройству парка им. С.Лазо (изготовлению и установке металлоконструкций, работы по асфальтированию, установка скейт парка, устройство фотозоны, работы по освещению и др.)

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
113,29 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

**Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждения опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
701,30 тыс. руб. (средства местного бюджета).

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Плановая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
12,0 тыс. руб., не финансировалась.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 62 284,46 тыс. руб., составляет 62 284,46 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –2 284,46 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 60 000 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2021 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 6,438 км, площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 50 994,0 кв.м.

Проведена экспертиза локально-сметных расчетов по ремонту, технический надзор за выполнением работ.

**Муниципальная программа «Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 гг.»**

Основной целью Программы является соблюдения интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Плановая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
500,0 тыс. руб., программа реализовывалась без финансовых затрат. Заключены контракты в пределах лимитов, срок выполнения -2022 год.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
90,19 тыс. руб. при плане 100,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 90,2 %.

Прошли повышение квалификации 22 муниципальных служащих. В тематических семинарах, вебинарах приняли участие 56 муниципальных служащих.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2024 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
10,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 10 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 193 нормативно-правовых актов.

Проведено 17 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 42 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено.Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

На территории города действуют 6 народных дружин. Дружинники принимали участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Изготовлены баннер и печатная продукции - малых форм (буклет и закладка) для проведения музейных уроков истории и пеших экскурсий «История моего города – моя история!»

В общеобразовательных учреждениях проведены тематические беседы с привлечением специалистов МО МВД России «Спасский»: «Экстремизм- угроза для всего человечества!»; «Ответственность за совершение преступлений экстремистского и террористического характера»; «Что такое молодежный экстремизм?»; «Осторожно, экстремизм!»; «Мир без насилия»; «Экстремизм, его источники и последствия»; «Жить в мире с собой и другими».

Спасской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и молодежными объединениями города в течение года по собственным планам проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона «О днях воинской славы России».

В учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества.

Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках договора о предоставлении услуг установлена система контентной фильтрации доступа к сети Интернет, осуществляемая на уровне провайдера. Фактов беспрепятственного доступа учащихся к ресурсам сети «Интернет», несовместимых с задачами обучения, не обнаружено.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Привлекается внимание общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний. МУП «Центральная районная аптека № 29» были выполнены мероприятия по установке пандуса.

В рамках доступности учреждений спорта:

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (спортзал) установлена кнопка вызова персонала и информационная табличка к ней;

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (бассейн) приобретена и установлена лестница, для удобства посещения бассейна инвалидами.

В учреждениях образования проведены следующие адаптивные мероприятия для инвалидов:

- в 15 дошкольных (из 16) и в 5 школьных (из 9) образовательных учреждениях для инвалидов с нарушением зрения приобретены и установлены тактильные вывески с рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- после проведения капитального ремонта в МБУ ДО «Дом детского творчества» были расширены дверные проемы для удобства передвижения инвалидов-колясочников;

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, посещающие общеобразовательное учреждение города, обеспечены бесплатным питанием два раза в день (завтрак и обед).

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
2 499,26 тыс. руб. при плане 2 510,26тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.

В рамках муниципальной программы выделены средства на приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России, на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, обновлен компьютерный парк и ортехники на 12 ед.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
95,0 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,00 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

- форум городского округа Спасск-Дальний «Школа лидера» молодежного (ученического) самоуправления;

- конкурс социальных проектов «Изменим мир к лучшему» среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Спасcк-Дальний;

- чемпионат интеллектуальных игр «Умка» среди учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций городского округа Спаск-Дальний;

- культурно-массовые мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи в России;

- конкурс городского округа Спасск-Дальний «Лучший ученик-2021»;

- конкурс городского округа Спасск-Дальний «Лучший студент-2021»;

- конкурс рисунков «Мечты о космосе» среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 75,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

- акция городского округа Спасск-Дальний «Моя Россия!»;

- новогодняя дискотека для молодежи городского округа Спасск-Дальний;

- кубок городского округа Спасск-Дальний по игре «Что? Где? Когда?» среди команд учащихся 8-10 классов муниципальных общеобразовательных организаций;

- конкурсная программа, посвященная празднованию Дня молодежи России.

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
5 746,14 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 1 500,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 1 832,34 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 2 413,80 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2021 году с департаментом по делам молодежи Приморского края подписано соглашение на выплату субсидий 3 молодым семьям.

В рамках данной программы приобретено жилье на вторичном рынке   
3 семьями общей площадью 229,8 кв.м.

За время действия программы приобрели квартиры 49 молодых семей.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 87 961,00 тыс. руб. составляет 85 060,46 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 73 956,86тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 11 103,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,7 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2021-2023 годы.

В 2021 году проведено 136 спортивно- массовых мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 62 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ. Средства направлены на страхование спортсменов, питание, проживание и проезд участников соревнований к месту проведения соревнований, внедрение комплекса ВФСК ГТО.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,4 %.

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2021-2023 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2021 году составила 14 041,40 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –2 937,80 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 11 103,60 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,8%.

Средства направлены на разработку проектной документации строительства лыжероллерной трассы с. Калиновка, экспертизу документации на капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Лыжная спортивная школа», стрелкового комплекса «Снайпер», строительства спортивных площадок, оборудование освещения ЗОЛ «Родник здоровья».

В отчетном году произведены работы по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6: проведена экспертиза сметной документации, выполнены устройство газона спортивного поля и видеонаблюдение.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений: МБУ «Лыжная спортивная школа» и МБУ Спортивная школа «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2021-2023 годы.*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,3 %.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2021-2023 год.*

Организация проведения пришкольных лагерей отдыха.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,7 %.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
5 705,64 тыс. руб. при плане 6 762,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 84,4 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога, нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества, взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, оплата взносов на капитальный ремонт МКД, оказание услуги по внесению общедоступных данных в электронный реестр договоров приватизации, Расходы на работу ликвидационной комиссии МУП "МРЭУ-2", коммунальные расходы ОДН, проведение мероприятий по подготовке муниципальной котельной к отопительному сезону.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
558,10 тыс. руб. при плане 586,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,2 %.

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 39 земельных участков общей площадью 21,46 га, из них, под объектами, находящимися в муниципальной собственности сформировано 29 земельных участков и 10 земельных участков под многоквартирными домами.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Основными целями Программы являются:

-увеличение количества жителей городского округа, ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

-формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
187,31 тыс. руб. при плане 210,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 89,2 %.

Организована ежегодная массовая профилактическая акция, направленная на формирование здорового образа жизни, изготовлен баннер санитарно-просветительской направленности за здоровый образ жизни.