**Отчет о реализации**

**Муниципальных программ в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2022 год**

В 2022 году в городском округе Спасск-Дальний действовало   
34 муниципальные программы, имеющие межотраслевой характер и направленные на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году реализовывалось 29 муниципальных программ, реализация мероприятий по 9 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2022 году**

тыс. руб.

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы** | **852,30** | **830,63** | **97,5** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2024 годы** | **9 944,33** | **9 566,60** | **96,2** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *9 361,03* | *8 993,62* | *96,1* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *578,30* | *567,98* | *98,2* |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5* | *5* | *100,0* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **60** | **59,43** | **99,1** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы** | **325 480,55** | **321 767,56** | **98,9** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2022-2025годы* | *123 189,93* | *122 770,87* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы* | *103 284,60* | *100 798,35* | *97,6* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2022-2025 годы* | *35 689,33* | *35 486,98* | *99,4* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *36 764,13* | *36 627,67* | *99,6* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *14 473,23* | *14 473,22* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *3 153,74* | *3 103,20* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2022-2025 годы* | *7 339,32* | *6 921,40* | *94,3* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний " на 2022-2025 годы* | *1 586,27* | *1 585,87* | *100,0* |
| ***5*** | **МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | *0* | *0* | *\** |
| ***6*** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"** | ***0*** | ***0*** | ***\**** |
| ***7*** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах"** | ***10 766,43*** | ***10 736,52*** | ***99,7*** |
| ***8*** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | ***1 756,21*** | ***1 756,19*** | ***100,0*** |
| ***9*** | **МП "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **12 623,72** | **12 334,35** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *11 288,72* | *11 001,25* | *97,5* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1 335,0* | *1 331,10* | *99,9* |
| ***10*** | **МП"Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025г.** | **20 669,80** | **20 298,69** | **98,2** |
| ***11*** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы.** | **4 590** | **3 917,38** | **85,4** |
| ***12*** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2025 годы** | **5 122,87** | **4 856,98** | **94,8** |
| ***13*** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2025 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| ***14*** | **МП " Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **7 530,50** | **7 530,05** | **100,0** |
| ***15*** | **МП "** **Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| ***16*** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2025г."** | **34 698,24** | **29 351,7** | **84,6** |
| ***17*** | **МП "Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 годы"** | **800,0** | **800,0** | **100,0** |
| **18** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2025 годы** | **500,0** | **500,0** | **100,0** |
| **19** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"** | **70 374,43** | **68 905,40** | **97,9** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 годы* | *287,0* | *282,31* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"* | *0* | *0* | *\** |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2024 годы"* | *962,16* | *962,16* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2024 годы* | *810,0* | *705,6* | *87,1* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *1 800,0* | *1 794,45* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *53 610,31* | *52 298,29* | *97,6* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2018-2024годы* | *12 874,96* | *12 832,59* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 г.* | *30,0* | *30,0* | *100,0* |
| **20** | **МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»** | **124,0** | **115,8** | **93,4** |
| **21** | **МП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **36,0** | **36,0** | **100,0** |
| **22** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 года»** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **23** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2025 годы** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **24** | **МП «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **60,0** | **20,4** | **34,0** |
| **25** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний»2017-2025 г.** | **3 840** | **3 802,73** | **99,0** |
| **26** | **МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»** | **710,0** | **710,0** | **100,0** |
|  | *Подпрограмма «Молодежь Спасска»* | *670,0* | *670,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Спасск без наркотиков»* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений»* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
| **27** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,0** |
| **28** | **МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»** | **90 264,72** | **86 837,41** | **96,2** |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* на 2022-2024 годы» | *11 035,88* | *10 997,85* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2024 годы* | *71 441,29* | *68 246,03* | *95,5* |
|  | *Подпрограмма « Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*на 2022-2024 годы | *4 309,72* | *4 305,77* | *99,9* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»* | *3 349,47* | *3 159,4* | *94,3* |
|  | *Подпрограмма « Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» 2022-2024гг.* | *128,36* | *128,36* | *100,0* |
| **29** | **МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»** | **6 971,67** | **6 945,16** | **99,6** |
| **30** | **МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»** | **680,0** | **624,07** | **91,8** |
| **31** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| **32** | **МП «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **1 608,48** | **1 608,48** | **100,0** |
| **33** | **МП «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2024 годы»** | **0** | **0** | **\*** |
| **34** | **МП «Безопасный город на 2022-2025 годы»** | **900,0** | **896,01** | **99,6** |
|  | **Итого** | **612 994,25** | **596 837,54** | **97,4** |

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
830,63 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 852,3 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,5%.

В 2022 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
9 566,60 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 9 944,33 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,2%.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Формирование материального резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

*- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа изготовлены информационные таблички о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,1%.

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
59,43 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 60,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,1 %.

В 2022 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
437 829,28 тыс. руб. при плане 442 206,63 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета –321 767,56 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –18 596,72 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета –97 465,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2022-2025 годы,"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2022-2025 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 99,5%.

В 2022 году выполнены: работы по капитальному ремонту кровли СОШ № 11, здания Центра образования "Интелект", работы по капитальному ремонту системы электроснабжения и капитальному ремонту помещений для размещения Центра образования "Точка роста" национального проекта "Образование" - "Современная школа", работы по монтажу системы электроснабжения СОШ № 5, 4, 15, проведена экспертиза проектно-сметной документации СОШ № 14, СОШ № 1, СОШ № 15, капитальный ремонт стены спортивного зала СОШ № 11, выполнен монтаж систем электроснабжения в кабинетах, в которых размещено оборудование, полученное в рамках модернизации школьных систем образования (СОШ № 3, 5, 11, 14).

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 98,4%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, выполнены работы по капитальному ремонту АПС и системы оповещения при пожаре СОШ № 14, произведено подключение АПС СОШ № 14 к радиомониторингу.

*- «Антитеррор» на 2022-2025 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 94,3 %.

Денежные средства направлены на охрану здания управления образования. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 2022 год МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний", ДОУ № 1, ДОУ № 11. Выполнены работы по охране общеобразовательных школ.

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря, трудоустроено 400 учащихся на условиях временной занятости.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
1 018,65 тыс. руб., составляет 1 018,65 тыс. руб. (средства краевого бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Произведена оплата по 4 муниципальным контрактам на приобретение жилья (контракты 2021 года, дебиторская задолженность).

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила  
14 647,02 тыс. руб. при плане 14 676,93 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 10 736,52 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 910,50 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,8 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» - за обслуживание сетей уличного освещения и восстановление уличного освещения, ПАО «Мегафон» -за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2022 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
48 756,64 тыс. руб., составляет 48 756,62 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 756,19 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 47 000,43 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %. Произведена оплата за выполненные в 2022 году работы по реконструкции Вишневского водохранилища (Подготовлено основание под лотки из щебня, произведен монтаж армокаркаса днища и стен лотка быстротока. Произведена установка щитовой опалубки, заливка бетоном, гидроизоляция лотка быстротока. Произведено усиление откоса камнем, демонтаж старого полотна ограждающей дамбы, устройство основания под асфальт из щебня, гидропосев. Произведено восстановление водосливного фронта и очистка отводного канала донного водоспуска.).

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
12 334,35 тыс. руб. при плане 12 623,72 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,7 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок. Приобретен новый погрузчик Бобкет.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев. За отчетный 2022 год было разбито 75 ед. цветочных клумб, высажено 60 000 ед. цветочной рассады, 700 ед. деревьев и кустарников, окошено 1 055 048 кв. м, произведена аварийная обрезка   
1 197 ед. деревьев.

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
20 298,69 тыс. руб. при плане 20 669,80 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания по содержанию и обслуживанию дорог, внутриквартальных проездов и объездных автомобильных дорог городского округа, содержание и текущий ремонт путепроводов и мостовых сооружений, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
42 063,46 составляет 41 390,84 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –3 917,38 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 13 323,73 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 24 149,73 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,4 %.

Выполнены работы по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха, поставке скамеек, ремонту дворовых проездов, устройству дренажной системы и др.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания, произведена оплата за изготовление проектной документации по благоустройству парка им. А.Борисова*.*

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2025 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
8 710,87 тыс. руб. при плане 9 468,96 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –4 856,98 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 853,89 тыс. руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 92,0 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

Произведена оплата за экспертизу, проект по капитальному ремонту и ремонт фасада ул. Краснознаменная 43.

**Муниципальная программа «Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы».**

Цель программы*–*создание условий для эффективного обслуживания, энергосбережения и повышения эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

Задачи программы:

-сокращение потерь при передаче энергоресурсов;

-эффективное использование энергоресурсов, снижение суммарного объема потребляемых коммунальных ресурсов;

-сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
7 530,50 тыс. руб. составляет 7 530,05 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Выделялись средства МБУ "Наш город" на содержание аварийной бригады.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2025 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане

84 698,24 тыс. руб., составляет 79 022,82 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –29 351,70 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 49 671,12 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,3 %.

В 2022 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 2,2 км.

Проведена экспертиза локально-сметных расчетов по ремонту, технический надзор за выполнением работ.

Произведено устройство временного мостового сооружения по   
ул. Мельничная.

**Муниципальная программа «Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 гг.»**

Основной целью Программы является соблюдения интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет 800,00 тыс. руб. (средства местного бюджета) Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Утверждены: проект внесения изменений Генеральный план ГО Спасск-Дальний и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2025 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2022 году оказана финансовая поддержка трем субъектам МСП, подавшим заявки, с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности.

Проведено 7 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
112 182,21 тыс. руб., составляет 110 713,18 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета –68 905,40 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –41 807,78 тыс. руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,7 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Произведены монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС, замена сигнальных знаков) в МБУ ДО «ДШИ», модернизация пожарной сигнализации МАУ ГЦНК «Приморье».

Бюджетные обязательства исполнены на 98,4 %.

*-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».*

В 2022 году подпрограмма не финансировалась.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

Произведен демонтаж памятника и постамента, устройство постамента и установка скульптуры памятника «Штурмовые ночи Спасска».

Производились работы по уходу и содержанию объектов культурного наследия.

Финансирование направлено из средств краевого бюджета (41 807,78 тыс. руб.) и городского бюджета (962,16 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*- «Антитеррор на 2018-2024 годы»*

Проводились мероприятия по обеспечению охраны объекта (МБУ ДО «ДШИ»)

Бюджетные обязательства исполнены на 87,1 %.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы»*

Произведен капитальный ремонт кровли МБУ «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний», работы по техническому оснащению, обустройству и созданию комфортных условий для организации досуга Дома молодежи.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,7 %.

*-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2024 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 97,6 % и 99,7 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024годы»*

В рамках подпрограммы проводились выездные мероприятия.

Бюджетные обязательства исполнены на 100,00 %.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
115,80 тыс. руб. при плане 124,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,4 %.

Прошли повышение квалификации 18 муниципальных служащих. В тематических семинарах, вебинарах приняли участие 38 муниципальных служащих.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
36,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 12 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 215 нормативно-правовых актов.

Проведено 24 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 24 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено. Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Изготовление баннера «Своих не бросаем». Изготовление наклеек «Своих не бросаем» Организован показ видеороликов среди школьников: «Терроризм – истоки и последствия», «Противодействие терроризму», «Терроризм не имеет границ», «Экстремизму – «НЕТ!»,

С педагогическими коллективами проведены совещания по вопросам предупреждения террористических актов, обеспечения правопорядка в образовательных организациях, были рассмотрены вопросы: «Ваши действия при угрозе совершения теракта», «Профилактика экстремизма», «Особенности профилактической работы по противодействию и распространению экстремизма в молодежной среде», организован просмотр видеофильма «Предотвращение терактов». Проведены занятия с сотрудниками «Действия работников ДОУ при угрозе террористических актов и возможных диверсий». С учащимися образовательных учреждений были проведены беседы о недопущении вступления в преступные группировки. Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений. Фактов экстремистских проявлений не обнаружено.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2025 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Привлекается внимание общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний.

В муниципальных учреждениях спорта для инвалидов доступны спортзал физкультурно-оздоровительного центра и тренажёрный зал (2 раза в неделю). Инвалиды и маломобильные группы населения, за исключением инвалидов с нарушением зрения, посещают ТИР каждую неделю (по субботам).

В рамках доступности учреждений спорта:

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (бассейн) установлена хромированная лестница, для удобства посещения бассейна инвалидами.

Для доступности учреждений культуры людей с ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия:

- благоустроен заезд для инвалидов с заднего фасада здания МБУ «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний»;

- в МБУ ДО «Детская школа искусств» обновлены знаки для инвалидов, покрашены поручни и ступеньки в желтый цвет, для слабовидящих посетителей школы. - в МАУ ГЦНК «Приморье» приобретено инвалидное кресло-коляска.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основными целями Программы являются:

-увеличение количества жителей городского округа, ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

-формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
20,40 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 34,0 %.

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия: «10000 шагов» парк им. Фадеева, 2 велопробега, участие в краевой акции «Здоровые сердца», праздник «Здоровые сердца», участие в краевой акции «Дальний Восток без ВИЧ», мониторинг численности населения, систематически занимающегося спортом (18720 человек в возрасте от 3 до 79 лет).

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни в образовательных и спортивных учреждениях города проводились согласно планам.

Расходы по программе были связаны с организацией горячего питания мобильной медицинской бригады, проводящей профилактические осмотры несовершеннолетних на территории ГО Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
3 802,73 тыс. руб. при плане 3 840,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

В рамках муниципальной программы выделены средства на приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России, на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, серверного оборудования и их комплектующих, оборудования для видеонаблюдения, обновлен компьютерный парк и ортехники.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
710 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

Всероссийская Акция «Сообщи, где торгуют смертью!», культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Российской молодежи, летние Молодёжные дискотеки, дискуссионная площадка для молодых семей, тематические квесты к знаменательным датам, день Конституции РФ «Я-гражданин!» торжественное вручение паспортов, день волонтера, семинар «День солидарности в борьбе с терроризмом» среди студентов, семинар по профилактике экстремизма и пропаганде толерантности среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний.

Серия акций: "Доброе сердце", «Вахта памяти», «Спасибо Вам», «Мирное небо», «Георгиевская лента», «Смуглянка», «День победы»,«Живая открытка»,«Моя Россия!» ,«Скажи наркотикам – НЕТ!».

Проведена спартакиада «Я за здоровый образ жизни», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом со студентами высших и средне- специальных учебных заведений.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
9 314,63 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 2 000,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 043,73 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 4 270,90 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2022 году 4 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане

96 170,05 тыс. руб. составляет 92 742,74 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 86 837,41 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 4 877,89 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 1 027,44 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2022-2024 годы.

В 2022 году проведено 126 спортивно- массовых мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 58 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ. Средства направлены на страхование спортсменов, питание, проживание и проезд участников соревнований к месту проведения соревнований, внедрение комплекса ВФСК ГТО.

Приобретен снегоход "Буран", 50 пар коньков, блок-модуль для проката .

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,7 %.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений: МБУ «Лыжная спортивная школа» и МБУ Спортивная школа «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,6 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2022-2024 годы.*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9 %.

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2022-2024 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2022 году составила

5 916,88 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –3 159,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 757,15 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,9%.

Средства направлены на устройство хоккейной коробки по ул. Ершова 13, установка хоккейной коробки ФОКОТ, стройконтроль, экспертизу сметной документации. Устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная, 40.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2022-2024 год.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Организация проведения пришкольных лагерей отдыха.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
6 945,16 тыс. руб. при плане 6 971,67 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога, нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества, взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, оплата взносов на капитальный ремонт МКД, коммунальные расходы по содержанию недвижимого имущества муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
624,07 тыс. руб. при плане 680,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 91,8 %.

Заключены муниципальные контракты: на формирование 21 земельного участка, на выполнение работ по разделу 2-х земельных участков, на выполнение работ по подготовке схемы размещения объектов.

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Программа в 2022 году не финансировалась.

**Муниципальная программа «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основной целью Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, и повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Задачи программы: улучшение подходов и подъездов к жилым домам;восстановление и повышение транспортно-экспуатационного состояния дворовых, внутриквартальных подъездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
1 608,48 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

**Муниципальная программа «Безопасный город на 2022-2025 годы»**

Основными целями Программы являются: обеспечение общественной безопасности; обеспечение безопасности и сохранности муниципального имущества; фиксирование непридвиденных, чрезвычайных ситуаций,угоржающих жизни, здоровью жителей городского округа.

Задачи Программы: установка видеокамер, с возможностью дальнейшего подключения к системе аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»; снижение количества правонарушений в общественных местах; обеспечение защиты, сохранности, целостности муниципального имущества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
896,01 тыс. руб., при плане 900,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.