**Информация о реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Спасск-Дальний за 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | Ответственные исполнители (соисполнители) | Результат |
| 2022 | 2023план | 2023 факт  |
| **1. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| Услуги дополнительного образования детей на территории городского округа Спасск-Дальний на основании лицензий представляют 1 краевое учреждение, 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей сферы образования, 3 муниципальных учреждения сферы культуры и спорта. Дополнительные образовательные программы также реализуют 5 муниципальных дошкольных организаций и 6 муниципальных общеобразовательных организаций, из них 3 Центра, включающие школьное и дошкольное отделения (в течение года несколько образовательных организаций были реорганизованы). Программы реализуются по всем 6 направленностям: естественно-научной, технической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, художественной. Методическое и организационное руководство развитием системы дополнительного образования детей осуществляется муниципальным опорным центром дополнительного образования детей МБУДО «Созвездие» городского округа Спасск-Дальний.Согласно реестру лицензий на образовательную деятельность, размещённому на официальном сайте Министерства образования и науки Приморского края, лицензию на образовательную деятельность имеет Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Образовательный центр «Карусель» (регистрационный номер лицензии - 27, дата внесения в реестр лицензий - 03.04.2014). Кроме того, на территории городского округа Спасск-Дальний фактически осуществляют деятельность в сфере услуг дополнительного образования иные субьекты, имеющие статус ИП или самозанятых, но не имеющих лицензии на этот вид деятельности.Проблематика:Запрос населения на предоставление услуг в сфере дополнительного образования удовлетворяется ресурсами муниципальных организаций, которые систематически расширяют спектр бесплатных дополнительных общеобразовательных программ; нехватка правового, методического и консультационного сопровождения негосударственного сектора в дополнительном образовании. В настоящее время Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Образовательный центр «Карусель» практически не оказывает услуги в сфере дополнительного образования, охват потребителей услуги по неофициальным данным составляет не более 20 человек. Подобная ситуация сложилась и у иных субъектов, имеющих статус ИП или самозанятых. но не имеющих лицензии на этот вид деятельности, в том числе оказывающих дополнительные образовательные услуги (репетиторство). Невостребованность данными услугами также объясняется снижением покупательской способности населения.В этих условиях основной задачей является содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым в сфере дополнительного образования. |
| 1.1 | Обеспечение участия негосударственных организаций дополнительного образования в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества образовательных услуг | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в расчёте по численности детей, которым оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности в общей численности детей, которым оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) | проценты | 5,5 | 5,7 | 5,7 | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний (Бондаренко Е.Г.) | Проведено 3 встречи с представителями негосударственных организаций дополнительного образования с целью консультирования о социальном предпринимательстве. |
| 1.2 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний | 2023 год | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний (Бондаренко Е.Г.) | Уточнен реестр индивидуальных предпринимателей и организаций (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по состоянию на 31.12.2023 г. |
| **2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| По состоянию на конец 2023 года услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляют два краевых учреждения, на базе одной из них, КГОБУ «Спасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат», действует консультационный центр, оказывающий услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Во всех образовательных организациях созданы психолого-педагогические консилиумы, психолого-педагогические службы, в трех дошкольных организациях созданы службы ранней помощи. Функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая ежемесячно обследует детей, испытывающих трудности в обучении, имеющих особенности в развитии, социальной адаптации и поведении с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и создания специальных условий обучения, в том числе по оказанию психологической и логопедической помощи. Кроме того, в 6 муниципальных общеобразовательных и 3 дошкольных организациях реализуются Адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ.В настоящее время организации частной формы собственности с видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ отсутствуют. Согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, вид деятельности «Психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) отсутствует.По результатам опроса родителей (законных представителей) детей население пользуется услугами не менее четырёх частных логопедических кабинетов. Получение лицензии на данный вид деятельности не требуется.Проблематика:Оказание услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ осуществляется краевыми и муниципальными организациями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Незаинтересованность негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей в предоставлении указанных услуг;Необходимость создания доступной среды для детей с ОВЗ в случае реализации данного вида деятельности. Введение в штатное расписание муниципальных образовательных организаций необходимых ставок психологов, дефектологов, логопедов, что, в свою очередь, восполнит потребность в указанных специалистах. Тем не менее, детей, нуждающихся в помощи указанных специалистов, становится больше. В этих условиях основными задачами является содействие индивидуальным предпринимателям и самозанятым в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (логопеды). |
| 2.1 | Оказание методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (логопеды) | 2023 год | Доля долидетей c сограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет),получающих услуги ранней диагностики, социализации иреабилитации вчастных организациях сферы услуг психолого педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации иреабилитации, процентов | проценты | 11 | 12 | 12 | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний(Бондаренко Е.Г.) | Частные логопеды принимали участие в семинаре «Организация работы с детьми с ОВЗ» и городского методического объединения учителей-логопедов образовательных организаций Спасск-Дальний.2. В течение года направлялись графики проведения вебинаров Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского края «Твой Маяк».3. Участие в работе ТПМПК городского округа Спасск-Дальний (с января по декабрь 2023 года проведено 15 заседаний).  |
| **3. Рынок в сфере наружной рекламы** |
| На территории городского округа Спасск-Дальний отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы, Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы, составляет 100%. В настоящее время на территории городского округа Спасск-Дальний утверждена схема размещения рекламных конструкций, проводятся открытые аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. По состоянию на 01.01.2024 заключен 21 договора на установку 45 рекламных конструкций, на сумму 1490,4 тыс. руб.Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |
| 3.1 | Актуализация исогласование схем размещения рекламных конструкций  | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы  | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | Принято постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19.11.2019 г. № 481-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний». Актуализация схемы не требуется. |
| 3.2 | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности кземельным участкам под размещениерекламных конструкций путем проведения аукционов на право заключения договоров наустановку иэксплуатацию рекламных конструкций наземельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности ГО Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 2023 год |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | В целях обеспечения открытого доступа для повышения уровня информированности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере наружной рекламы на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в сети Интернет размещены НПА, регулирующие сферу наружной рекламы:- Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 29.01.2020 № 2-НПА «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».- Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020 г. № 132-па «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.- Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 05.08.2022 г. № 608-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».- Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19.11.2019 г. № 481-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний». В истекшем периоде аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний не проводились. |
| 3.3 | Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения на территории ГО Спасск-Дальний и организация работ по их демонтажу | 2023 год |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | За 2023 год незаконно размещенные рекламные конструкции на территории городского округа Спасск-Дальний не выявлены. |
| **4. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа Спасск-Дальний состоят на учёте по виду деятельности «Основной Код 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий» 7 юридических лиц, а также 11 индивидуальных предпринимателей. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере строительства объектов капитального строительства, составляет 100%. По состоянию на 31.12.2023 года рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства представлен следующими показателями:Выдано разрешений на строительство –5; Общая планируемая площадь застройки – 2323,76 м2; Общий планируемый строительный объем – 14592,1 м3;Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию – 7;Общая площадь застройки – 3004,26 м2;Общий строительный объем – 42818,14 м3.Основными барьерами входа на рынок являются:- высокие инвестиционные риски;- ограниченные возможности привлечения заемных средств юридическими лицами;- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;-недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктурой.Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |
| 4.1 | Создание реестра субъектов, оказывающих услуги в сфере капитального строительства. | 2023 год | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | Создан реестр организаций в области капитального строительства, ведется своевременная актуализация (На данное время насчитывается 18 организаций). |
| 4.2 | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | 2023 год | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | В ноябре 2023 г. на платформу РПГУ поступило 2 заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 4.3 | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие с действующим законодательством и обеспечение опубликования на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2023 год |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний(Петик И.Б.) | Актуализированы административные регламенты предоставления муниципальных услуг: "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" от 25.12.2023 № 2563-па; «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 25.12.2023 № 2564-па в соответствии с типовым |
| **5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты 4337,38 га. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 1454,2 га. Площадь города, убираемая механизированным способом 1872,7 тыс. м2. В настоящее время рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории городского округа Спасск-Дальний является достаточно конкурентным. Все работы проводятся на конкурсной основе. Со второй половины 2023 года МУП «Городской рынок» преобразован в МБУ. Участие в торгах не принимает, работы выполняет по муниципальному заданию. |
| 5.1 | Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | проценты | 83 | 83,5 | 92,0 | Управление ЖКХ Администрации ГО Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Проводятся электронные аукционы.  |
| 5.2 | Информирование потенциальных участников о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Проведение аукционных процедур в рамках 44-ФЗ на выполнение работ по благоустройству территории го Спасск-Дальний. |
| **6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |
| На территории города расположено 517 многоквартирных домов общей площадью 928,57 тыс. кв. метров. Управление жилищным фондом осуществляют 8 управляющих компаний и 6 ТСЖ. .Деятельность организаций, управляющих многоквартирными жилыми домами, в первую очередь должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан, а также на обеспечение открытости, прозрачности деятельности по управлению домами в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года . Проблемами развития рынка услуг ЖКХ являются: высокий износ инженерных сетей (усредненный показатель более 55%), низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, неэффективная система управления предприятиями жилищно-коммунального комплекса, что в совокупности делает этот рынок непривлекательным для инвесторов, массовое несоблюдение управляющими организациями требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности своей деятельности |
| 6.1 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Информация занесена в систему ГИС ЖКХ. |
| 6.2 | Проведение мониторинга работы муниципального жилищного контроля  | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Осуществляется муниципальный жилищный контроль. За 12 месяцев 2023 года предостережения не выдавались. Ведутся профилактические мероприятия - консультирование и информирование. |
| **7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом является конкурентным. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта от общего числа перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта составила 100%. По муниципальным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляют 2 юридических лица – ООО «Вираж», ООО «Спасская транспортная компания». Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным перевозкам по муниципальным маршрутам на конкурсной основе.Проблематика: - необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава) и организация обслуживания автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений;- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры.Основная задача: сохранение числа частных организаций на уровне 100%, повышение качества предоставляемых услуг |
| 7.1 | Организация и осуществление муниципальной закупки с целью заключения муниципального контракта на право осуществления перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальному маршрутам | 2023 год | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100  | 100 1 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | На территории городского округа Спасск-Дальний перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Деятельность осуществляют 2 перевозчика частной формы собственности. Свидетельства о праве на перевозку продлено до 2027 года.Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам отсутствуют. |
| 7.3 |  Проведение консультаций с юридическими лицам по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Консультативная помощь оказывается по мере необходимости. |
| **8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Спасск-Дальний составляет 146,4 км и внутриквартальных проездов 39,2 кмВ отношении приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Спасск-Дальний действуют следующие муниципальные программы:- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользований и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы» (с изм. от 01 февраля 2021 года № 53-па), утвержденная постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 23 декабря 2019 года № 592-па. - «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18 декабря 2020 года № 622-па. 1. В 2023 году в рамках заключенных Администрацией городского округа Спасск-Дальний муниципальных контрактов, приведено в нормативное состояние дорожное полотно следующих участков: - ул. Герцена (от пер. Безымянный – ул. Шиферная); - ул. Ершова (от ул. Кулешовская – ул. Коммунальная); - ул. Коммунальная (от дома № 39 до ул. Вокзальная);  - ул. Ломоносова ( от дома № 2 до дома № 10); - ул. Пушкинская (от дома № 3 до ул. Планерная); - ул. Ленинская (от ул. Покуса д пер. Крестьянский); - ул. Ленинская (от ул. Кустовиновская до ул. Ленинская, 12); - ремонт внутриквартального проезда (от ул. Советская, 130 до ул. Парковая, 55). Общая протяженность дорог местного значения, отремонтированных (приведенных в нормативное состояние) в 2023 году составила 3,5 км (в 2022 году - 4,169 км). Мероприятия по ремонту дорог местного значения, запланированные к выполнению в 2023 году, завершены. Финансовые средства освоены в полном объеме.В 2023 году проводились мероприятия по ремонту бордюрного камня на участках:- от переулка Крестьянского до улицы Покуса;- от улицы Ленинской 12 до перекрестка с улицей Кустовиновской; От улицы Советской д. 118 до улицы Парковой д. 55.  |
| 8.1 | Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | проценты | 100 | 1001 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Реализация мероприятий отражается в отчете по национальным проектам. Отчет размещен на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе национальные проекты. |
| 8.2 | Информирование потенциальных участников о реализации мероприятий государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-п по основному мероприятию «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края» | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Информация размещается в итогах социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Администрация – экономика – итоги социально-экономического развития. |
| **9. Рынок ритуальных услуг** |
| На территории городского округа Спасск-Дальний ритуальные услуги оказывают 7 частных организаций. По результатам опроса потребителей в 2023 году на рынке ритуальных услуг наблюдается удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг – 65,4%, ценой – 61,6%.В городе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента. |
| 9.1 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2023 год | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 100 | 1001 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | На территории города деятельность в сфере ритуальных услуг оказывают 7 частных предприятий. Реестр размещен на официальном сайте АГО Спасск-ДальнийСуществующие кладбища на территории городского округа Спасск-Дальний занесены на электронную платформу «ситуационный центр»По всем имеющиеся кладбищам проведена инвентаризация:3 кладбища (2 закрытых, 1 новое существующее). |
| 9.2 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Началась работа по инвентаризации кладбищ и захоронений на них. Проинвенторизовано 20% от общего числа захоронений (4000). |
| 9.3 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Срок исполнения мероприятия не наступил (31.12.2024) |
| 9.4 | Организация инвентаризации не менее 100% от общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них до конца 2025 года  | 2023 год |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Срок исполнения мероприятия не наступил (31.12.2025) |
| 9.5 | Создание и ведение в городском округе Спасск-Дальний по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг  | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Реестр ведется. По всем имеющиеся кладбищам проведена инвентаризация:3 кладбища (2 закрытых, 1 новое существующее). |
| 9.6 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них  | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Срок исполнения мероприятия не наступил (31.12.2024) |
| 9.7 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 2023 год |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон. Реестр внесен на портал Ситуационного центра Губернатора Приморского края. |
| 9.8 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах | 2023 год | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний(Лугинина Д.В.) | Срок исполнения мероприятия не наступил (31.12.2025) |
| **10. Рынок медицинских услуг** |
| В соответствии с информацией Межрайонной ИФНС России № 10 (ТОРМ Спасск-Дальний) по Приморскому краю на территории городского округа Спасск-Дальний состоят на учёте по виду деятельности «Медицинские услуги» - 12 юридических лиц, а также 6 индивидуальных предпринимателей. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента. Доля частных хозяйствующих субъектов, участвующих в программе обязательного медицинского страхования, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере медицинских услуг на 1.12.2023 года составляет 16,3%.Основными проблемами рынка медицинских услуг на территории городского округа Спасск-Дальний являются:1. Низкая заинтересованность медицинских организаций негосударственной формы собственности в участии в программе обязательного медицинского страхования, обусловленная нерентабельностью оказываемых в рамках программы медицинских услуг;2. Дополнительная отчетность и соответственно кадровая нагрузка. В этих условиях основной задачей является содействие развитию медицинских услуг негосударственных медицинских организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям и увеличение доли частных медицинских организаций, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. |
| 10.1 | Проведение информационных мероприятий, направленных на стимулирование привлечения медицинских организаций негосударственной формы собственности к участию в реализации программы обязательного медицинского страхования | 2023 год | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | проценты | 16,9  | 15,11  | 16,3 | Заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний(Белякова Л.В.) | Проведены информационные мероприятия по вопросу привлечения медицинских организаций негосударственной формы собственности к участию в реализации программы обязательного медицинского страхования. |
| 10.2 |  Организация проведения семинаров и консультаций по вопросам лицензирования медицинской деятельности | 2023 год | Заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний(Белякова Л.В.) | Организована одна встреча с частной медицинской организацией. |

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки выполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** |  | **Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1 | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 2023 год |  В 2023 году на территории городского округа Спасск-Дальний продолжала реализовываться муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2025 годы». В рамках данной программы субъектам МСП и самозанятым гражданам оказывалась информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка.  Запланированная финансовая поддержка была реализована в части в предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социального предприятия». Финансовую поддержку получили два социальных предпринимателя в общей сумме сто тысяч рублей. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности предприятиям быстрого обслуживания сферы общественного питания в парках и скверах города была не освоена по причине отсутствия заявок. . Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 03.04.2023 № 10-НПА внесены изменения в Перечень муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (Перечень дополнен 3 объектами недвижимого имущества, 1 объект недвижимого имущества исключен в связи с передачей в безвозмездное пользование Депутату Заксобрания ПК, взамен Перечень дополнен 1 объектом – земельным участком).Заключено три договора аренды на имущество, включенное в данный Перечень с самозанятым гражданином и субъектами МСП |
| 1.2 | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках городского округа Спасск-Дальний | Повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг | 2023 год | Мониторинг проведен. Результаты проведенного мониторинга будут предоставлены в годовом докладе. |
| 1.3 | Организация и проведение мониторингов удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности состоянием конкурентной среды | Повышение оценки состояния конкурентной среды у субъектов предпринимательской деятельности | 2023 год | Мониторинг проведен. Результаты проведенного мониторинга будут предоставлены в годовом докладе. |
| 1.4 | Утверждение и внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний | Увеличение количества нестационарных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | 2023 год | Постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 07 декабря 2018 года № 433-па утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. По мере необходимости вносились изменения в части включения нового места, исключения места, внесения в схему хозяйствующего субъекта, исключения субъекта. |
| 1.5 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний | 2023 год | За 12 месяцев 2023 года внесено четыре новые места в схему размещения нестационарных торговых объектов. |
| **2** |  | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** |
| 2.1 | Осуществление закупок товаров, работ услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля стоимости проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства (с учетом привлечения субподрядчиков (соискателей) из числа субъектов малого предпринимательства не менее 25% совокупного годового объема закупок | 2023 год | В соответствии с требованиями ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок при проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.В целях выполнения требований 44-ФЗ о доле закупок у субъектов малого предпринимательства, в 2023 году объявлены электронные аукционы, в которых могли принять участие только субъекты малого предпринимательства. Это электронные аукционы на приобретение жилых помещений для детей - сирот и лиц из числа детей-сирот, электронные аукционы на асфальтирование придомовых территорий, устройство освещения по ул. Красногвардейской, устройство детской площадки по ул. Советская и площадки для игры в футбол по ул. Мира, 6, выполнение работ по второму этапу благоустройства Привокзальной площади и сквера Юбилейный, выполнение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения городского округа, ремонт тротуаров городского округа. Отчет о доле закупок, которые Администрация городского округа Спасск-Дальний осуществила у субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. По предварительному расчету, доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год составила 27,4 % от совокупного годового объема закупок. |
| 2.2 | Снижение количества осуществления закупки у единственного поставщика путем увеличения количества конкурентных процедур муниципальных закупок | Увеличение количества конкурентных процедур муниципальных закупок, не менее 0,5% ежегодно | 2023 год | Основным конкурентным способом проведения закупок в отчетном периоде оставались аукционы в электронной форме. Всего за 2023 год было объявлено 64 электронных аукциона и 3 открытых конкурса в электронной форме. По итогам осуществления закупок заключено 47 контрактов на сумму 238061,95 тыс. руб.За 2022 год стоимость заключенных контрактов составила 151747,55 тыс. руб.С единственными поставщиками-субъектами естественных монополий были заключены муниципальные контракты и договоры на оказание услуг связи, энергоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. В соответствии с п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ были заключены контракты с единственным поставщиком – учреждением уголовно-исполнительной системы ИК-33. В связи с чрезвычайной ситуацией на территории городского округа Спасск-Дальний на основании п.9 ч.1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ были заключены контракты с единственными поставщиками в целях проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году были заключены контракты с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей. Общее количество контрактов с единственным поставщиком за 2023 год составило 118 контрактов, что составляет 99 % к аналогичному периоду прошлого года. |
| 2.3 | Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Снижение расходов бюджетов всех уровней | 2023 год | Число участников конкурентных процедур (электронных аукционов), в том числе участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год составило 110 участников, это в среднем 2,5 участника на одну закупку. В 2022 году среднее число участников на одну закупку составляло 1,32 человека.Рост числа участников конкурентных процедур приводит к снижению в процессе торгов начальной (максимальной) цены контракта, в результате чего образуется экономия бюджетных средств, предусмотренных на осуществление закупок. За 2023 год экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 26090,5 тыс. рублей.  |
| **3** | **Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров** |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Спасск-Дальний, экспертизы муниципальных нормативных актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2023 год | За 2023 г. процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 4 нормативных правовых акта по следующим вопросам: определение границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции, порядок предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, муниципальный контроль в сфере благоустройства, изменение в муниципальную программу по развитию МСП.Документы получили положительное заключение. |
| 3.2 | Проведение мониторинга оказываемых муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом в рамках проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2023 год | В ходе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выявлено, что в 2023 г. в Администрацию поступило 545 обращений, в том числе 38 жалоб (от физических лиц - 18 жалоб, 6 из них касались предоставления услуг в жилищной сфере). От индивидуальных предпринимателей поступила 1 жалоба на действия должностных лиц. От юридических лиц жалоб не поступало. |
| 3.3 | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории городского округа Спасск-Дальний, в МФЦ | Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, воспользовавшихся возможностью предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ  | 2023 год | В 2023 году в газете «Спасск» и на официальном сайте правовой информации ГО Спасск-Дальний размещена информация об утверждении 15 и внесении изменений в 3 административных регламента предоставления муниципальных услуг в сфере образования, ЖКХ, градостроительной деятельности, землеустройства. В социальных сетях размещена рекламная информация для населения о возможности подачи заявления о зачислении в 1 класс в общеобразовательные учреждения через портал Госуслуг. |
| 3.4 | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков и снижения их стоимости | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2023 год | В 2023 г. в рамках оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг сокращены сроки предоставления 3 муниципальных услуг:- Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) - с 60 дней до 35 дней.-Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования – с 9 до 7 дней.- Предоставление информации из реестра муниципального имущества – с 10 до 5 дней. |
| **4** | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности** |
| 4.1 | Проведение мониторинга задолженности в отношении сделок с муниципальным имуществом:- по арендной плате с расчетом пени;- по договорам купли-продажи, заключенным с арендаторами по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества, с расчетом пени |  Уменьшение и недопущение роста задолженности в отношении сделок с муниципальным имуществом | 2023 год | Задолженность в отношении сделок с муниципальным имуществом (по арендной плате, по договорам купли-продажи, заключенным с арендаторами по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества) по состоянию на 31.12.2023 составила 583,2 тыс. рублей, в том числе задолженность по арендной плате за муниципальное имущество за предыдущие периоды, взыскиваемая по исполнительному листу составляет 421,7 тыс. рублей). |
| 4.2 | Проведение анализа работы муниципальных унитарных предприятий с целью преобразования в другие организационно-правовые формы и формы собственности | Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий с целью снижения ограничения их влияния на условия формирования рыночных отношений | 2023 год | В соответствии с постановлением АГО Спасск-Дальний от 16.02.2023 № 223-па «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» г. Спасска-Дальнего» 08.06.2023 завершены мероприятия по реорганизации МУП «Городской рынок» в форме преобразования в МБУ «Городской рынок», в отношении нового учреждения внесены сведения в ЕГРЮЛ. |
| 4.3 | Актуализация Реестра муниципальной казны и Реестра муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний  | Регистрация права муниципальной собственности с целью вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества | 2023 год | Актуализация Реестра муниципальной казны и Реестра муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний осуществляется на постоянной основе. В истекшем периоде зарегистрировано право собственности на 103 объекта недвижимого имущества. |
| 4.4 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 год |  Утвержден график проверки муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний на 2023 год. |
| 4.5 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 год | В соответствии с распоряжением АГО Спасск-Дальний от 25.01.2023 № 31-ра проведена инвентаризация муниципального имущества, переданного в пользование муниципальным учреждениям и предприятиям. Переданное имущество используется по назначению. Имущество, пришедшее в негодность в результате поломки и длительной эксплуатации, при невозможности осуществления ремонта и восстановления, подлежит списанию и утилизации. |
| 4.6 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества | Исполнение плана (программы) муниципального имущества | 2023 год | В программу приватизации муниципального имущества на 2023 год включено 9 объектов муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц. Объявлено о проведении 1 торгов посредством публичного предложения, 10 торгов без объявления цены в отношении 8 объектов недвижимого имущества. Торги посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок. Торги без объявления цены не состоялись, т.к. ни одно предложение о цене, поданное заявителем, не принято к рассмотрению в связи с несоответствием предложений установленным критериям. |
| 4.7 | Проведение комиссий по рассмотрению результатов финансово хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | 2023 год | В Администрации городского округа Спасск-Дальний создана комиссия по рассмотрению показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержден Реестр показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.Комиссия осуществляет: анализ величин показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;оценку достижения унитарными предприятиями утвержденных величин показателей экономической эффективности;оценку эффективности управления унитарными предприятиями, определение мер, направленных на повышение эффективности управления ими;выявление унитарных предприятий, не достигших утвержденных величин показателей экономической эффективности деятельности, анализ причин невыполнения унитарными предприятиями установленных величин.За 2023 год проведено 3 заседания комиссии по рассмотрению показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.  |
| **5** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в** **собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности** |
| 5.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | 2023 год | Информация о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности в целях обеспечения равных условий доступа к такой информации, размещается на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: www.utp.sberbank-ast.ru, а также на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в сети Интернет в разделе «Торги муниципальное имущество». |
| **6** | **Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура)** |
| 6.1 | Актуализация нормативной правовой базы по реализации проектов муниципально-частного партнерства | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений  | 2023 год | В целях реализации проектов муниципально-частного партнерства и заключения концессионных соглашений разработаны следующие нормативно-правовые акты:- Положение о муниципально-частном партнерстве на территории городского округа Спасск-Дальний, утверждено постановлением главы городского округа Спасск-Дальний от 21.11.2016 № 16-п.- Положение о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества городского округа Спасск-Дальний», утвержденное решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 26.05.2016 № 16-НПА.- Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.07.2016 № 369-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с городским округом Спасск-Дальний, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений».- Постановление главы городского округа Спасск-Дальний от 14.05.2019 № 15-п «Об уполномоченном органе, осуществляющем полномочия в сфере муниципально - частного партнерства на территории городского округа Спасск-Дальний».- Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 27.01.2023 № 1-НПА «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году». - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний № 214-па от 13.02.2023 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2023 году планируется заключение соглашений о муниципально - частном партнерстве».Данные документы размещены на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в сети Интернет в разделе «Инвестиции» подраздел «Инвестиционный стандарт», пункт 9.  |
| 6.2 | Формирование предложений и передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения.  | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений | 2023 год | В истекшем периоде проекты концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве не заключались. |
| **7** | **Развитие механизмов поддержки научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой и, технологической грамотности и основам цифровой экономики** |
| 7.1 | Участие в мероприятиях по развитию научно-технического творчества: областных конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества,  | 2023 год | 8271 человек (детей и молодежи) приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества: Всероссийская олимпиада школьников; региональная Олимпиада "Океан знаний"; метапредметная олимпиада "Ближе к Дальнему"; всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры»; всероссийская профессиональная олимпиада «ДНК-науки»; конкурс исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж"; курсы по программированию для школьников "Код будущего" (проект минцифры России); региональный конкурс видеороликов "Герои среди нас"; медиа – презентация «Первые шаги в науку» посвященная Дню Российской науки; всероссийский конкурс для сельских поселений и малых городов АгроНТРИ; всероссийская технологическая олимпиада «Технологии успеха»; всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»; краевая олимпиада школьников по финансовой грамотности; всероссийский конкурс детских творческих работ «Из конструктора я соберу»; краевой конкурс видеороликов "Школьный экскурсовод"; финансовая дол-игра "Шаги к успеху"; Олимпиада по физике "Физтехинженерия" для 8-11 классов, краевой конкурс при ПКИРО"IT-умники 2023"; проектная олимпиада Центров «Точки роста»; Всероссийский правовой диктант; Всероссийский технологический диктант; Международная профориентационная акция "День IT - знаний"; Всероссийский конкурс "Экология планеты"; международный конкурс "Основы палеонтологии"; региональный конкурс "Чистая страна - какой я ее вижу" - 30 чел.; федеральный этап конкурса "Вместе ярче"; открытый Чемпионат города Спасска-Дальнего по зимнему картингу; соревнования по радиосвязи на УКВ (ультракороткие волны) среди юниоров на кубок ДОСААФ России; межрегиональный инженерный стендап-конкурс технических и естественнонаучных проектов «Техноимпульс 25»; открытое первенство города Владивостока по радиосвязи на УКВ; всероссийский творческий конкурс по конструированию ко Дню космонавтики; проведение мастер-классов по робототехнике в рамках мобильного технопарка Кванториум Приморского края; дальневосточный межрегиональный тур Scratch-Олимпиады 2023; проведение мастер- классов "Дополненная реальность»; Всероссийский детский конкурс поделок из конструктора «Я-изобретатель»"; Всероссийские спортивные молодежные соревнования по радиоспорту (радиосвязь на КВ-телефон) «Снежинка». |
| **8** | **Формирование условий для создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов** |
| 8.1 | Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов | Снижение уровня безработицы на территории городского округа Спасск-Дальний | 2022 год | В рамках реализации комплексных инвестиционных проектов модернизации на территории городского округа за 2023 г. создано новых рабочих мест: 66– ООО «Форест Гранд», ООО «СЛПК» – 4. |