**Отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ**

**по городскому округу Спасск-Дальний**

**Финансирование муниципальных целевых программ**

**в 2013 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование программы** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **фактически исполнено** | **Профинансировано к утвержденной сумме %** |
| 1 | МЦП "Антитеррор" на 2013-2015годы | 1751,68 | 1751,61 | 1450,12 | 100,0 |
| 2 | МЦП "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Программа не финансировалась |
| 3 | МЦП "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3995,93 | 3700,12 | 7042,30 | 92,6 |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2013-2015 годы" | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Программа не финансировалась |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений го Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3762,33 | 3510,73 | 6874,51 | 93,3 |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний | 70,00 | 69,94 | 69,94 | 99,9 |
| 4 | МЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 3034,05 | 3034,05 | 6913,37 | 100,0 |
| 5 | МЦП "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 457,89 | 457,89 | 457,89 | 100,0 |
| 6 | МЦП "Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | МЦП "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 718,77 | 718,77 | 1541,02 | 100,0 |
| 8 | МЦП "Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | 1500,00 | 1183,23 | 1680,00 | 78,9 |
| 9 | МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года" | 6502,20 | 5553,88 | 6137,39 | 85,4 |
| 10 | МЦП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы | 3896,00 | 3812,52 | 3901,38 | 97,9 |
| 11 | МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы | 8796,38 | 8796,38 | 8796,38 | 100,0 |
| 12 | МЦП "Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3245,07 | 2929,95 | 2929,95 | 90,3 |
| 13 | МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 14601,71 | 0,00 | 14167,87 | 0,0 |
| 14 | МЦП "Чистая вода на 2011-2017 годы" | 849,92 | 849,92 | 849,00 | 100,0 |
| 15 | МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 24693,37 | 20211,18 | 20211,18 | 81,9 |
| 16 | МЦП "Молодежь Спасска на 2010-2014 годы" | 56,00 | 50,00 | 56,00 | 89,3 |
| 17 | МЦП "Спасск без наркотиков" на 2010-2015 | 36,00 | 30,00 | 36,00 | 83,3 |
| 18 | МЦП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 1250,40 | 1250,40 | 1250,00 | 100,0 |
| 19 | МЦП "Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015г." | 55,74 | 55,74 | 55,74 | 100,0 |
| 20 | МЦП " Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 60,0 |
| 21 | МЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 22 | МЦП "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 203,30 | 160,00 | 180,00 | 78,7 |
| 23 | МЦП " О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории го. Спасск-Дальний" на 2013-2015г. | Программа без финансовых затрат | | | |
| 24 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы" | 7946,30 | 7576,95 | 6776,90 | 95,4 |
| 25 | МЦП "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 26 | МЦП "Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 годы" | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0 |
| 27 | МЦП " Обеспечение специализированным светотехническим и звукоусиливающим оборудованием учреждений культуры го Спасск-Дальний" | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 100,0 |
| 28 | МЦП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2013-2017 годы" | 1931,00 | 1850,00 | 1850,00 | 95,8 |
| 29 | МЦП "Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 151,32 | 151,32 | 151,32 | 100,0 |
| 30 | МЦП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2013 - 2015 годы" | 60,00 | 44,65 | 60,00 | 74,4 |
| 31 | МЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 годы" | 171,10 | 141,71 | 171,10 | 82,8 |
| 32 | МЦП "Программа противодействие коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | Программа без финансовых затрат | | | |
| 33 | МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 487,90 | 487,90 | 487,90 | 100,0 |
| 34 | МЦП "Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012-2014 годы" | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 35 | МЦП "Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 годы" | Без финансовых затрат | | | |
| 36 | МЦП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 8908,00 | 8907,92 | 8908,00 | 100,0 |
| 37 | МЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | МЦП "Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений городского округа Спасск-Дальний на 2013 год" | 437,67 | 437,67 | 437,67 | 100,0 |
|  | **итого по программам** | **95847,81** | **74251,86** | **96150,70** | **77,5** |

**Исполнение по муниципальным целевым программам**

***МЦП "Антитеррор" на 2013-2015годы***

В 2013 году мероприятия программы предусматривают оплату услуг охраны объектов отделом вневедомственной охраны, услуг экстренного вызова наряда полиции. Мероприятия, предусмотренные в программе, профинансированы и исполнены в полном объеме.

*Целевые индикаторы:*

1. Создание условий для противодействия терроризму.

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0%

2. Производилась оплата услуг экстренного вызова наряда полиции, обслуживание технических средств охраны объектов.

Запланированные на 2013 год показатели достигнуты.

***МЦП "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"***

Программа предусматривает реализацию 3 подпрограмм:

*"Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2013-2015 годы"* – программа не финансировалась. За счет средств предприятия КГУП «Примтеплоэнерго» отремонтировано 6 гидрантов.

*Целевые индикаторы:*

1. Уменьшить риск пожаров в жилищном секторе.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов равна нулю.
2. Из-за отсутствия финансирования программыстепень достижения запланированных результатов в 2013 не оценивалась.

*"Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы".*

В рамках программы произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в четырех образовательных учреждениях городского округа, выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций, изготовлена проектно-сметная документация на монтаж АПС в 3 учреждениях, приобретены и установлены огнеупорные двери с пределом огнестойкости не менее ТI-30 в 4 учреждениях. Для образовательных учреждений городского округа приобретались огнетушители, также производилась их перезарядка.

*Целевые индикаторы:*

1. Снижение количества выявленных нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях не менее 10%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,3%.

2. В 2013 году нарушений правил пожарной безопасности не зарегистрировано. Степень достижения запланированных результатов равна 100%.

*"Пожарная безопасность учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"*

На реализацию программы в бюджете было предусмотрено 70,0 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. Выполнен текущий ремонт по внутренней отделке запасного пути эвакуации в музее пожаробезопасными материалами.

*Целевые индикаторы:*

1.Увеличение доли учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации;

2.Увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения;

3. Приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами.

4. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций в учреждениях культуры.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 99,9%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

В 2013 году 1,2,3, показатели не оценивались из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения показателя четыре равна 100 %.

***МЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"***

На реализацию программы в 2013 году предусмотрено 3034,05 тыс. руб., фактически работ произведено на сумму 6913,38 тыс. руб.

В рамках программы в 2013 году производилась оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011-2012 годах - капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 15, МБДОУ № 16 «Аленка», реконструкция СОШ №11, капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Гимназия».

Кроме того для общеобразовательных учреждений было приобретено оборудование для проведения ЕГЭ, произведен монтаж систем электроснабжения в компьютерных классах МБОУ СОШ №№ 1, 4, 5, 11.

На условиях оплаты в 2014 году произведен капитальный ремонт кровли в 3 дошкольных учреждениях городского округа.

*Целевые индикаторы:*

1.Сокращение числа учебных заведений, учебно-материальная база которых требуют капитального ремонта не менее 2;

2. Снижение количества выявленных нарушений санитарных норм и правил в образовательных учреждениях не менее 10%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Число учебных заведений, учебно-материальная база которых требуют капитального ремонта сократилась на 2 учреждения, степень достижения результата составила 100,0%;
2. Степень достижения показателя по снижению количества выявленных нарушений равна 100,0%.

***МЦП "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"***

В 2013 году оплачена кредиторская задолженность за программно-техническое обслуживание доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика (251,00 тыс. руб.).

В 2013 году выполнены и профинансированы работы по программно-техническому обслуживанию доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, на 206,88 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1. Увеличение числа образовательных учреждений, подключенных к сети интернет

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов* равна 100,0% , все образовательные учреждения городского округа подключены к сети интернет.

***МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2011-2015 годы*** (в 2013 году предусмотрено 718,77 тыс. руб., профинансировано – 718,77 тыс. руб., выполнено на сумму 1597,72 тыс. руб.).

В рамках программы произведена: оплата труда несовершеннолетних на условиях временной занятости, организация питания и приобретение продуктов питания для пришкольных лагерей с дневным пребыванием, а также профильных лагерей.

*Целевые индикаторы:*

1. Количество лагерей и смен, организованных на базе образовательных учреждений -35;

2. Количество детей и подростков, охваченных разными формами организованного отдыха - 1550;

3. Количество несовершеннолетних, организованных временной занятостью в каникулярный период - 500.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. В 2013 году было создано 67 лагерей, степень достижения составила 191%;
2. Охвачено разными формами организованного отдыха 2986 детей, степень достижения запланированного результата составила 192,0%
3. Временной занятостью в 2013 году было охвачено 494 человека, степень достижения запланированного результата составила 98,8%

***МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2014 годы.***

В 2013 году проведен конкурс, заключен муниципальный контракт с ООО Научно-проектный центр «Сейсмозащита» на выполнение проектно-сметной документации «Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8, в г. Спасск – Дальний Приморского края», стоимость контракта 1500 тыс. руб. (работы полностью оплачены, финансирование 30% - 450,00 тыс. руб. – средства местного бюджета; 70% - 1050,00 тыс. руб. – средства краевого бюджета).

Дополнительно проведены закупки путем запроса котировки цен на выполнение отдельных разделов документации, по результатам закупки заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-проектный центр «Сейсмозащита» на сумму 494,00 тыс. руб.

В октябре 2013 года проектно-сметная документация сдана в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» для проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

*Целевые индикаторы:*

1. Уменьшение доли детей в возрасте 1-3 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 78,9%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. По состоянию на 1 января 2013 года доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, составляла 16,5%, на 1 января 2014 года данный показатель уменьшился на 1,5 процентных пункта.

Запланированный результат достигнут.

***МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 г.»***.

Произведены проектно-изыскательские работы по «Реконструкции системы теплоснабжения го Спасск-Дальний», экспертиза промышленной безопасности здания котельных №№ 4,3,2, экспертиза дымовых труб котельных № 1,3, капитальный ремонт котельной №5, произведена оплата энергетического обследования и разработки энергетического паспорта учреждений образования.

*Целевые индикаторы:*

1.Повышение эффективности использования топливно-энергетичеких ресурсов.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 85,4%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

В 2013 году степень достижения запланированных результатов не оценивается, т.к. разработан только текстовый материал по схеме теплоснабжения и подготовлено постановление главы городского округа о проведения публичных слушаний по вопросу утверждения схемы теплоснабжения городского округа

***МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»***

По программе профинансировано 3812,52 тыс. руб. денежные средства направлены на обслуживание наружных сетей уличного освещения – 1106,02 тыс. руб., оплата электроэнергии по уличному освещению 2706,5 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1. Повышение уровня безопасности дорожного движения на 25%;

2.Увеличение доли освещенных улиц на 2,2%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 97,86%.

*Степень достижения запланированных результатов:* результат не достигнут, т.к. денежные средства выделялись только на обслуживание сетей и оплату уличного освещения.

***МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2015 годы»***

Произведен капитальный ремонт девяти многоквартирных домов. В рамках программы отремонтировано 6282,10 кв.м. кровли (6 домов).

Произведен ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч.:

- 442,5 погонных метра сетей электроснабжения;

- 448,0 погонных метров сетей теплоснабжения;

- 258,0 погонных метров сетей холодного водоснабжения;

- 126,0 погонных метра сетей горячего водоснабжения;

- 73,0 погонных метра систем водоотведения.

Произведено утепление фасада 1 многоквартирного дома общей площадью 186,5 квадратных метров. Капитальный ремонт был произведен на общую сумму 22,0 млн. руб. Средства бюджета городского округа составили 8,8 млн. руб., краевого бюджета также 8,8 млн. руб., средства собственников жилья 4,4 млн. руб. Денежные средства, предусмотренные на реализацию программы, выделены и освоены в полном объеме.

*Целевые индикаторы:*

1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов на 2013 год- 9 ед.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Произведен капитальный ремонт - 9 домов. Запланированный результат выполнен на 100,0%.

***МЦП «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2015 годы»***

В рамках программы выполнен капитальный ремонт кровель ТСЖ "Микрорайона им. Блюхера"- Пушкинская 8, 14; ООО "Горсовет" (ул. Советская,108, Парковая, 31/1), Советская,70. Произведен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения (ул. Силикатная,1, Спасская,145.) Выполнено аварийное обслуживание домов по ул. Силикатная,1, ул. Спасская,145. Произведен выборочный капитальный ремонт дома по ул. Красногвардейская,104/2. Произведен капитальный ремонт квартиры участника ВОВ.

*Целевые индикаторы:*

1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации на 2013г. - 9 домов.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна90,3%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Произведен выборочный капитальный ремонт в 9 домах, аварийное техническое обслуживание в 7 домах.

Запланированный результат достигнут.

***МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»***

Проведено 3 аукциона, сформировано 3 земельных участка под строительство малоэтажного жилья. Приобретено 18 квартир (832, кв.м.).

По реализации данного проекта в 2013 году предоставлено гражданам по договорам социального найма 25 жилых помещений, в 2014 году еще предоставлено 2 жилых помещения. По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в текущем году уже заключено 9 договоров социального найма и 1договор мены, т.е. 10 семей получили квартиры в новом доме.

*Целевые индикаторы:*

1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах признанных в установленном порядке аварийными в 2013г. - 2661,9 м».

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна0%.

*Степень достижения запланированных результатов:* Результат достигнут.

***МЦП «Чистая вода»***

На реализацию программы выделено 849,92 тыс. руб. Произведена оплата за капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Штурмовая, выполненный в 2012 году, также приобретено оборудование для лаборатории ОАО «Спассктеплоэнерго».

*Целевые индикаторы:*

1.Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающим обязательным требованиям безопасности.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Произведен капитальный ремонт водовода, запланированный результат достигнут.

***МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"***

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий с населением городского округа проведено 93 спортивных мероприятия.

Сборные команды городского округа приняли участие в 38 краевых и ДВФО соревнованиях, произведена оплата по трудовым соглашениям за содержание хоккейных коробок в январе, феврале и декабре 2013 г., приобретен лыжный инвентарь. В 2013 году в рамках программы выполнялись работы по завершению строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне №2». По состоянию на 01.01.2014г. выполнены работы:

- монтаж системы водоснабжения и водоотведения;

- монтаж металлоконструкций каркаса;

- общестроительные работы (фундаменты, надземная часть);

- монтаж системы отопления и вентиляции (монтаж системы вентиляции выполнен не в полном объеме);

- строительство автодороги и транспортных площадок;

- строительство внеплощадочных сетей телефонизации;

- строительство наружных сетей водоснабжения и канализации;

- строительство тепловой сети;

- вертикальная планировка прилегающей территории;

- благоустройство и озеленение.

Уровень технической готовности здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне №2 в г. Спасск - Дальний» составляет 80%.

На реализацию программы из средств бюджета городского округа было выделено 20211,18 тыс. руб. в т.ч. 18443,11 тыс. руб. были направлены на строительство ФОКа. Кроме этого на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 2013 году были предоставлены субсидии из краевого бюджета в размере 41855,16 тыс. руб. Общая сумма средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса составила 60298,27 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом жителей г.о. Спасск-Дальний;

2. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом до 23%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна81,85%.

*Степень достижения запланированных результатов:* Результата достигнут.

1. В микрорайоне №2 возводится физкультурно-оздоровительный комплекс.

2. В 2013 году доля занимающихся физической культурой и спортом составила -22,6%, увеличение 1,8 процентных пункта к 2012г.

***МЦП «Молодежь Спасска»***

В рамках программы проведены мероприятия: фестиваль военно-патриотической песни, проведение конкурса КВН среди школьников, проведение выпускного вечера «До свидания, школа!». Проведены культурно-массовые мероприятия посвященные празднованию «Дня молодежи в России», конкурсы: "Лучшая молодая семья", "Лучший студент", "Папа, мама и я спортивная семья"; акция «День призывника», фестиваль "Краски жизни".

Общая сумма средств направленная на реализацию программы составила 50,0 тыс. руб. при плановых значениях 56,0 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1. Увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации проектов - 10%;

2. Увеличение числа детских и молодежных объединений - 5%

3. Сокращение роста безработицы среди молодежи - 5%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна89,3%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации проектов - 7%. Результат не достигнут, снижение от запланированной суммы на 3 процентных пункта.

2. Увеличение числа детских и молодежных объединений 3%. Результат не достигнут, снижение от запланированной суммы на 2 процентных пункта.

3. Сокращение роста безработицы не достигнуто.

***МЦП «Спасск без наркотиков»***

В 2013 году проведены: акции, посвященные всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках Форума образовательных инициатив проведен конкурс ученических работ «Наш город - Спасск-Дальний. Идем на урок». Проведены спартакиады: "Я за здоровый образ жизни", среди СУЗов, новогодняя спартакиада воспитанников детского дома, школы интерната.

В бюджете на реализацию программы предусмотрено 36,0 тыс. руб. фактически профинансировано 30,0 тыс. руб., выполнение составило 83,3% .

*Целевые индикаторы:*

1. Формирование антинаркотического мышления у детей и подростков;

2. Снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте на 15%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна83,3%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Результат не достигнут. Количество наркотиков, находящихся в незаконном обороте, увеличилось на 40%.

***МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»***

Из средств бюджета городского округа на реализацию программы выделено 1250,40 тыс. руб. Кроме того программа финансировалась из федерального бюджета 4004,55 тыс. руб. и краевого бюджета – 2917,60 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1.Улучшение жилищных условий для 8 молодых семей.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Улучшили жилищные условия 10 молодых семей. Степень достижения запланированного результата достигнута на 125%.

***МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012- 2015 годы»***

Проведены: конкурс городского округа Спасск-Дальний «Брейн-ринг» среди студентов средне-специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории городского округа, конкурс «Клуб веселых и находчивых» среди студентов высших и средних специальных учебных заведений, тренинг «Школа лидеров» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений и студентов средних специальных и филиалов высших учебных заведении.

По программе предусмотрено 55,74 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

*Целевые индикаторы:*

1. Снижение преступлений на 9,5%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Рост преступлений составил 20,5%. Результат не достигнут.

***МЦП «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"***

Организована работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Спасск-Дальний. Проведен месячник по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся общегородские мероприятия, направленные на противодействие экстремизму в образовательной среде, способствующие формированию правовой культуры школьников. Проводится индивидуальная профилактическая работа с учащимися и родителями, в т.ч. по выявлению фактов распространения идей экстремистского толка в молодежной среде. В городском округе работает 17 формирований правоохранительной направленности - 11 добровольных народных дружин, 2 ветеранских формирования, 1 студенческий отряд, 1 из состава Спасского казачьего округа, 2 частных охранных предприятия.

*Целевые индикаторы:*

1. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие городского округа;

2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремистской деятельности.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 60%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

Негативных тенденций не выявлено. Результат достигнут.

***МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления городского округа Спасск-Дальний.***

По программе предусмотрено 5,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме, на реализацию мероприятий по проведению конкурса «Лучший балкон», «Лучший двор», «Лучшая усадьба».

*Целевые индикаторы:*

1. Активизация участия граждан в проведении общественно-значимых мероприятий;

2. Увеличение числа активности ТОС.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

В 2013 году создано ТСЖ «Содружество. Результат достигнут.

***МЦП*  *«Доступная среда для инвалидов»***

На реализацию программы предусмотрено 203,3 тыс. руб., профинансирована на 160,0 тыс. руб., выполнено работ на 180,0 тыс. руб. Погашена кредиторская задолженность ООО "Паритет" за выполнение проектной документации по организации беспрепятственного доступа в здание инвалидов. Проведены совместные мероприятия с инвалидами "Любви и веры образец", фестиваль "От сердца к сердцу".

Социально-информационному клубу для пожилых людей и инвалидов в рамках национального проекта "Бабушка - онлайн", "Дедушка - онлайн" в МБУ "Центральная городская библиотека приобретено 2 ноутбука.

Проведена выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества среди инвалидов, изготовлены передвижные выставочные стойки для выставки - ярмарки.

*Целевые индикаторы:*

1. Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

2. Создание условий для участия инвалидов в культурной жизни городского округа Спасск-Дальний.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 78%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

Для обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности установлен пандус в МБОУ ДОД «ДШИ». Результат достигнут.

***МЦП " О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории го. Спасск-Дальний" на 2013-2015г.***

Основным мероприятием программы является выделение жилья медицинским работникам, переезжающим в городской округ.

Программа без финансовых затрат.

В 2013 году семь медицинских работников были обеспечены жильем.

***МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы"***

Произведена оплата за текущее содержание дорог и ливневой канализации городского округа, содержание придорожной полосы и остановок, ремонт леерного ограждения путепровода.

*Целевые индикаторы:*

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10%; 2.Сокращение количества погибших и получивших увечья в дорожно-

транспортных происшествиях.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 95,4%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

В 2013 году на территории ГО Спасск-Дальний произошло 72 происшествия (снижение на - 13,3%,) в которых погибло 4 человека( сохранилось на уровне предыдущего года), ранено 85 человек (снижение - 13,3%). Запланированный результат достигнут.

***МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»***

На реализацию программы предусмотрено 50,0 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объёме. Для библиотечного фонда городского округа приобретено 362 экз. книг, за счет средств краевого бюджета приобретено 562 экз. книг, на сумму 108,0 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1.Повышение эффективности использования библиотечного фонда - 24%;

2. Увеличение читательской активности - 32%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов:* В 2013 приобретено 888 экземпляров книг. Степень достижения запланированных результатов достигнута.

***МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011- 2016 годы»***

На реализацию программы предусмотрено 50,0 тыс. руб., профинансировано 18,5 тыс. руб. Изготовлен охранно-информационный стенд для памятника военнопленным первой мировой войны.

*Целевые индикаторы:*

1. Позиционирование городского округа как привлекательного объекта для туризма и отдыха.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов:* В соответствии с выделенными средствами результат достигнут.

***МЦП Обеспечение специализированным светотехническим и звукоусиливающим оборудованием учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний»***

По программе предусмотрено 21,6 тыс. руб. За счет средств бюджета городского округа и софинансирования из краевой программы приобретено 2 микрофона.

*Целевые индикаторы:*

1.Уменьшение доли расхода бюджетных средств на аренду светотехнического и звукоусиливающего оборудования до 10%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 100,0%.

*Степень достижения запланированных результатов:* В соответствии с выделенными средствами результат достигнут.

***МЦП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2013-2017 годы»***

Приобретены музыкальные инструменты для МБОУ ДОД "ДШИ" ГО Спасск-Дальний (50,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа, 130,0 тыс. руб. – средства внебюджетного фонда) Приобретены две искусственные ели и светодиодная иллюминация, Фан-барьеры для проведения культурно-массовых мероприятий. За счет внебюджетных средств, произведен ремонт помещений ГЦНК "Приморье", установлены стеклопакеты в здании МБУ "Краеведческий музей им. Н.И.Береговой».

*Целевые индикаторы:*

1.Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях до 85%.

2. Увеличение удельного веса населения, посещающего муниципальные музеи до 70%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 95,81%.

*Степень достижения запланированных результатов*. В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

***МЦП "Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"***

На реализацию программы из средств бюджета выделено 151,3 тыс.руб., средства освоены в полном объеме.

*Целевые индикаторы:*

1. Сохранение и восстановление историко - культурной среды.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Произведен текущий ремонт памятника "Штурмовые ночи Спасска". В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

***МЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний» на 2013-2015г.***

В ходе реализации муниципальной программы  в 2013 году повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 6 человек, на эти цели выделено 60,0 тыс. рублей бюджетных средств; в течение года проведена аттестация муниципальных служащих; осуществлен переход на электронный документооборот в системе «Практика».

Программа профинансирована на 74,4%.

*Целевые индикаторы:*

1.Повышение квалификации 3 муниципальных служащих.

2.Участие муниципальных служащих в краткосрочных тематических семинарах -15чел.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна 74,42%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Повысили квалификацию 5 муниципальных служащих, 1 человек прошел профессиональную подготовку, 6 человек приняло участие в краткосрочных семинарах. Степень выполнения запланированного результата равна 67%.

***МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 годы»***

В 2013 году программа была направлена на перевод услуг в электронный вид, переход на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг, предоставление муниципальных услуг на базе МФЦ, оптимизацию штатного состава аппарата администрации.

В течение 2013 г. компанией «Ростелеком» осуществлялось внедрение программы «Система исполнения регламентов», позволяющей взаимодействовать с различными органами и организациями по направлению и приему запросов информации, необходимой в ходе исполнения услуг.

*Целевые индикаторы:*

1.Среднее обращение граждан в Администрацию городского округа за получением одной услуги -1.

2. Среднее число обращений представителя бизнеса для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой деятельности -2;

3.Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых го Спасск-Дальний -60%;

4. Доля услуг, по которым проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг -100%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна82,8%.

*Степень достижения запланированных результатов*

1.Среднее обращение граждан в Администрацию городского округа за получением одной услуги -2. Запланированный результат не достигнут;

2. Среднее число обращений представителя бизнеса для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой деятельности -2. . Запланированный результат достигнут;

3. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых городского округа Спасск-Дальний -80%. Запланированный результат достигнут.

***МЦП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»***

Реализация программных мероприятий не предусматривает финансовых затрат. Проводятся заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проводится антикоррупционная экспертиза нормативно правовых актов. На сайте Администрации городского округа открыта рубрика «STOP-корруция»

*Целевые индикаторы:*

1. Снижение количества обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих.

2. Увеличение количества информационно – аналитических материалов аниткоррупционной направленности.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов:*  Программа без финансовых затрат.

*Степень достижения запланированных результатов: Запланированный результат достигнут.*

***ЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012- 2014 годы****»*

За 2013 год было проведено четыре заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации городского округа Спасск-Дальний. Из средств бюджета городского округа оказана финансовая поддержка трём субъектам малого и среднего предпринимательства – ООО «МЦ Меридиан здоровья», ООО «Лечебно - восстановительный диагностический центр «Остеон», ИП Савчук Е.Я. на сумму 487, 900 тыс. рублей. За счет средств субсидий из краевого бюджета и части субсидий из федерального бюджета оказана финансовая поддержка ООО «Поле чудес» на сумму 600 ,00 тыс. рублей. За счет субсидий из федерального бюджета оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства, в том числе четырем на начало предпринимательской деятельности и двум на долгосрочную финансовую аренду (лизинг), общей суммой 1400, 000 тыс. рублей.

*Целевые индикаторы:*

1.Рост общего количества малых и средних предприятий на 2%;

2. Создание 40 новых рабочих мест;

3. Рост оборота малых и средних предприятий на 2-3%;

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий на 3%.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов:*

1. Рост общего количества малых и средних предприятий составил 18,4%. Степень достижения результата превышает уровень запланированного на 16,4 процентных пункта.

2. Создано 50 новых рабочих мест, рост составил 125%.

3. Рост оборота малых и средних предприятий на 14,2%, к запланированному рост составил 11,2 процентных пункта.

4. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте увеличился на 4,9%, рост к запланированному составил 1,9 процентных пункта.

***МЦП «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012- 2014 годы»***

Утверждена новая редакция схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Принято постановление № 425-па от 03.07.2013 Администрации городского округа Спасск-Дальний «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам некоторых территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Состоялось заседание комиссии по выдаче разрешений на организацию розничных рынков, на заседании которой было рассмотрено заявление управляющей рынком компанией ООО «Мастара» на организацию розничного рынка и отчет о строительстве нового капитального здания рынка в микрорайоне 50-летия города Спасска.

*Целевые индикаторы:*

1. Рост оборота розничной торговли на 10,0%;

2. Ввод торговых площадей - 3477 кв.м.;

3. Обеспеченность населения торговыми площадями - 605 кв. на 1000 жителей;

4. Проведение ярмарок, выставок 25 ед.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов*

1. Рост оборота розничной торговли снижен на 4,4%. Запланированный результат не достигнут.

2. Ввод торговых площадей - 1094,6 кв.м., снижение от запланированного 31,5% .

3. Обеспеченность населения торговыми площадями – 848,45 кв. на 1000 жителей, выполнен на 140,2%.

4. Проведено 15 ярмарок, выставок, снижение к запланированному показателю составило 40,0%.

***МЦП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"***

Был произведен ремонт:

- ул. Советская (участок от ул. Комсомольская до ул. Вокзальная);

- пер. Безымянный;

- внутриквартальный проезд (участок от ул. Ленинская до ул. Парковая,27);

- внутриквартальный проезд (участок от ул. Советская до ул. Парковая,35);

- улично-дорожная сеть городского округа Спасск-Дальний (ул. Красногвардейская, ул. 3-я Загородная, ул. Горького, ул. Герцена, ул. Советская, ул. Грибоедова, ул. Шиферная, ул. Краснознаменная, ул. Олега Кошевого).

Также выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Юбилейная (участок от ул.3-я Загородная до ул.1-я Загородная).

Кроме того был произведен ямочный ремонт улиц: Советская, Грибоедова, Шиферная, Герцена, Арсеньева, 3-я Загородная, Горького, участок дороги по ул. Красногвардейская (от ул. Горького до ул. Краснознаменная) и участок дороги по ул. Краснознаменная (от ул. Красногвардейская до магазина «Рубикон»).

Из средств бюджета городского округа на реализацию программы было направлено 8907,92 тыс.руб. Кроме того на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям были направлены субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края в размере 10170,98 тыс. руб.

*Целевые индикаторы:*

1.Удовлетворение важнейших потребностей населения города в автомобильных перевозках путем создания устойчивого проезда по городским дорогам и внутриквартальным проездам;

2.Улучшение социальных условий проживания населения города;

3. Снижение отрицательного воздействия на природную среду и повышение безопасности дорожного движения.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов.* В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

***МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства «Защита от наводнений городского округа Спасск-Дальний на 2013 год»***

По программе было предусмотрено 437,67 тыс. руб., денежные средства были освоены в полном объеме.

*Целевые индикаторы:*

1. Предотвращение ущерба, связанного с разрушением и затоплением жилых домов, транспортных коммуникаций.

*Степень соответствия запланированному уровню расходов*  равна100%.

*Степень достижения запланированных результатов.*

Произведены земляные и берегоукрепляющие работы в районе дома по ул. Борисова,52. В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

Несмотря на сложное финансовое положение, сложившееся в городском округе Спасск-Дальний выполнить полностью программные мероприятия не удалось. Однако на реализацию муниципальных целевых программ в 2013 году направлено средств их бюджета городского округа в 1,7 раза больше, чем было выделено в 2012 году, 18 из 35 муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в бюджете городского округа, были профинансированы и выполнены на 100%.