Отчет

о выполнении за I квартал 2020 года Дорожной карты по реализации «Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционногоклимата в Приморском крае на 2019-2020 годы» на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | | Срок реализации | | Ключевой показатель эффективности | | | | | Комментарий | |
| Мероприятие | | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое значение | | Текущее значение | |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | |  | Инвестиционный паспорт городского округа Спасск-Дальний утвержден постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 20 мая 2019г. № 220 – па (в редакции постановления от 19 ноября 2019г. № 479-па) и размещен на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10089-old-10089>    Дата актуализации в 2020г. не наступила. | |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Выступление и.о. главы городского округа Спасск-Дальний Бессонова А.К. состоялось на расширенном заседании Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний 24.03.2020г. Текст инвестиционного послания  размещен на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10088-old-10088> | |
| **3. Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг деятельности структурного подразделения | | Отчет о деятельности структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Отчет о выполнении дорожной карты размещен на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10087-old-10087> | |
| **4. Профессиональная подготовка и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | План мероприятий по повышению квалификации муниципальных  служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности,  на 2020 год, включающий темы обучения, актуализирован 20.01.2020г., размещен на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10086-old-10086> | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | 5 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила.  Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.06.2020 | 10.12.2020 | 12 | | |  |
| **5. Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | | | Да | План работы Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и вопросам контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний размещен на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/39-oldcareg-39/20238-plan-raboty-soveta-po-sodejstviyu-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-pri-glave-gorodskogo-okruga-spassk-dalnij-na-2020-god>  План работы органов контрольно-надзорной деятельности при Совете по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и вопросам контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний размещен на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/39-oldcareg-39/19816-o-plane-raboty-organov-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-pri-sovete-po-sodejstviyu-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-voprosam-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-pri-glave-gorodskogo-okruga-spassk-dalnij-na-2020-god> | |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | не менее 67 | | | 67 | В составе Совета - 67% представителей бизнеса, деловых и общественных объединений. | |
|  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Положение о Совете, составе участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях размещены на сайте ГО Спасск-Дальний (в течение 6 дней после заседания) в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10085-old-10085> | |
| 5.3 |  | |  | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 2 | | | 2 | В I квартале 2020г. проведено 2 очных заседаний Совета: 29 января и 24 марта 2020 года. Заседания организованны и   проведены в соответствии  с требованиями Стандарта. | |
| 5.4 | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 | | | 100 | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний составляет 100 %. | |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности  Совета | | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 2 | | | 2 | Информационные сообщения о каждом заседании Совета размещались на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний  <http://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/39-oldcareg-39>  информационном стенде в Администрации ГО;  социальной сети WhatsApp. | |
| **6. Инвестиционный раздел на сайте муниципального образования в сети Интернет** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО,  % к 20.12.2019 г. | не менее 25 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **7. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Актуальная версия Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО утверждена и размещена на официальном сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10083-old-10083> | |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 3 | | | 3 | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **8. Обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Аналитический отчет действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков разработан и размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10082-old-10082> | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | - Постановлением Администрации ГО Спасск-Дальний от 06.04.2018 г. № 136-па утверждена комиссия по установлению эффективных ставок арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского округа Спасск-Дальний и утвержден порядок её работы.  - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 07.06.2016г. № 24-НПА «О внесении изменений в решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 27 сентября 2005г. № 123 «Об установлении земельного налога»;  - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04.12.2018 г. № 86-НПА «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Спасск-Дальний и предоставленные в аренду без торгов».  Размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10082-old-10082> | |
| **9. Реализация проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - при формировании перечня объектов концессионных соглашений.  Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.07.2016 г. № 369-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с городским округом Спасск-Дальний, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений»;  - постановление главы городского округа Спасск-Дальний от 14.05.2019 г. № 15-п «Об уполномоченном органе, осуществляющем полномочия в сфере муниципально- частного партнерства на территории городского округа Спасск-Дальний». Утверждены: Положение о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества городского округа Спасск-Дальний (решение Думы ГО от 26.05.2016г. №16-НПА); Положение о муниципально-частном партнерстве на территории ГО Спасск-Дальний» (постановление главы ГО от 21.11.2016 №16-п). В связи с тем, что все необходимые муниципально-правовые акты разработаны, утверждения дорожной карты не требуется.  Решения и постановления размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10081-old-10081> | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.09.2019 г. № 414-па «О согласовании перечня объектов, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений»;  - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.09.2019 г. № 415-па «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2020 году планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве». Постановления размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10081-old-10081> | |
|  |  |  |  | | |  |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020  10.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **11. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | | | 1 | 1 проект МНПА прошел процедуру ОРВ и экспертизу, размещен на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов  <http://www.regulation-new.primorsky.ru/Dashboard> | |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | | | Да | В 2019г. в рамках внесения изменений в Генеральный план городского округа разработана карта современного использования территории с отображением объектов, имеются сведения о границе городского округа, граница поставлена на кадастровый учет. | |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Спасск-Дальний, соответствующие требованиям действующего законодательства, утверждены решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 27.12.2018 г. №100-НПА и размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10076-old-10076> | |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний (далее –ПЗЗ) в соответствии с действующим законодательством утверждены решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 30.05.2011 г. № 63 (в редакции от 29.06.2018 № 45-НПА)  и размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki>  В связи с внесением изменений в Генеральный план городского округа во II квартале 2020г. будет проведен аукцион на разработку новых ПЗЗ, после утверждения ПЗЗ документы будут направлены в ЕГРН (ориентировочно- IV квартал 2020г.) | |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 80 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Спасск-Дальний утверждена решением Думы ГО Спасск-Дальний орт 22.02.2011г. №11 (в редакции от 29.03.2011 г. №32); Муниципальная адресная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе Спасск-Дальний на 2016- 2022 годы» утверждена  Постановлением Администрации ГО Спасск-Дальний от 30.06.2016 № 332-па. Программы размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/kompleksnye-programmy>  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры будет утверждена после утверждения изменений в Генеральный план городского округа Спасск-Дальний. | |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | | | Да | На официальном сайте ГО Спасск-Дальний имеется раздел «Градостроительство», посвященный вопросам градостроительной деятельности, соответствующий рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017  <http://spasskd.ru/index.php/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki> | |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Разработаны и утверждены постановлениями Администрации ГО Спасск-Дальний 12 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности,  которые размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/administrativnye-reglamenty-predostavleniya-munitsipalnykh-uslug-v-sfere-gradostroitelstva> | |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да | | | Да | Приобретено оборудование, разработаны инструкции, назначен ответственный специалист Администрации ГО Спасск-Дальний. Соглашение о подключении к Региональной ИСОГД Администрацией городского округа Спасск-Дальний подписано и направлено для подписания в Правительство Приморского края. | |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | | | Да | Генеральный план городского округа Спасск-Дальний, Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний , местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Спасск-Дальний размещены во ФГИС ТП и на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10076-old-10076>  во ФГИС ТП. | |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **13. Кадастровые и землеустроительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 13.2 | | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 | | |  |
| 13.3 | | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **14. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | | | 14 | Постановлением АГО Спасск-Дальний от 07.08.2019 № 341-па определен срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 14 дней. Фактически предельный срок составляет 14 дней. | |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10  9  8  8 | | | 10 | Постановлением АГО Спасск-Дальний от 30.07.2019 № 327-па определен срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости не более 10 дней. Фактически предельный срок составляет 10 дней. | |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Доля ответов на межведомственные запросы, представленных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | | | - | Межведомственные запросы при осуществлении государственной регистрации прав в Администрацию городского округа Спасск-Дальний не поступали. | |
| **16. Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила.  Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да | | |  |
| 16.2 |
| **17. Доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | | | Да | Перечень и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10073-old-10073> | |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | | | Да | Перечень и описание свободных земельных участков размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php/investitsii/10073-old-10073> | |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **19. Контрольно-надзорная деятельность** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | | | Да | Постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28.11.2019г. № 500-па утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы» и размещена на сайте городского округа <http://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/40-oldcareg-40/19726-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-okruga-spassk-dalnij-ot-28-11-2019-500-pa-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-gorodskogo-okruga-spassk-dalnij-na-2020-2022-gody> | |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | | |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |

