## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
МОНИТОРИНГ реализации мероприятий по итогам поездок Губернатора Приморского края по МО Приморского края городской округ Спасск-Дальний | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | Значениепотребность в финансировании, млн рублей | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 28.06.2021 | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 260.5777 | 139.2601 | 35.2829 | 426.492 | 534.561 |  | 206.2405 | 394.7 | 306.475 | 2129.0462
|  |  | федер. бюджет | 148.638 | 57.842 | 12.056 | 35.82 | 75.27 |  | 30.23 | 70.248 | 79.35 | 439.556
|  |  | краевой бюджет | 106.1872 | 78.954 | 21.768 | 377.727 | 445.18 |  | 115.049 | 199.0049 | 219.094 | 1462.2421
|  |  | бюджет МО | 5.7525 | 2.4641 | 1.4589 | 12.945 | 14.111 |  | 60.9615 | 125.4471 | 8.031 | 227.2481
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 359.392 | 457.261 |  | 148.4085 | 237.0459 | 218.775 | 1605.9865
|  |  | федер. бюджет | 148.638 | 57.842 | 12.056 | 35.82 | 75.27 |  | 30.23 | 70.248 | 79.35 | 439.556
|  |  | краевой бюджет | 34.0692 | 9.834 | 14.625 | 313.727 | 371.18 |  | 59.273 | 46.0797 | 135.094 | 959.4229
|  |  | бюджет МО | 2.3969 | 0.3251 | 0.82595 | 9.845 | 10.811 |  | 58.9055 | 120.7182 | 4.331 | 207.0076
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1.Финансовая поддержка семей при рождении детей
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 завершена в декабре 2019г. | 50.33 | 0 | 0 | 50.33
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 46.65 |  |  | 46.65
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 3.68 |  |  | 3.68
Региональный проект 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)
| Реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в г. Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 100 |  | 0 | 0 | 100 | 212.96
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 12.857 | 99.2 |  | 0 | 0 | 99.2 | 211.257
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.103 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.703
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 35А |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.208 | 0 | 6.208
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.192 | 0 | 0.192
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 64А |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 73 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 110 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 104/6 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Ленинская, 47 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Герцена, 2 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 38 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Дербенева,25А |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, ул.Красногвардейская, 104/6 |  | Всего | 0 |  |  | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 19.551 | 0 | 19.551
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.586 | 0 | 18.586
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.379 | 0 | 0.379
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.586 | 0 | 0.586
| Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУ "Лыжная спортивная школа" в с.Калиновка |  | всего | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 162.95 | 206.11 | Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен с ООО "Авангард -ДВ" в 2020г., оплачено в 2021г. | 0 | 0 | 0 | 377.9461
|  |  | федер. бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 8.1722 |  | 8.172 | 158.06 | 199.93 |  | 0 | 0 |  | 366.1622
|  |  | бюджет МО | 0.71386 |  | 0.71386 | 4.89 | 6.18 |  | 0 | 0 |  | 11.7839
| Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений по ул.Ленинская, 27 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 1.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.81
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04
| Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 40.26 |  | 0 | 0 | 40.26 | 86.12
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 39.45 |  | 0 | 0 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 5.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.56
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.04 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0.81 | 1.66
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) парк им.Фадеева ул. Красногвардейская |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 5.4605 | 0 | 5.4605
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.2967 | 0 | 5.2967
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1638 | 0 | 0.1638
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 100 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская,87/5 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская, 110/1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Нагорная, 4 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 132 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Коммунаров, 29 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2019 году. | 2.4535 | 0 | 0 | 2.4535
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.38 | 0 | 0 | 2.38
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0735
| Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка ул.Ленинская, 27 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 1.6165 | 0 | 1.6165
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.568 | 0 | 1.568
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.0485 | 0 | 0.0485
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Краснознаменная, 38 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 2.1742 | 0 | 2.1742
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.109 | 0 | 2.109
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.0652 | 0 | 0.0652
| Капитальный ремонт спортивного комплекса "Олимп" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 15.4957 | 0 | 15.4957
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.03 | 0 | 15.03
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.46575 | 0 | 0.46575
| Капитальный ремонт стрелкового комплекса "Снайпер" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 16.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.88
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.52
| Капитальный ремонт спортивного зала по ул. Красногвардейская, 75/1 (МБУДО ДООСЦ) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 6.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.44
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 247.46 | 373.17 |  | 52.7835 | 50.6979 | 167.06 | 900.0575
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 |  | 0 | 18.586 | 39.45 | 97.486
|  |  | краевой бюджет | 8.1722 | 0 | 8.172 | 240.607 | 325.13 |  | 49.03 | 30.5907 | 125.2 | 778.7299
|  |  | бюджет МО | 0.71386 | 0 | 0.71386 | 6.853 | 8.59 |  | 3.7535 | 1.5212 | 2.41 | 23.8416
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2021 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2020 годом)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 103 |  | -9
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2021 году диспансеризацию (1 эт.)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 9714 |  | 1901
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2021 году специалистов (по сравнению с 2020 годом) - врачей
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 4 |  | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2021 году специалистов (по сравнению с 2020 годом) - средних медработников
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 2 |  | 5
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Изготовление буклетов |  | всего | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.095
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.015 |  | 0.02 | 0.095
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Социальная поддержка по программе "Земский доктор" |  | всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 0 | 13
|  |  | федер. бюджет | 6 | [5 empty] | 1 | 6 |  | 13
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 1.015 | 6 | 0 | 13.075
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 |  | 13
|  |  | краевой бюджет | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.015 | 0 |  | 0.075
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. "Современная школа"
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда |  | всего | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Приобретено компьютерное оборудование для проведения занятий по ИКТ (4 контракта) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | Курсовая подготовка учителей по теме "Цифровая образовательная среда. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 |  | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 3.32
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.5 |  |  | 0.6 | 0.7 |  | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 3.32
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов и отдельных педагогических работников) муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, популяризация передовых практик технологического образования через проведение городских конкурсов в этой области |  | всего | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Привлечение учителей технологии к участию в конкурсах профессионального мастерства | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05
1.7 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | всего | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | Приобретено учебное оборудования за счёт субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ (5 контрактов) | 1.4 | 0 | 1.4 | 7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 7
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение числа учащихся, охваченных профильным обучением. | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2. "Успех каждого ребёнка"
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.2 | 85.87 | 0 | 143.07
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.5 | 1.57 | 0 | 4.07
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 54.7 | 84.3 | 0 | 139
| Мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
| Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы естественно-научной и технической направленностей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.93 | 0 | 34.93
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.26 | 0 | 33.26
Региональный проект 4 "Цифровая образовательная среда"
1.1 | Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов |  | всего | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | Приобретено 2 комплекта презентационного оборудования (2 контракта), программное обеспечение (16 контрактов) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 7.7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 7.7
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме |  | всего | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | Заключено 9 контрактов на оплату предоставления общеобразовательным организациям доступа в сеть Интернет | 0.8 | 0.8 | 1 | 5.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 5.2
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.43 | 3.2 | 2.6 | 5.09 | 4.93 |  | 62.14 | 123.93 | 5.13 | 205.65
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.42 | 3.2 | 2.6 | 5.07 | 4.92 |  | 7.44 | 6.36 | 5.12 | 33.33
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |  | 54.7 | 117.57 | 0.01 | 172.32
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" |  | всего | 25.6 | 25.5347 | 0.818 | 26.54 | 26.04 | Заключены контракты: 1. Парк им. С.Лазо с ИП Сухарева М.В.: - изготовление и установка металлконструкции для входной группы - 0,305 млн.руб.; - изготовление и установка декоративного пано на входную группу – 0,292 млн.руб.; - изготовление каркаса для доски почета – 0,219 млн.руб., оплачено; - изготовление доски почета – 0,381 млн.руб.; - устройство фотозоны (2контракта) -0,6 млн.руб. Сроки выполнения контрактов – 01.09.2021г. с ФКУ ИК-33 ГУФСИН : - изготовление и поставка МАФ – 1,185 млн.руб. - 27.04.2021г. заключен контракт с ООО «Спасская строительная компания № 1» на устройство освещения парка им.С.Лазо – 4,165 млн.руб. Сроки выполнения контрактов – 01.09.2021г. С МУП «Городской рынок» озеленение ландшафтный дизайн парка им. С.Лазо – 0,6 млн.руб., срок выполнения контракта -15.05.2021г., выполнено, оплачено. С ООО «Спасская строительная компания № 1» - 23.03.2021г. заключен контракт на выполнение работ по 1 этапу асфальтирования парка им. С.Лазо, доп. соглашение от 11.05.2021 №2, сумма 6,572 млн.руб., срок выполнения контракта – 01.09.2021г.; - с ООО «Дубль В», устройство зоны активного отдыха (скейт- парк): аукцион - 01.03.2021г., 15.03.2021г. заключен контракт сумма – 7,93 млн.руб., срок выполнения работ – 01.09.2021г.; - с ООО "«Спец Строй Технологии» - заключены контракты: 11.05.2021г. на поставку, установку ограждения скейт. парка, сумма 0,545 млн.руб., срок выполнения работ – 01.09.2021г.; 24.05.2021г. на поставку и установку элементов для лазания в парке им. С.Лазо, сумма 1,625 млн.руб., срок выполнения работ – 01.09.2021г. - с ООО "Палитра" - 14.05.2021 заключен контракт на поставку информационного стенда, сумма 0,015 млн.руб., срок выполнения работ – 01.09.2021г.; 2. Привокзальная площадь: с ФКУ ИК-33 ГУФСИН : - устройство освещения привокзальной площади – 0,636 млн.руб.; - изготовление и установка МАФ на привокзальной площади – 0,465 млн.руб. Сроки выполнения контрактов – 01.09.2021г. | 26.442 | 24.003 | 26.04 | 154.665
|  |  | федер. бюджет | 23.98 | 24.899 | 0 | 23.64 | 23.64 |  | 25.784 | 23.406 | 23.64 | 144.09
|  |  | краевой бюджет | 1.42 | 0.508 | 0.814 | 1.4 | 1.4 |  | 0.526 | 0.477 | 1.4 | 6.623
|  |  | бюджет МО | 0.2 | 0.1277 | 0.004 | 1.5 | 1 |  | 0.132 | 0.12 | 1 | 3.952
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" |  | всего | 116.511 | 22.4304 | 15.1071 | 0 | 0 | Заключено 4 контракта на покупку жилых помещений на вторичном рынке, оплачено. Заключены контракты: - с ООО "Альянс Недвижимость"- 1,2 млн. руб., оплачено; 16.04.2021 - с ООО Центр недвижимости" - 1,6 млн. руб., оплачено; ООО "Содействие 21 век" - 1,04 млн. руб., оплачено; 19.04.2021 - с ИП Бурдейная - 1,26 млн. руб., оплачено. Объявлено 13 аукционов; 10 аукционов не состоялось (отсутствие заявок). 17.05.2021г. заключен контракт с ИП Корева А.В. -1,941млн.руб., оплачено; 14.05.2021г. заключены 2 контракта: с ООО "Альянс Недвижимость" - 1,588млн.руб., оплачено, с ООО "Содействие-21 век" -1,346 млн.руб., оплачено. 19.05.2021г. объявлено 5 аукционов на покупку квартир на сумму 7,3 млн.руб., Заключены контракты: 17.06.2021 - с ООО «Альянс Недвижимость», сумма 1,2 млн.руб., 16.06.2021 – с ИП Гоголь А.А., сумма 1,6 млн. руб.; по 3-м аукционам заявки не поданы. Объявлены аукционы: 20.05.2021, сумма-1,04млн.руб., заявки не поданы; 21.05.2021, 2 аукциона: по одному заключен контракт с ИП Корева А.В., сумма 1,5 млн.руб., по второму заявки не поданы; 26.05.2021, сумма-1,3млн.руб., заявки не поданы; 27.05.2021, 2 аукциона, заключены контракты: 24.06.2021г. с Солоненко С.Н., сумма 1,2 млн.руб.; 25.06.2021г. с ИП Корева А.В. сумма 1,79 млн.руб.; 30.05.2021 -2 аукциона, сумма-3,0млн.руб., 31.05.2021, сумма-1,5млн.руб., дата проведения 11.06.2021г.; заявки не поданы. | 0 | 28.455 | 0 | 144.966
|  |  | федер. бюджет | 104 | 18.283 | 12.056 | 0 | 0 |  | 0 | 22.256 | 0 | 126.256
|  |  | краевой бюджет | 12.42 | 4.126 | 3.039 | 0 | 0 |  | 0 | 5.772 | 0 | 18.192
|  |  | бюджет МО | 0.091 | 0.0214 | 0.012085 | 0 | 0 |  | 0 | 0.427 | 0 | 0.518
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 142.111 | 47.9651 | 15.9251 | 26.54 | 26.04 |  | 26.442 | 52.458 | 26.04 | 299.631
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 127.98 | 43.182 | 12.056 | 23.64 | 23.64 |  | 25.784 | 45.662 | 23.64 | 270.346
|  |  | краевой бюджет | 13.84 | 4.634 | 3.853 | 1.4 | 1.4 |  | 0.526 | 6.249 | 1.4 | 24.815
|  |  | бюджет МО | 0.291 | 0.1491 | 0.016085 | 1.5 | 1 |  | 0.132 | 0.547 | 1 | 4.47
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 3. Чистая вода
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний с разработкой ПСД |  | всего | 5.66 | 0 | 0 | 60.48 | 37.28 | 18.05.2021г. Объявлен повторный аукцион, срок проведения аукциона - 03.06.2021г. Подана 1 заявка АО "Генподрядчик" (г.Владивосток), дата подписания контракта 23.06.2021г. | 0 | 2.9 | 0 | 106.32
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.618 |  |  | 60 | 36.98 |  | 0 | 2.88 | 0 | 105.478
|  |  | бюджет МО | 0.042 |  |  | 0.48 | 0.3 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.842
2.1 | Строительство системы водоснабжения севоревосточной части городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.931
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 3.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.031
1.1 | Модернизация системы водоснабжения города, замена 40 км водопроводных сетей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 14.991 | 14.991 |  | 2.047 | 0 | 19.715 | 51.744
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 12.18 | 12.18 |  | 0 | 0 | 16.26 | 40.62
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 2.73 | 2.73 |  | 1.986 | 0 | 3.374 | 10.82
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.081 | 0.081 |  | 0.061 | 0 | 0.081 | 0.304
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.66 | 0 | 0 | 79.402 | 52.271 |  | 2.047 | 2.9 | 19.715 | 161.995
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 12.18 |  | 0 | 0 | 16.26 | 40.62
|  |  | краевой бюджет | 5.618 | 0 | 0 | 66.63 | 39.71 |  | 1.986 | 2.88 | 3.374 | 120.198
|  |  | бюджет МО | 0.042 | 0 | 0 | 0.592 | 0.381 |  | 0.061 | 0.02 | 0.081 | 1.177
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 г. в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021г. в национальном проекте "Производительность труда" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021г. В национальном проекте "Наука" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Информационная инфраструктура
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание государственной информационной системы "Региональная государственная системе обеспечения градостроительной деятельности" (ГИС РИСОГД ПК) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.26
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.26
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающий доступ к ЕСПД и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2 квартале 2021 г. осуществлено подключение СЗО в пожарно-спасательной №60 20 пожарно-спасательного отдела ФССГПСГ Управления МЧС РФ , протокол инструментального контроля параметров подключения СЗО №205 от 07.06.2021г. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2. Информационная безопасность
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Создание и развитие (модернизация) систем защиты информации информационных систем , в том числе приобретение средств защиты информации |  | всего | 0.4 | 0.016 | 0.016 | 0.6 | 0.6 | Заключен договор от 27.05.2021 с ООО "Информационный центр" на покупку СОВ VIP NET IDS 5 лицензий на сумму 16,8тыс. руб. | 0 | 0.55 | 0.6 | 2.75
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.4 | 0.016 | 0.016 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.55 | 0.6 | 2.75
| Заключение контрактов (договоров) на проведение обучения сотрудников Администрации городского округа Спасск-Дальний на обучающих семинаров и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе обучающих семинаров |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17
| Обеспечение использования преимущественно отечественных разработок и технологий обработки и хранения данных |  | всего | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | Заключен контракт от 09.03.2021 с ЦИТ "БАРС- имущество"на сумму 63,55 тыс. руб. Договор выполнен. | 0.05 | 0.14 | 0 | 0.76
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0.14 | 0 | 0.76
Региональный проект 3. Цифровое государственное управление
| Участие в создании Регионального портала государственных и муниципальных услуг Приморского края |  | всего | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | В 2021г. разработана дорожная карта по реализации реогинального проекта "Цифровое государственное управление" , в которую включены мероприятия по переводу в электронный вид на РПГУ 28 муниципальных услуг. Заключен договор от 27.05.2021 №40 с ООО "Информационный центр" на покупку 5 добавочных рабочих лицензий наCOB VIP NET IDS для подключения ГИС РПГУ на сумму 16,8 тыс. руб. | 0 | 0.03 | 0 | 0.19
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.16 | 0.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0.19
| Оптимизация деятельности органов местного самоуправления, а также подведомтсенных им организаций путем перевода на использование межведомтвенного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |  | всего | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | Заключен контракт от 22.03.2021 с АО "ПФ "СКВ-контур" на сумму 12,09 тыс. руб и на сумму 8 ,75 тыс. руб. Договор выполнен. | 0 | 0.2 | 0.2 | 1
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 1
1.1 | Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правоовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернете-портале правовой информации" (www,pravo,gov,ru) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Спасск-Дальний является учридителем СМИ сетевого издания "Официальный сайт правовой информации городского округа Спасск-дальний" .на котором производится опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов и иной информации. В 2021 год опубликовано 27916,8 нормативных правовых актов. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 0.88 | 0.83 |  | 0.25 | 1.06 | 0.83 | 5.13
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 0.88 | 0.83 |  | 0.25 | 1.06 | 0.83 | 5.13
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Культурная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 3.731
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | всего | 16.717 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 19.03.2021г. состоялся аукцион. 30.03.2021г. заключен контракт с ООО "Птах", срок выполнения работ - 01.10.2021г., доп. Соглашение №1 от 21.05.2021 г. к контрату на сумму 15,4млн.руб. Заключены контракты: 24.05.2021 г.на сумму 0,6 млн.руб. ООО "Птах"; 24.05.2021 на сумму 0,6 млн.руб. с ООО "Форвард Гранд"; 31.05.2021 г, на сумму 0,2 млн.руб. с ИП.Овчинников С.В. | 0 | 0 | 0 | 16.717
|  |  | федер. бюджет | 14.658 | 14.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.658
|  |  | краевой бюджет | 1.999 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.999
|  |  | бюджет МО | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 16.717 | 16.72 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 20.448
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 14.658 | 14.66 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 18.104
|  |  | краевой бюджет | 1.999 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 2.275
|  |  | бюджет МО | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.069
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" городской округ Спасск-Дальний участвует в части мероприятий, не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021г. В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 75.4737 | 71.259 | 7.776 | 67.1 | 77.3 |  | 57.832 | 157.654 | 87.7 | 523.0597
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 72.118 | 69.12 | 7.143 | 64 | 74 |  | 55.776 | 152.9252 | 84 | 502.8192
|  |  | бюджет МО | 3.3557 | 2.139 | 0.633 | 3.1 | 3.3 |  | 2.056 | 4.7289 | 3.7 | 20.2405
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "СОШ № 4" г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 47 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. | 0 | 6.9697 | 0 | 6.9697
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 6.7605 |  | 6.7605
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.20919 |  | 0.20919
1.2. | Капитальный ремонт кровли МБОУ "Гимназия" г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 108/1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 1.29 |  | 1.29
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.0399 |  | 0.0399
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Ремонт придомовой территории ул.Юбилейная, д.32 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.436 | 0 | 0 | 1.436
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.393 |  |  | 1.393
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.043 |  |  | 0.043
| ремонт придомовой территории ул.Советская, 106 |  | всего | [6 empty] | 1.062 |  |  | 1.062
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.031 |  |  | 1.031
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031
| Ремонт придомовой территории ул. Советская, д.100 |  | всего | [6 empty] | 1.161 |  |  | 1.161
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.126 |  |  | 1.126
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.035 |  |  | 0.035
| ремонт придомовой территори по ул. Советская, д.21 |  | всего | [6 empty] | 1.227 |  |  | 1.227
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.191 |  |  | 1.191
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0.036
| Ремонт придомовой территории по ул. Ленинская, д.3 |  | всего | [6 empty] | 0.549 |  |  | 0.549
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.532 |  |  | 0.532
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.017 |  |  | 0.017
| Ремонт придомовой территории по ул. Краснознаменная, 35 |  | всего | [6 empty] | 1.39 |  |  | 1.39
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.348 |  |  | 1.348
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.042 |  |  | 0.042
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.95 |  | всего | [6 empty] | 1.268 |  |  | 1.268
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.23 |  |  | 1.23
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.038 |  |  | 0.038
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.87/5 |  | всего | [6 empty] | 1.153 |  |  | 1.153
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.118 |  |  | 1.118
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.035 |  |  | 0.035
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.55 |  | всего | [6 empty] | 0.832 |  |  | 0.832
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.807 |  |  | 0.807
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.025 |  |  | 0.025
| Ремонт придомовой территории по ул. Коммунаров, д.37 |  | всего | [6 empty] | 1.643 |  |  | 1.643
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.594 |  |  | 1.594
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.049 |  |  | 0.049
| Ремонт придомовой территории по ул. Ершова, д.12 |  | всего | [6 empty] | 0.889 |  |  | 0.889
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.862 |  |  | 0.862
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.027 |  |  | 0.027
| Устройство основания для детских и спортивных площадок |  | всего | [6 empty] | 5.151 |  |  | 5.151
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 4.996 |  |  | 4.996
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.155 |  |  | 0.155
| Поставка и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | [6 empty] | 6.278 |  |  | 6.278
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 6.09 |  |  | 6.09
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.188 |  |  | 0.188
| Поставка и монтаж дополнительного оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | [6 empty] | 0.28 |  |  | 0.28
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.272 |  |  | 0.272
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.008 |  |  | 0.008
| Устройство ограждения и освещения на детских и спортивных площадках |  | всего | [6 empty] | 1.563 |  |  | 1.563
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.516 |  |  | 1.516
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
| Корректировка схемы газоснабжения |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.875 |  | 0.875
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.84875 |  | 0.84875
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.02625 |  | 0.02625
| Ремонт придомовой территории ул.Шолохова, д.12 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.83468 |  | 0.83468
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.80964 |  | 0.80964
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.02504 |  | 0.02504
| Ремонт придомовой территории ул.Советская, 104 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.98359 |  | 0.98359
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.95408 |  | 0.95408
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.029508 |  | 0.029508
| Ремонт придомовой территории ул.Советская, 108 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.81413 |  | 0.81413
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.78973 |  | 0.78973
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0244 |  | 0.0244
| Ремонт придомовой территори по ул. Пушкинская, д.9а |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.655 |  | 0.655
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.6354 |  | 0.6354
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0196 |  | 0.0196
| Ремонт придомовой территории по ул. Парковая, д.47 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.0608 |  | 1.0608
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.029 |  | 1.029
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0318 |  | 0.0318
| Ремонт придомовой территории по ул.Красногвардейская, д.100/4 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.2067 |  | 1.2067
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.1707 |  | 1.1707
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.036 |  | 0.036
| Ремонт придомовой территории по ул. Парковая, д.31 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.2456 |  | 1.2456
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.2082 |  | 1.2082
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0374 |  | 0.0374
| Ремонт придомовой территории по ул. Суворовская, д.1 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.83524 |  | 0.83524
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.81018 |  | 0.81018
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.025057 |  | 0.025057
| Ремонт придомовой территории по ул. Парковая, д.19 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.94072 |  | 0.94072
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.9125 |  | 0.9125
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.02822 |  | 0.02822
| Ремонт придомовой территории по ул. Советская, д.116 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.1953 |  | 1.1953
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.1594 |  | 1.1594
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0359 |  | 0.0359
| Ремонт придомовой территории по ул. Советская, д.118 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.652 |  | 1.652
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.6024 |  | 1.6024
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.049559 |  | 0.049559
| Ремонт придомовой территории по ул. Коммунаров, д.29 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.1267 |  | 1.1267
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.0929 |  | 1.0929
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0338 |  | 0.0338
| Ремонт придомовой территории по ул. Ершова, д.8 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.0041 |  | 1.0041
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.974 |  | 0.974
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.030124 |  | 0.030124
| Ремонт придомовой территории по ул. Юбилейная, д.6 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.85715 |  | 0.85715
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.83145 |  | 0.83145
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0257 |  | 0.0257
| Ремонт придомовой территории по ул. Юбилейная, д.30 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.92969 |  | 0.92969
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.9018 |  | 0.9018
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.027889 |  | 0.027889
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.108/1 |  | всего | [6 empty] | 0 | 0.673 |  | 0.673
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0.65281 |  | 0.65281
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.02019 |  | 0.02019
| Устройство детской площадки на придомовой терртори по ул. Красногвардейская,д .85 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.5859 |  | 1.5859
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.5383 |  | 1.5383
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0476 |  | 0.0476
| Устройство детской площадки на придомовой терртори по ул. Парковая, д.49 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.7919 |  | 1.7919
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.7381 |  | 1.7381
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.053755 |  | 0.053755
| Устройство детской площадки на придомовой терртори по ул. Нахимова, д.5 |  | всего | [6 empty] | 0 | 2.5229 |  | 2.5229
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 2.4472 |  | 2.4472
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.07568 |  | 0.07568
| Устройство детской площадки на придомовой терртори по ул. Калинина, д.1 |  | всего | 0 | [5 empty] | 0 | 1.5935 |  | 1.5935
|  |  | федер. бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.5457 |  | 1.5457
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.0478 |  | 0.0478
| Устройство детской площадки на придомовой терртори по ул. Маяковского, д.23 |  | всего | [6 empty] | 0 | 1.587 |  | 1.587
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 1.5394 |  | 1.5394
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0.047609 |  | 0.047609
| Благоустройство территорий муниципального образования |  | всего | 13.618 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 06.04.2021заключен контракт с ООО Фриз БК" на проведение благоустройства 3 дворовых территорий (ул. Юбилейная, д.14 и д. 24, ул.Советская, д.126) сумма контракта - 2,98 млн.руб., срок выполнения работ - 20.08.2021г. 31.03.2021г. состоялось 3 аукциона по 9 дворовым территориям; 13.04.2021 заключены контракты: с ИП Торосян - 2,8 млн. руб. (ул.Коммунаров,35; Красногвардейская,114/1; Мира,6) и 2,7 млн. руб. (ул.Краснознаменная,18А; Нахимова, д.4 и д.6; Ершова, 14); с ИП Папикян - 1,9 млн. руб. (ул.Парковая, д. 27 и д. 35). | 0 | 0 | 0 | 13.618
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 12.118 | 10.06 | [7 empty] | 12.118
|  |  | бюджет МО | 1.5 | 0.31 | [7 empty] | 1.5
| ИТОГО в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего | 13.618 | 10.37 | 0 | 0 | 0 |  | 25.882 | 25.9705 | 0 | 65.4705
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 12.118 | 10.06 |  |  |  |  | 25.106 | 25.1916 | 0 | 62.4156
|  |  | бюджет МО | 1.5 | 0.31 |  |  |  |  | 0.776 | 0.77888 | 0 | 3.0549
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутрикварптальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 61.8557 | 60.889 | 7.776 | 67.1 | 77.3 | 24.02.2021г. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. 10.03.2021г. заключен контракт с ООО "Спец-Транс", срок выполнения работ- 01.09.2021г., оплата -7,4 млн.руб. 18.05.2021г. подписан контракт с ООО "Карьер-ДВ", сумма - 10,3 млн.руб., срок выполнения работ - 01.09.2021г. Подписаны контракты с ООО "Спец-транс": 19.05.2021г. на сумму 0,6 млн.руб., 02.06.2021 на сумму 0,58 млн.руб., оплачено МБ-0,412 млн.руб. | 31.95 | 101.5773 | 87.7 | 427.483
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 60 | 59.06 | 7.143 | 64 | 74 |  | 30.67 | 98.53 | 84 | 411.2
|  |  | бюджет МО | 1.8557 | 1.829 | 0.633 | 3.1 | 3.3 |  | 1.28 | 3.0473 | 3.7 | 16.283
5 | В сфере физической культуры и спорта
5.1 | Капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря "Родник здоровья" МБУ "Лыжная спортивная школа" в с.Калиновка Спасского района | 2020 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3382 | 0 | 6.3382
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.148 | 0 | 6.148
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.19016 | 0 | 0.19016
5.2 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивных транспортных средств для развития лыжного спорта в Приморском крае | 2020 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.4684 | 0 | 15.4684
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.005 | 0 | 15.005
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4634 | 0 | 0.4634
6 | В сфере культуры
4.1. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно уведомлению Министерства финансов ПК №1519 от 04.03.2021г исключены лимиты бюджетных ассигнований по субсидии в сумме 5099677,26 руб. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
МОНИТОРИНГ реализации мероприятий по итогам поездок Губернатора Приморского края по МО Приморского края городской округ Спасск-Дальний | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | Значениепотребность в финансировании, млн рублей | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 28.06.2021 | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 28.06.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 260.5777 | 139.2601 | 35.2829 | 426.492 | 534.561 |  | 206.2405 | 394.7 | 306.475 | 2129.0462 |  | ВСЕГО | Всего | 260.5777 | 139.2601 | 35.2829 | 53.4428 | 25.336 | 13.5403
|  |  | федер. бюджет | 148.638 | 57.842 | 12.056 | 35.82 | 75.27 |  | 30.23 | 70.248 | 79.35 | 439.556
|  |  | краевой бюджет | 106.1872 | 78.954 | 21.768 | 377.727 | 445.18 |  | 115.049 | 199.0049 | 219.094 | 1462.2421
|  |  | бюджет МО | 5.7525 | 2.4641 | 1.4589 | 12.945 | 14.111 |  | 60.9615 | 125.4471 | 8.031 | 227.2481
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 359.392 | 457.261 |  | 148.4085 | 237.0459 | 218.775 | 1605.9865 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 36.7367 | 40.4507 | 14.8603
|  |  | федер. бюджет | 148.638 | 57.842 | 12.056 | 35.82 | 75.27 |  | 30.23 | 70.248 | 79.35 | 439.556
|  |  | краевой бюджет | 34.0692 | 9.834 | 14.625 | 313.727 | 371.18 |  | 59.273 | 46.0797 | 135.094 | 959.4229
|  |  | бюджет МО | 2.3969 | 0.3251 | 0.82595 | 9.845 | 10.811 |  | 58.9055 | 120.7182 | 4.331 | 207.0076
|  |  | проверочная сторока | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 359.392 | 457.261 |  | 148.4085 | 237.0459 | 218.775 | 1605.9865 | 3307.4811
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 359.392 | 457.261 |  | 148.4085 | 237.0459 | 218.775 | 1605.9865 | 3307.4811
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 148.638 | 57.842 | 12.056 | 35.82 | 75.27 |  | 30.23 | 70.248 | 79.35 | 439.556 | 949.01
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 34.0692 | 9.834 | 14.625 | 313.727 | 371.18 |  | 59.273 | 46.0797 | 135.094 | 959.4229 | 1943.3048
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 2.3969 | 0.3251 | 0.82595 | 9.845 | 10.811 |  | 58.9055 | 120.7182 | 4.331 | 207.0076 | 415.1663
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 247.46 | 373.17 |  | 52.7835 | 50.6979 | 167.06 | 900.0575 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 0 | #DIV/0! | 99.9977
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 |  | 0 | 18.586 | 39.45 | 97.486
|  |  | краевой бюджет | 8.1722 | 0 | 8.172 | 240.607 | 325.13 |  | 49.03 | 30.5907 | 125.2 | 778.7299
|  |  | бюджет МО | 0.71386 | 0 | 0.71386 | 6.853 | 8.59 |  | 3.7535 | 1.5212 | 2.41 | 23.8416
|  |  | проверочная сторока | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 247.46 | 373.17 |  | 52.7835 | 50.6979 | 167.06 | 900.0575 | 1809.0009
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 1.015 | 6 | 0 | 13.075 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 6.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 0 | 13
|  |  | краевой бюджет | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 6.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 1.015 | 6 | 0 | 13.075 | 26.15
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 103 | 0 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9714 | 0 | 1901 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.43 | 3.2 | 2.6 | 5.09 | 4.93 |  | 62.14 | 123.93 | 5.13 | 205.65 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.43 | 3.2 | 2.6 | 72.2348 | 81.25 | 58.6907
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.42 | 3.2 | 2.6 | 5.07 | 4.92 |  | 7.44 | 6.36 | 5.12 | 33.33
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |  | 54.7 | 117.57 | 0.01 | 172.32
|  |  | проверочная сторока | 4.43 | 3.2 | 2.6 | 5.09 | 4.93 |  | 62.14 | 123.93 | 5.13 | 205.65 | 417.1
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 142.111 | 47.9651 | 15.9251 | 26.54 | 26.04 |  | 26.442 | 52.458 | 26.04 | 299.631 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 142.111 | 47.9651 | 15.9251 | 33.7519 | 33.2014 | 11.2061
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 127.98 | 43.182 | 12.056 | 23.64 | 23.64 |  | 25.784 | 45.662 | 23.64 | 270.346
|  |  | краевой бюджет | 13.84 | 4.634 | 3.853 | 1.4 | 1.4 |  | 0.526 | 6.249 | 1.4 | 24.815
|  |  | бюджет МО | 0.291 | 0.1491 | 0.016085 | 1.5 | 1 |  | 0.132 | 0.547 | 1 | 4.47
|  |  | проверочная сторока | 142.111 | 47.9651 | 15.9251 | 26.54 | 26.04 |  | 26.442 | 52.458 | 26.04 | 299.631 | 663.1522
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.66 | 0 | 0 | 79.402 | 52.271 |  | 2.047 | 2.9 | 19.715 | 161.995 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 5.66 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 12.18 |  | 0 | 0 | 16.26 | 40.62
|  |  | краевой бюджет | 5.618 | 0 | 0 | 66.63 | 39.71 |  | 1.986 | 2.88 | 3.374 | 120.198
|  |  | бюджет МО | 0.042 | 0 | 0 | 0.592 | 0.381 |  | 0.061 | 0.02 | 0.081 | 1.177
|  |  | проверочная сторока | 5.66 | 0 | 0 | 79.402 | 52.271 |  | 2.047 | 2.9 | 19.715 | 161.995 | 323.99
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 0.88 | 0.83 |  | 0.25 | 1.06 | 0.83 | 5.13 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 9.0625 | 82.7586 | 7.5
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 0.88 | 0.83 |  | 0.25 | 1.06 | 0.83 | 5.13
|  |  | проверочная сторока | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 0.88 | 0.83 |  | 0.25 | 1.06 | 0.83 | 5.13 | 10.472
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 16.717 | 16.72 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 20.448 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 16.717 | 16.72 | 0 | 100.0179 | 0 | 0
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 14.658 | 14.66 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 18.104
|  |  | краевой бюджет | 1.999 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 2.275
|  |  | бюджет МО | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.069
|  |  | проверочная сторока | 16.717 | 16.72 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 20.448 | 57.616
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 75.4737 | 71.259 | 7.776 | 67.1 | 77.3 |  | 57.832 | 157.654 | 87.7 | 523.0597 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 75.4737 | 71.259 | 7.776 | 94.4157 | 10.9123 | 10.3029
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 72.118 | 69.12 | 7.143 | 64 | 74 |  | 55.776 | 152.9252 | 84 | 502.8192
|  |  | бюджет МО | 3.3557 | 2.139 | 0.633 | 3.1 | 3.3 |  | 2.056 | 4.7289 | 3.7 | 20.2405
|  |  | проверочная сторока | 75.4737 | 71.259 | 7.776 | 67.1 | 77.3 |  | 57.832 | 157.654 | 87.7 | 523.0597 | 1125.1544
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 28.06.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 260.5777 | 139.2601 | 35.2829 | 53.4428 | 25.336 | 13.5403 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 185.1041 | 68.0011 | 27.5069 | 36.7367 | 40.4507 | 14.8603 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 8.8861 | 0 | 8.8859 | 0 | #DIV/0! | 99.9977
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 6.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.43 | 3.2 | 2.6 | 72.2348 | 81.25 | 58.6907
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 142.111 | 47.9651 | 15.9251 | 33.7519 | 33.2014 | 11.2061
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 5.66 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 1.28 | 0.116 | 0.096 | 9.0625 | 82.7586 | 7.5
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 16.717 | 16.72 | 0 | 100.0179 | 0 | 0
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 75.4737 | 71.259 | 7.776 | 94.4157 | 10.9123 | 10.3029