Отчет о ходе реализации 
Комплексной программы социально- экономического развития  городского округа Спасск-Дальний 
2012-2020 годы  за 2014 год.
Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, утвержденными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14 июля 2009г. № 63 и утверждена решением Думы   городского округа Спасск-Дальний  от 28.11.2012 г.  № 101.
Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2020 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.
Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012г. по 2020г. представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов округа и мероприятий муниципальных целевых программ. 
 Решением Думы от 28 августа  2014 года № 78 в  Комплексную программу  экономического и социального  развития городского округа Спасск-Дальний на   2012-2020 годы были внесены изменения. Включены новые инвестиционные проекты:  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа  Спасск-Дальний на  2013- 2015гг.», «Строительство стадиона МБОУ СОШ №15», «Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск-Дальний».
Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем стратегических приоритетов:

Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Модернизация базовых предприятий экономики городского округа»; 

2. Инвестиционные проекты в рамках направления «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)». 
Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)».
Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства". 

Деятельность  Администрации  городского округа Спасск-Дальний  в 2014 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития  городского округа, положений, содержащихся в послании Президента РФ                      В.В. Путина Федеральному Собранию, мероприятий по привлечению и эффективному использованию бюджетных средств, увеличению доходной части бюджета, в целях стабилизации экономики   и наиболее полного удовлетворения потребностей  населения городского округа.
В 2014 году  не удалось сохранить  положительную динамику развития экономики  городского округа, объём отгруженной продукции к  уровню 2013 года  сократился  на 4,5%.
Основной  проблемой 
сложившейся  ситуации в области социально- экономического развития   городского округа,   является то, что   основные предприятия городского округа  - предприятия  промышленности строительных материалов. Данная отрасль  относится к числу наиболее материалоемких  отраслей промышленности.  Высокие цены  на энергоносители, железнодорожные перевозки   сделали продукцию предприятий городского округа дорогостоящей и не конкурентоспособной.  

   В настоящее время  на рынке продукции  строительных  материалов  появилось  много современных, произведенных по новым технологиям  материалов. Продукция  предприятий стала   не конкурентоспособной. Предприятия вынуждены были сократить объемы производства или приостановить деятельность. В результате  чего инвестиционные проекты, направленные  на модернизацию   базовых предприятий экономики и экономическую диверсификацию малого и среднего бизнеса городского округа в  2014 году  не были реализованы. Данные проекты  обозначены в Блоке №1  Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний.
Несмотря на сложное финансовое  положение,  которое сохраняется на территории  городского округа   на протяжении последних лет, в 2013 году  постановлением от 01.04.2013 г. № 208-па  утвержден Перечень перспективных инвестиционных проектов городского округа Спасск-Дальний  на 2013 и на                 2014-2015 годы. 

В данный  перечень вошли  9 инвестиционных проектов:

1. Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний.

        
 2. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2.

3.  Перевод   теплоисточников  городского округа,   работающих  на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов.    


4. Разработка схемы теплоснабжения городского  округа Спасск-Дальний.
5.Реконструкция  Вишневского  водохранилища.

6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний.

7. Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний. 

8.  Газификация  городского округа  Спасск-Дальний.

9. Создание на территории городского округа Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг» МФЦ.

В  2014 году  на территории городского округа  реализовывались  инвестиционные проекты, входящие в состав  Блока №  2,  задачами которого является  обеспечение социальной стабильности для населения городского округа Спасск-Дальний и Блока № 3 задачей  которого является улучшение качества жизни населения городского округа     Спасск-Дальний. 
Инвестиционные проекты Блока № 2:

- «Реконструкция детского сада  по ул. Матросова, 8 в  г. Спасск-Дальний»;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2 в городском округе Спасск-Дальний»;

- «Создание на территории городского округа Спасск-Дальний «Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг».
Инвестиционные проекты Блока № 3:

- «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний»;
- «Перевод   теплоисточников  городского округа,   работающих  на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов».    


- «Разработка схемы теплоснабжения городского  округа Спасск-Дальний».
 - «Реконструкция  Вишневского  водохранилища».
 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний».
-  «Газификация  городского округа  Спасск-Дальний».
Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока № 1 – «Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации»
В  2014 году на  промышленной площадке ОАО «СКАЦИ» (ОАО Спасскцемент  взяло в аренду   оборудование   по  производству формованной продукции) освоено производство:

-стеновых блоков,

- перегородочных блоков,

- бордюрного камня,

-тротуарной плитки

  Создано 14 рабочих мест, однако произведенная продукция реализована  только на 60%.

Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока  № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения.
Инвестиционный проект «Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова, 8 в городском округе Спасск-Дальний Приморского края». 
На реализацию данного инвестиционного проекта в  2014 году    предусматривалось 105896,79 тыс. руб., в т.ч. субсидии из средств федерального бюджета - 78743,25 тыс. руб., субсидии из средств  краевого бюджета – 23333,33 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 3820,21 тыс. руб. 
В 2014 году  выполнены полевые работы в составе инженерно-геологических изысканий, лабораторные и камеральные работы в составе инженерно-геологических изысканий,  разработка  разделов проектной документации реконструкции детского сада по  ул. Матросова, 8 и обследование конструкций в помещениях. Производились  работы по  устройству  шатровой кровли,  установке пластиковых оконных блоков, восстановлению стен и перегородок, велись  штукатурные  и электромонтажные работы,  по устройству навесного фасада и устройству полов.

Выполнены работы по устройству  наружных инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения,  водоснабжения канализации и связи.  

  Фактически  в 2014 году  освоено средств 86560,94 млн. руб. в т.ч.: 

- федеральный бюджет -78743,25 млн. руб.;

- краевой бюджет – 4997,48 млн. руб.;

- местный бюджет – 2820,21 млн. руб. 
Инвестиционный проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2 в городском округе Спасск-Дальний». 
В 2014 году  велись   работы по  строительству  физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2. С начала реализации проекта  за   2012-2014 годы  освоено 100066,15 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -10306,24  тыс. руб.,  краевой  бюджет – 61965,85  тыс. руб.,  местный бюджет – 27794,06 тыс. руб.
Возведен  физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1667,23 м2, состоящий из  спортивного зала  размером 24х43 м. и  двухэтажной  пристройки размером  12-18 м., в которой располагаются малый спортивный зал (тренажерный  зал),  раздевалки с душевыми кабинками, кабинет врача,  санузлы  и другие помещения.  Инженерное обеспечение объекта -  отопление, вентиляция и кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение, охранно-пожарная сигнализация, телефонизация.  Единовременно в комплексе могут заниматься  78 человек.
Инвестиционный проект  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний».
    В 2014 году  по этапу 2013 года  приобретено 18 квартир общей площадью 832,0 кв.м.   Переселено из  аварийного жилья  35 человек.

Заключены муниципальные контракты  на приобретение  жилых помещений  на условиях  участия в долевом строительстве двух домов.

По  ул. О.Кошевого, 9 (15 квартир). По состоянию  на 1 января 2015 года  строительная готовность дома 45%.

В 2014 году завершено строительство  дома  по ул. О.Кошевого,19 (13 квартир).  Подписан  акт ввода дома в эксплуатацию.


В октябре 2014 года  проведен конкурс  по выбору застройщика  для строительства 26 квартир  общей площадью  1608,8 кв.м.

Инвестиционный проект  по созданию на территории городского округа  Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг». 
В  2014 году  выполнен капитальный ремонт здания под Многофункциональный   центр предоставления  государственных и муниципальных услуг, площадь  помещений  -500 м2,  сектор приема документов 9 окон.
В  2014 году  МФЦ  оснащен оборудованием,   приобретены и установлены информационно – коммуникационные системы.  

Сумма освоенных средств составила  19852,27 тыс. руб., в т.ч.   средства федерального бюджета – 5975,07 тыс. руб., средства краевого бюджета – 9253,46 тыс. руб.,  средства  бюджета городского округа  - 4623,74 тыс. руб.
Информация об инвестиционных проектах входящих, в состав  Блока №3 «Задачи управления  хозяйством городского округа».
Инвестиционный проект  «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний». 

В рамках данного проекта произведен  капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул.  Красногвардейская, 83. 
Инвестиционный проект  «Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов». 
По данному инвестиционному  проекту с 2010 г.  выполнены работы по разработке проектно-сметной документации  на сумму  22,6  млн. руб., оплачены  11,5 млн. руб. В 2014 году работы не производились.

Инвестиционный проект «Разработка схемы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний».
По данному проекту  разработана  и  утверждена   схема теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний, работы выполнены на 8,0 млн. руб., профинансировано 0,5 млн. руб.
Инвестиционный проект  «Газификация городского округа Спасск-Дальний»
В 2014 году  работы   по  инвестиционному  проекту не выполнялись.
Инвестиционный  проект  Реконструкция  Вишневского водохранилища 

По данному инвестиционному проекту в 2014 году работы не производились.
В  2014 году Администрация городского округа   приняла участие  в реализации 7  Государственных программ Приморского края. 
	  Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий (за счет бюджетов всех уровней), которые осуществлялись  на территории  городского округа Спасск-Дальний  в структуре государственных программ                Приморского края     в 2014 году                                                                         

	№
	Наименование программ
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	 
	 
	всего
	в том числе по источникам финансирования:

	 
	 
	 
	 федеральный бюджет
	региональный бюджет
	местный бюджет

	1
	ГП «Развитие образования  Приморского края»  на 2013- 2020 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Реконструкция  детского сада по ул. Матросова,8 в г. Спасск-Дальний  на 2014-2015 годы"
	86 560,94
	78 743,25
	4 997,48
	2 820,21

	 
	МП "Развитие образования го Спасск-Дальний" на 2014-2016г.
	3 377,13
	 
	 
	3 377,13

	2
	ГП  «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2017 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Развитие культуры  городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы. Подпрограмма "Доступная среда  для  инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний"
	86,46
	43,23
	 
	43,23

	3
	ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 2017г.
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы
	84 025,17
	53 082,95
	17 850,47
	13 091,76

	
	МП " Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	6 159,55
	2 174,33
	2 777,96
	1 207,27

	4
	ГП «Развитие физической культуры  и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	12 733,22
	 
	9 129,74
	3 603,48

	5
	ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Приморского края»  на 2013-2017 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа  Спасск-Дальний"
	2 356,53
	1 525,22
	381,31
	450,00

	6
	ГП «Информационное общество» на 2013 -2017 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных  услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в т.ч.  по принципу   "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
	19 325,38
	5 975,07
	9 253,46
	4 096,85

	 
	МП "Развитие образования городского округа  Спасск-Дальний" подпрограмма» Обеспечение  доступа  к сети Интернет  образовательных учреждений городского округа  Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	554,00
	 
	347,11
	206,89

	7
	ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на  2013-2017 годы
	 
	 
	 
	 

	 
	МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа  Спасск-Дальний на  2014-2016 годы"
	24 332,59
	 
	16 402,45
	7 930,14

	 
	итого
	239510,96
	141 544,05
	61 139,97
	36 826,96



На 
 территории городского  округа Спасск-Дальний  в 2014 году действовало 32 муниципальные программы, 28 финансировались из бюджета  городского округа. 

Все они имеют  межотраслевой характер и направлены на  получение положительного эффекта  во всех сферах жизнедеятельности  городского округа. 

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний  позволяет решать приоритетные на данный период задачи. В 2014 году  на реализацию  муниципальных целевых программ из бюджета городского округа  направлено  373237,25 тыс. руб., что составляет 92,5 % от общей суммы,  утвержденной в бюджете городского округа. 
Финансирование муниципальных  программ

в    2014 году

	 
	Наименование
	Утверждено  по программе

тыс. руб.
	Профинансировано  

тыс. руб.
	% исполнения

	1
	МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы
	610,347
	543,165
	88,99

	2
	МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	6819,697
	6816,315
	99,95

	
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе Спасск-Дальний"
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края"
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	6819,697
	6816,315
	99,95

	3
	МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа  Спасск-Дальний  на 2014-2016 годы"
	7,00
	0,0
	0,0

	4
	МП "Развитие  образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	256809,445
	247582,97
	96,41

	
	Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"
	101192,725
	98696,145
	97,53

	
	Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы
	47245,229
	43923,269
	90,85

	
	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2014-2016 годы
	69807,526
	69807,161
	100,0

	
	Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	30478,722
	29840,949
	97,91

	
	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы 
	5252,00
	4319,693
	82,25

	
	Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	609,80
	109,80
	18,01

	
	Подпрограмма "Антитеррор" на 2014-2016 годы
	1215,64
	1176,94
	96,82

	
	Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2014-2016 годы
	800,82
	502,13
	62,7

	
	Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	206,89
	206,89
	100,0

	5
	МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа  Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	450,0
	450,0
	100,0



	6
	МП «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы
	10,0
	10,0
	100,0

	7
	МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	37782,58
	35240,53
	93,27

	
	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы
	100,0
	43,225
	43,2

	
	Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
	0,0
	0
	0

	
	Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы
	0,0
	0
	0

	
	Подпрограмма «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы
	500,0
	242,041
	48,41

	
	Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы
	61,0
	58,691
	96,21



	
	Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний" 
	29571,582
	27895,719
	94,33

	
	Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
	7049,995
	7000,856
	99,30

	
	Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры»
	500,0
	0,0
	0,0

	8
	МП "Развитие туризма на территории городского округа  Спасск-Дальний на  2014-2016 годы
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015гг.
	209,0
	0,0
	0,0

	10
	МП "Выборочный  капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний"
	837,80
	837,413
	99,95

	11
	МП" Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"
	2458,217
	2458,217
	100,00

	12
	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на  2013- 2015"
	24088,00
	13091,755
	54,35

	13
	МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах"
	4205,699
	4108,585
	97,69

	14
	МП "Чистая вода" на 2011-2017 годы
	60,0
	60,0
	100,0

	15
	МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	116,256
	116,256
	100,00

	
	Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»
	116,256
	116,256
	100,00

	
	Подпрограмма «Озеленение»
	0,00
	0,0
	0,0

	16
	МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	3856,692
	3856,692
	100,00

	
	Подпрограмма «Активизация работы с участниками дорожного и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры»
	3856,692
	3856,692
	100,0

	17
	МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	100,00
	46,30
	46,30

	18
	МП  "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления  государственных и муниципальных услуг".
	6032,80
	4623,744
	76,64

	19
	МП "Программа противодействия  коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы"
	0
	0
	0

	20
	МП "Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	196,0
	196,0
	100,0

	
	Подпрограмма "Молодежь Спасска"
	96,0
	96,0
	100,00

	
	Подпрограмма "Спасск без наркотиков"
	45,0
	45,0
	100,0

	
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
	55,0
	55,00
	100,0

	21
	МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	1341,00
	1207,272
	90,03

	22
	МП "Развитие физической культуры и  спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	6792,23
	6120,14
	90,11

	
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	1903,228
	1903,130
	99,99

	
	Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	4559,00
	3907,48
	85,71

	23
	МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	1534,00
	876,69
	57,15

	24
	МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	1217,600
	502,394
	41,26

	25
	МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	7930,142
	7930,142
	100,0

	26
	МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014 год"
	3820,212
	2820,212
	73,82

	27
	МП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы"
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Муниципальная программа  "Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	51,93
	51,93
	100,0

	29
	МП "О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории  городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	МП "Доступная среда  для инвалидов на территории городского округа  Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	МП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе Спасск-Дальний"
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	МП "Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Приморская"
	5900,61
	5900,61
	100,0

	
	ИТОГО
	373237,25
	345447,33
	92,55


Муниципальная  программа «Антитеррор» на 2014-2016 годы Администрации городского округа Спасск-Дальний.
В 2014 году  мероприятия  программы -  услуги охраны объектов  отделом  вневедомственной  охраны, услуги экстренного вызова наряда полиции. 
Целевые индикаторы:
1. Создание условий  противодействия терроризму.

  
2. Усиление антитеррористической защищенности  объектов особой  важности.

           Степень достижения запланированных результатов:


1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 88,9%

2. Производилась оплата  услуг экстренного вызова наряда полиции, обслуживание технических средств охраны объектов. 

В 2014 году  противоправные действия не зарегистрированы, запланированные показатели  достигнуты.
Муниципальная  программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы. 

Главная цель  программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах,  обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны и защиты населения.

Программа включает  подпрограммы:

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе Спасск-Дальний», «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края», данные подпрограммы не финансировались. 
Степень достижения  запланированных результатов не оценивалась.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на ресурсное обеспечение  МКУ Управление по делам ГОЧС  городского округа. 
1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9%

Муниципальная  программа "Развитие  образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы.
Главная цель  программы: обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа  Спасск-Дальний.
Программа  включает в себя   подпрограммы: 

- «Развитие общедоступного  бесплатного  дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях». Подпрограмма предусматривает расходы на развитие  дошкольного образования. 
- «Развитие общедоступного  и бесплатного начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных  учреждениях» на 2014-2016 годы.   Подпрограмма включает в себя расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. 
- «Развитие дополнительного образования в  муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования»   на   2014-2016 годы.
Подпрограмма   предусматривает расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  муниципальных учреждений.  
- «Прочие мероприятия  в сфере  образования в  городском округе Спасск-Дальний»  на 2014-2016 годы.  Подпрограмма   предусматривает расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  муниципальных учреждений.   
 -«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы. 

Целевые индикаторы:
Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 82,25%
Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

За анализируемый  период   частично оплачена кредиторская задолженность за работы,  выполненные в  2013г. по капитальному  ремонту кровли ДОУ №12, системы отопления  ДОУ  №7, частично профинансированы работы за  разработку проектной  документации по реконструкции кровли  СОШ №3.  Профинансированы работы по реконструкции кровли и капитальному ремонту окон СОШ №3. 
- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы:
Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  18,01%.
Степень достижения  запланированные результатов  составила  100,0%.

Приобретён прибор для автоматической пожарной сигнализации МБОУ ДОД ДДТ "Приток-А". В 2014 году производилось  ежемесячное техническое обслуживание  АПС, произведены пуско-наладочные работы по устройству АПС ДЮЦ «Созвездие»,  оплачена кредиторская задолженность за работы,  выполненные по огнезащитной  обработке  деревянных конструкций  чердачного помещения ДЮЦ «Созвездие».  
- «Антитеррор» на 2014-2016 годы  
Целевые индикаторы:
Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  96,82%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

  В 2014 году оплачены  услуги экстренного вызова наряда полиции и услуги охраны объектов  отделом вневедомственной охраны, а также услуги охраны объектов.
- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.

Целевые индикаторы:
1.  Доля муниципальных образовательных учреждений,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков го                    Спасск-Дальний  - 100,0%.
2. Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время -90,0%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  62,70%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

1.  Доля муниципальных образовательных учреждений,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков го                    Спасск-Дальний  - 100,0%.

2. Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время -102,2%.

В 2014 году трудоустроен 421  несовершеннолетний,  охвачено  оздоровительными мероприятиями 4193 ребенка  в лагерях с дневным пребыванием, 450 детей в профильных  лагерях. 
«Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.  
Целевые индикаторы:
1. Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            70,0% /50,0%.

2. Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» -90,0%.

3. Количество педагогических  работников МОУ применяющих  современные информационные технологии- 55,0%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

1. Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            100,0/100,0%.

2. Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» - рост 9 процентных пунктов.

3. Количество педагогических  работников МОУ применяющих  современные информационные технологии -  рост 5 процентных пунктов.

Запланированные результаты достигнуты.

Произведена оплата за  программно-техническое обслуживание доступа к сети «Интернет»  муниципальных образовательных учреждений.  

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 – 2016 годы». 
Главная цель  программы: 

- создание  благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышения его роли в социально-экономическом развитии  городского округа;

- формирование условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской  деятельности;

- формирование конкурентной среды в экономике городского округа.

Целевые индикаторы:
1. Рост общего количества  малых и средних предприятий – 5 ед.

2. Создание рабочих мест – 20 мест.

3. Рост  оборота малых и средних предприятий -1-2%.

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий -1-2%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Рост общего количества  малых и средних предприятий – 240,0%
2. Создание рабочих мест – 3,3 раза.
3. Рост  оборота малых и средних предприятий -5 раз.

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий –  рост 1,8 процентных пунктов.
В 2014 году оказана  финансовая поддержка в виде предоставления субвенций на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 4 субъектам  малого предпринимательства и 3 субъектам на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам  финансовой аренды лизинга.
Муниципальная  программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы  
Главная цель  программы:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары;

- формирование конкурентной среды на потребительском рынке городского округа;

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания на основе дальнейшего развития инфраструктуры потребительского  рынка.

Целевые индикаторы:
1. Рост  оборота розничной торговли – 3,0%.

2. Ввод  торговых площадей – 1116 кв.м.

3. Количество  вновь созданных рабочих  мест – 112 мест.

4. Проведение ярмарок – 18 шт.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Рост  оборота розничной торговли – 100,0%.

2. Ввод  торговых площадей – 131,6%.
3. Количество  вновь созданных рабочих  мест – 100,0%
4. Проведение ярмарок – 94,4%.
Подведены итоги смотра-конкурса к Новому 2014 году и Рождеству Христову. Проведен смотр конкурс  среди   предприятий  производителей хлебобулочных изделий, приуроченных к  празднованию Дня   города. 
Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
Главная цель  программы: 

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и реализации творческого потенциала  населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний.

Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»  включает в себя следующие подпрограммы:
 - «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы. Установлен пандус в МБУ «Краеведческий музей им. Н.И.Береговой».

Целевые индикаторы:
1. Создание условий для участия инвалидов в культурной жизни  (устройство пандусов и перил в  учреждениях культуры) – 3 ед.

2. Приобретение оргтехники -1 ед.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  43,2%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Создание условий для участия инвалидов в культурной жизни  (устройство пандусов и перил в  учреждениях культуры) – 100,0

2. Приобретение оргтехники – запланированный результат не достигнут.

- «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы», «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.   В 2014 году финансирование программ в бюджете  не предусматривалось. 

Степень достижения запланированных результатов не оценивалась.

-  «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, Выполнен  первый этап  ремонта монумента «Спассчанам,  павшим в годы Великой Отечественной войны».
Целевые индикаторы:
1. Количество отремонтированных  памятников истории культуры -1 ед.

2. Количество  установленных на памятники истории и культуры надписей и обозначений, а также информационно охранных стендов – 2ед.

3.  Количество  проведенных патриотических, культурно- просветительских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия – 6 ед.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  48,41%.

Степень достижения  запланированные результатов  составила:

1. Количество отремонтированных  памятников истории культуры -100,0%

2. Количество  установленных на памятники истории и культуры надписей и обозначений, а также информационно охранных стендов –  запланированный результат не достигнут.

3.  Количество  проведенных патриотических, культурно- просветительских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия – 100,0%

- «Антитеррор» на 2014-2016 годы. 
Целевые индикаторы:
1. Сокращение количества противоправных  действий в отношении обслуживающего персонала и имущества.  На 15-20%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  96,21%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

В  2014 году  противоправные действия не зарегистрированы, запланированный результат достигнут.

В  2014 году   произведена оплата услуг по  обслуживанию тревожной кнопки.
-«Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» - содержание учреждения.
-«Финансовое обеспечение  выполнения  муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа  Спасск-Дальний» - содержание учреждения.
 Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний».
Главная цель  программы:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния  многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Целевые индикаторы:
1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов  -1 ед.

2. Создание безопасных и комфортных условий  проживания – 178 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов – программа не финансировалась, запланированный  результат не достигнут.

Произведен ремонт кровли дома № 83 по ул. Красногвардейская. 

Муниципальная  программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний». 

Главная цель  программы:

- улучшение технического состояния  многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.
Целевые индикаторы:
1. Улучшение  технического состояния  многоквартирных домов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  99,95%, (оплачены работы  выполненные в  2013г.).

 За анализируемый период  произведена плата кредиторской задолженности  за  работы, выполненные в  2013 году, за    ремонт МКД №104/2 по ул. Красногвардейской,   капитальный ремонт внутридомовых инженерных  сетей дома по ул. Спасская,  №145, ремонт квартиры участницы ВОВ.
Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года». 
Главная цель  программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе  Спасск-Дальний;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Целевые индикаторы:
1. Установка приборов  учета (теплосчетчики) -33шт.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Установка приборов  учета (теплосчетчики) -100,0%

 Оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013г. по капитальному ремонту котельной № 5, за разработку  схемы  теплоснабжения городского округа, проектно-изыскательские работы по реконструкции системы теплоснабжения, а также за    диагностику инженерных сооружений. 
Муниципальная  программа «Переселение граждан из аварийного жилищного   фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 гг.»
Главная цель  программы:

- обеспечение благоустроенным жильем  граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Целевые индикаторы:
1. Площадь введенного жилья – 2706 кв.м.

2. Количество введенных квартир -  48 ед.

3. Количество переселенных граждан – 109 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  54,35%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Площадь введенного жилья – 30,7%.

2. Количество введенных квартир -  37,5%

3. Количество переселенных граждан – 35,8%

Планируемого    результата   не достигнуто из-за  невыполнения застройщиками договорных обязательств.

 В 2014 г.  произведена оплата кредиторской задолженности за  работы, выполненные в 2013 году. 

Муниципальная  программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах»
Главная цель  программы:

- организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Целевые индикаторы:
1. Экономия  электроэнергии в сетях  наружного освещения -15,0%.

2. Экономический эффект  от проведения  мероприятий по  капитальному ремонту и модернизации сетей наружного освещения – 350,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  97,69%.

  Запланированный  результат не достигнут, т.к.  произведена  только оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, а также за обслуживание и текущий ремонт уличного освещения. 

Муниципальная  программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы.
Главная цель  программы: 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным  санитарно-эпидемиологическими правилами.

Целевые индикаторы:
1.Снижение доли уличной  водопроводной  сети, нуждающейся в  замене -2,0%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Запланированный  целевой индикатор не достигнут, т.к. денежные средства выделены на  оплату работы  по подготовке  данных для  разработки схемы  водоснабжения и водоотведения.

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Программа  включает подпрограммы:

- «Активизация работы с участниками дорожного движения и  профилактика  по предупреждению дорожно-транспортного  травматизма».

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры». 
Целевые индикаторы:
1. Сокращение  дорожно-транспортых  происшествий – 10,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Сокращение  дорожно-транспортых  происшествий – 100,0%.
Производился ремонт и содержание объектов дорожной  инфраструктуры.
Муниципальная  программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
Главная цель  программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий  по поддержанию порядка на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха  жителей  Спасск-Дальний.

Программа включает  подпрограммы:

- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний». Произведена  оплата за  выполненные работы ООО «Научно-технический центр ЭКО – проект», ООО «Приморсансервис».
 - «Озеленение» - подпрограмма  не финансировалась.
Целевые индикаторы:
1. Посадка деревьев и кустарников -1300,0 шт.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила 100%.

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
Главная цель  программы:

- создание условий для развития муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Целевые индикаторы:
1. Количество муниципальных служащих, прошедших   повышение квалификации -3 ед.

2.  Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах – 16 чел.

3. Количество проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе – 8 заседаний.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  46,3%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Количество муниципальных служащих, прошедших   повышение квалификации - 66,6%

2.  Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах – 100,0%

3. Количество проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе – 187,5%.

 В 2014 году  повысили  квалификацию  5 муниципальных служащих, проведен конкурс  «лучший  муниципальный  служащий».  

Муниципальная  программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».
Главная цель  программы:

- снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Целевые индикаторы:
1. Количество окон обслуживания МФЦ – 9 шт.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  76,64%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Количество окон обслуживания МФЦ - 44,4% (запланированный результат не достигнут, т.к. в  целях экономии бюджетных средств открыто 4 окна).
  
 Выполнен капитальный ремонт здания под МФЦ, приобретено оборудование, приобретены и установлены информационно – коммуникационные системы.  

Муниципальная «Программа противодействия коррупции  в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2015 годы.
Главная цель  программы:

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

- устранение причин  и условий, порождающих коррупцию.

Целевые индикаторы:
1. Количество принятых  нормативных правовых актов в сфере противодействия  коррупции – 2 ед.
2.   Количество информационно-аналитических материалов – 2 ед.

3.
Количество факторов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению – 0 ед.

4.
Количество нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности – 0 ед.

Степень соответствия запланированному уровню расходов – программа без финансовых затрат.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Количество принятых  нормативных правовых актов в сфере противодействия  коррупции – 150,0%

2.   Количество информационно-аналитических материалов – 100,0%

3.
Количество факторов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению – 0 ед. (целевой индикатор не выполнен  2 муниципальных служащих  предоставили недостоверные  сведения о доходах).

4.
Количество нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности – 100,0%.

В администрации городского округа работает комиссия по урегулированию конфликта интересов, рассмотрено представление прокуратуры по нарушениям, выявленным в справках о доходах  муниципальных служащих. Коррупциогенных фактов в действиях муниципальных служащих не установлено. Организовано предоставление  19  муниципальных услуг по принципу  «Одного окна»
Муниципальная  программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы». 

Главная цель  программы:

-создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания;

- профилактика наркомании среди детей и подростков;

- обеспечение безопасности граждан  на территории городского округа Спасск-Дальний. 

Целевые индикаторы:
1. Увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации проектов  патриотической, историко-краеведческой,  экологической и спортивной  направленности – 25 чел.

2. Увеличение числа молодых людей членов общественных  объединений – 50 чел.

3. Сокращение числа  правонарушений среди детей, подростков и молодежи – 86 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации проектов  патриотической, историко-краеведческой,  экологической и спортивной  направленности – 200,0%

2. Увеличение числа молодых людей членов общественных  объединений – 160,0%.
3. Сокращение числа  правонарушений среди детей, подростков и молодежи – 79,0% (сокращение на 21,0%).
Подпрограмма «Молодежь Спасска». 

В рамках подпрограммы проведены: фестиваль военно-патриотической песни, конкурс  «А ну-ка  парни», «Папа, мама и я  спортивная семья», «А ну-ка девушки», культурно - массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи", награждение выпускников. Денежные средства, направленные на реализацию  подпрограммы освоены в полном  объеме.

Подпрограмма «Спасск без наркотиков». В рамках  подпрограммы проведены  конкурсы:  «Что? Где? Когда?» среди  средних учебных заведений, а также среди школьников, конкурс  мультимедийных проектов, а также Акция, среди школьников посвященная  дню борьбы с наркоманией. Денежные средства, направленные на реализацию  подпрограммы освоены в полном  объеме.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».  Проведен «Брейн-Ринг», акция «Виват  студент»,  конкурс «Пятеро смелых».

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.  

Главная цель  программы:

- предоставление государственной поддержки   в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке,  нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- формирование условий для активного использования  ипотечного  жилищного кредитования при решении жилищной проблемы  при решении жилищной  проблемы молодых семей.

Целевые индикаторы:
1. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия  -10 семей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  90,03%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия  - 70,0%.

В  2014 году  выдано 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Приобрели жилые помещения  7 семей.
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы:

- обеспечение возможности для населения  городского округа Спасск-Дальний вести здоровый  образ жизни,  систематически заниматься физической культурой и спортом,  получать доступ к развитой спортивной инфраструктуры.

Целевые индикаторы:
1. Увеличение численности населения городского округа Спасск-Дальний  систематически  занимающегося физической культурой и массовым спортом.
2.  Охват детей и подростков  систематическими занятиями физической культурой  и массовым спортом – 1857 чел.

3.  Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематическими занятиями физической культурой и спортом – 208 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  94,2%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Увеличение численности населения городского округа Спасск-Дальний  систематически  занимающегося физической культурой и массовым спортом на  22,9%.

2.  Охват детей и подростков  систематическими занятиями физической культурой  и массовым спортом – 94,0 (сокращение численности систематически занимающихся  физической культурой и спортом, произошло в связи с закрытием групп в Доме детского творчества).
3.    Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематическими занятиями физической культурой и спортом  на 1,4%.
Программа включает следующие подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы 
 Проведено  98 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

Всего привлечено к занятиям физической культурой и спортом 5086 детей и подростков.

«Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы. За  анализируемый период  профинансированы работы  по изготовлению проектно-сметной документации для  строительства спортивных площадок. В 2014 году  завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в микрорайоне  №2, произведена  сертификация объектов спорта. 
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы». 

Главная цель  программы:

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Целевые индикаторы:
1. Систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в городскую казну – 2150 шт.

2. Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления - 3 шт.

3. Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории го Спасск-Дальний – 1 шт.

4.  Доходы от использования  муниципального имущества составят – 7380 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  57,15%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в городскую казну – 216,4%

2. Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления – 100,0%

3. Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории го Спасск-Дальний – 100,0%

4.  Доходы от использования  муниципального имущества – 191,0%

Выполнены работы по оценке имущества и изготовлению технических и кадастровых паспортов,  произведена  оплата услуг  по  начислению и обработке платежей за наем  жилых помещений  муниципального жилищного фонда, обслуживание программного комплекса "Барс",  проведен Аудит  МУП МРЭУ-2.

Муниципальная  программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы:

- обеспечение  эффективного  и рационального использования земельных ресурсов, развития экономической и  социальной сферы городского округа;

-  повышение комфортности проживания  граждан.
Целевые индикаторы:
1.
Количество и площадь сформированных и поставленных на государственный  кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  индивидуального жилищного строительства, жилищного и иного строительства, а также под объектами находящимися в казне  городского округа  должно составлять не менее  130 уч. / 20,1 га.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  41,26%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1.
Количество и площадь сформированных и поставленных на государственный  кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  индивидуального жилищного строительства, жилищного и иного строительства, а также под объектами находящимися в казне  городского округа -100,0%.

 В  течение  2014 года было сформировано 85 земельных участков  гражданам,  имеющим  трех  и более детей, 78   земельных участков  предоставлены в собственность.  Выполнена оценка рыночной стоимости    арендной платы  земельных участков, произведены топографо-геодезические работы. 

Муниципальная  программа «Реконструкция детского сада по  ул. Матросова, 8 в  г. Спасск-Дальний на 2014-2015 год». 

Главная цель  программы:

- обеспечение государственных гарантий  доступности качественного дошкольного образования на территории городского округа.

Целевые индикаторы:
1.  Ввод в эксплуатацию здания детского сада   - 190 мест.

2. Снижение доли детей  в возрасте от 1- 3 лет состоящих  на учете для определения в МДОУ.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  73,82%.

Запланированный результат будет достигнут  после ввода   в эксплуатацию детского сада  в 2015году.

В 2014 году произведена оплата за выполненные полевые работы в составе инженерно-геологических изысканий, лабораторные и камеральные работы в составе инженерно-геологических изысканий, за разработку  разделов проектной документации реконструкции детского сада по  ул. Матросова, 8 и обследование конструкций в помещениях. Производились  работы по  устройству стропильной кровли, монтажу стен и перегородок, установке пластиковых  оконных  блоков, монтажу сетей электроснабжения.
Муниципальная программа  «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» 

Главная цель  программы:

- противодействие возможным факторам проявления экстремизма, укрепление толерантной  среды, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.
Целевые индикаторы:
1. Число общественных или религиозных  объединений, склонных к проявлению терроризма и экстремизма – 0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

  Запланированные  результаты выполнены.
Общественных или религиозных  объединений, склонных к проявлению терроризма и экстремизма  на территории городского округа  нет.

 На  территории городского округа  действует 17 формирований правоохранительной направленности, из них:  11 – ДНД,  2 ветеранских формирования, 1 студенческий отряд,  1  из состава Спасского казачьего округа,  2 частных охранных предприятия -  «Беркут» и «Бастион».

Имеется положительный опыт работы членов добровольных дружин, которые задействованы в охране общественного порядка нашего города. Дежурства осуществляются совместно с сотрудниками МО МВД России «Спасский». Члены ДНД оказывают помощь в обеспечении охраны общественного порядка и сохранности объектов благоустройства, общественной безопасности, недопущения террористических актов и экстремистских акций на территории городского округа при проведении мероприятий с большим скоплением людей. Принимают участие в проведении профилактических операций. 

МП «О создании условий для  оказания медицинской  помощи населению на территории  городского округа  Спасск-Дальний»  на  2013-2015 годы.

Главная цель  программы:

- создание  благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности врачей и их семей.
Целевые индикаторы:

1. Количество предоставляемого служебного жилья  - 4 ед.

Степень соответствия запланированному уровню расходов – программа без финансовых затрат.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Количество предоставляемого служебного жилья  - 50,0%.
В рамках программы  2 врача  обеспечены  служебным жильем.

Муниципальная  программа «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» 
Главная цель  программы:

- приведение технического состояния автомобильных  дорог и внутриквартальных проездов  в соответствие  с действующими  нормативными требованиями.

Целевые индикаторы:
1. Доля отремонтированных дорог – 0,96 %.

Степень соответствия запланированному уровню расходов  составила  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов равна 100,0%.

 Произведен ремонт: 
-  улиц:   Парковая (участок от пер. Мухинский  до  д. 53 по ул. Парковой),                  Борисова   (участок  от  ул. Мельничная до ул. Парковая),  Парковая   (участок от пер. Мухинский до  д. 53 по ул. Парковая);
 -  внутриквартальных    проездов:     участок    от   ул.  Краснознаменная  до     д.  18а    по  ул. Краснознаменной,   участок от д. 104  до д. 104/4 по ул.   Красногвардейской,  участок   от  д. 106 до д. 108/2 по ул. Красногвардейской.

Генеральные подрядчики ООО «Комплекс групп» и МУПВ «Дороги Владивостока».
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