Управление образования Администрации  городского округа Спасск-Дальний

ПРИКАЗ

От  08 сентября  2015 года                                                                                       № 104-а

Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий)

по организации и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году, реализации мероприятий по обеспечению проведения ГИА в соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России, Рособрнадзора, департамента образования и науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  городского округа  Спасск-Дальнийв 2016 году (прилагается- приложение отправлено на электронные адреса школ).

- Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний руководствоваться в работе настоящей Дорожной картой.

В  срок до 01.10.2015 разработать  дорожную карту (план мероприятий) по организации  и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательной организации в 2016 году.

4. Руководителям образовательных организаций провести информационно-разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2016 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации  городского округа Спасск-Дальний Е.Г.Бондаренко

Начальник управления  образования                                           Т.С.Косьяненко

Приложение №1

Утверждена  приказом управления

образования АГО Спасск-Дальний

от 08.09.2015 №104-а

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2015- 2016 году

| № | Мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2015 году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в образовательных организациях в 2015 году. |  |  | До 20. 07.2015 (без учёта сентябрьских сроков) До 20.10.2015 (с учётом сентябрьских сроков) |  | Управление образования |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов муниципальных предметных комиссий г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (русский язык и математика) в 2015 году. |  |  | До 10.07. 2015 |  | Руководители МПК, УО |
|  | Проведение совещаний руководителей , педагогических советов по вопросам проведения ГИА в 2015 году и подготовки к ГИА в 2016 году. |  |  | Август- октябрь 2015 |  | УО, руководители ОО |
|  |  |  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: IX классы XI (XII) классы . |  | В период до 05.09.2015 В период до 12.09.2015 |  | УО, ОО |
| 2. |  | Формирование списков учителей для повышения квалификации по общеобразовательным программам, по которым проводится ГИА. |  | До 01.10.2015 |  | УО, методический кабинет |
| 3. |  | Создание стажерских площадок на базе МБОУСОШ № 1, №15 по обмену опытом и обучению учителей с низкой результативностью, работающих по программам основного общего и среднего общего образования . |  | До 15.09.2015 |  | УО, Методический кабинет |
| 4. |  | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2015 году |  | В течение учебного года |  | Методический кабинет |
| 5. |  | Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, учителей математики, выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ и не получили аттестат о среднем общем образовании. (Согласно плану ГОАУ ДПО ПК ИРО). |  | Январь – апрель 2016 г. |  | ГОАУ ДПО ПКИРО, УО, ОО |
| 6. |  | Участие учителей- предметников, работающих в 9-11 классах, в очных курсах повышения квалификации в ГОАУДПО ПКИРО |  | В течение учебного 2015-2016 года |  | УО, ОО, ГОАУ ДПО ПК ИРО |
| 7. |  | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике и предметам по выбору в 9, 11(12) классах |  | Январь- апрель 2016 |  | УО, методический кабинет, ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2016 году на территории городского округа Спасск-Дальний: ГИА-11: -приказ об утверждении Дорожной карты по организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году; - приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году; - приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных участников ГИА в 2016 году; -приказ об утверждении ответственных лиц в ОУ за подготовку и проведение ГИА в 2016 году; - приказ о проведении репетиционного тестирования по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в выпускных классах; -приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году; -приказ о проведении ГИА 2015- 2016 учебном году; --приказ об утверждении организационно-территориальных схемы проведения ГИА; - приказ об организации подвоза обучающихся к ППЭ в период проведения ЕГЭ в 2016 году; ГВЭ (9,11/12кл): -приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории г.о. Спасск-Дальний ГИА-9: -приказ об организации и проведении ГИА; -- приказ об обучении и проведении инструктивных и практических семинаров по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о. Спасск- Дальний -приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний; -приказ о назначении координатора по проведению ГИА; -приказ о назначении состава руководителей ППЭ в рамках проведения ГИА и направление в департамент образования на утверждение; -приказ об утверждении состава координаторов общеобразовательных организациях по организации и проведению ГИА; - -приказ о работе муниципальных предметных комиссий по русскому языку и математике и предметах по выбору ГЭК ПК в рамках проведения ГИА; -приказ о работе муниципальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении ГИА; -приказ о составе организаторов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ; - приказ об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний; -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА; -приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ; -приказы о дополнительных сроках ГИА; - приказ об организации общественного контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году Методические и информационные письма: -по организации и проведению ГВЭ; -по организации и проведению ОГЭ; -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; -по информированности общественности; -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА - |  |  |  | Август-сентябрь 2015 г. Октябрь 2015 г. Октябрь 2015 г. Октябрь 2015 г. Декабрь-апрель2015 2016 г. Ноябрь –декабрь 2015 г. Октябрь- ноябрь 2015 г. Декабрь –март 2015-2016г Март-апрель 2016г. Май 2016 г. Февраль –май 2016 г. Декабрь - март 2015 - 2016 Сентябрь-ноябрь 2015 Декабрь – март 2015- 2016 Ноябрь 2015г. Ноябрь-декабрь 2015 г. Ноябрь –декабрь 2015г Апрель-Май 2016г. Апрель- Май 2016 г. Март- май-2016 г. Март – апрель 2016 г. Март – апрель 2016 г. Июнь-сентябрь 2016 г. Май 2016 г. Весь период Ноябрь- апрель 2015-2016 г. | Управление образования |
| Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение ответственных за организацию ГИА в управлении образования АГО Спасск-Дальний, в образовательных организациях (далее – ОО). |  |  |  | До 20 ноября 2015 г. | УО, ОО |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края (далее-ДОН ПК) кандидатур учителей- экспертов для формирования и утверждения состава предметных комиссий ГЭК Приморского края. |  |  |  | Ноябрь-декабрь 2015 г. | ОО, УО |
|  | Предоставление информации в департамент образования и науки Приморского края об управлении образования АГО Спасск-Дальний как : - пункта регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - места подачи апелляций. |  |  |  | Ноябрь 2015 г. Апрель 2016 г. | УО |
|  | Определение места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет, студентов средних профессиональных учреждений |  |  |  | Ноябрь 2015 г. | УО |
|  | Подготовка технической базы для проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов. |  |  |  | Декабрь – апрель 2015 -2016 г. | УО, ОО |
|  | Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком РЦОИ : - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ. |  |  |  | Ноябрь- апрель 2015-2016 г. | ОО, УО, РЦОИ |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году. |  |  |  | До 1 февраля 2016 г. | УО, ОО |
|  | Сбор и предоставление в департамент образования и науки Приморского края списка: -выпускников с ограниченными возможностями здоровья (9,11 классы); -выпускников МБОУСОШ № 14, отбывающих наказание в виде лишения свободы; - выпускников СПО и выпускников прошлых лет. |  |  |  | До 01 февраля 2016 г. | УО, ОО |
|  | Мониторинг движения обучающихся 11/12 классов ОО. |  |  |  | Январь-май 2016 г. | УО, ОО |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков ППЭ, работников ППЭ |  |  |  | Декабрь 2015 г. Январь 2016 г. | УО, ОО |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; |  |  |  | Весь период проведения ГИА | УО, члены ГЭК |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей. |  |  |  | Не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов | УО, ОО |
|  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. |  |  |  | За 2 недели до начала экзамена | УО, ДОН ПК |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. |  |  |  | февраль - июнь 2016 г. | ДОН ПК ,члены ГЭК, УСС |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с муниципальными органами исполнительной власти и службами: -правоохранительных органов; - здравоохранения; - транспорта; -противопожарной безопасности; -ГО и ЧС; - Ростелекомом; - энергоснабжения. |  |  |  | Весь период проведения ГИА | УО |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. |  |  |  | Февраль- июнь 2016 г. | РЦОИ, ГЭК, ДОН ПК, УО, ОО, ППЭ |
|  | Получение и выдача протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором. |  |  |  | Апрель-июнь 2016 г. | ГЭК, РЦОИ, УО, ОО |
|  | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. |  |  |  | Февраль-июнь 2016 г. | РЦОИ, МОУО, ОО |
|  | Разработка и утверждение мероприятий, методических рекомендаций, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и баз данных об участниках ГИА. |  |  |  | Декабрь 2015 г. Январь-март 2016 г. | ДОН ПК, РЦОИ, УО |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ: ГИА - 11 ГИА – 9. |  |  |  | До 15 марта 2016 г. До 01 мая 2016 г. | УО, ОО |
|  | Обеспечение образовательных организаций, ППЭ нормативно-методическими материалами, материалами организационного обеспечения подготовки и проведения ГИА в 2016 году |  |  |  | Весь период | ДОН ПК, УО |
|  | Проверка готовности ППЭ. |  |  |  | До 20 марта 2016 г. (досрочный период) До 07 мая 2016г. (основной период) | Члены ГЭК , руководители ППЭ, УО |
|  | Участие в краевых обучающих семинарах технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ. |  |  |  | Январь - апрель 2016 г. | РЦОИ, УО, ОО |
|  | Проведение контрольных мероприятий за проведением ГИА. |  |  |  | весь период ГИА | ДОН ПК, УО, члены ГЭК |
|  | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  | Сентябрь- август 2015-2016 г | УО |
| Материально-техническое, финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов на базе МБОУСОШ № 4 (по плану ДОН ПК). |  |  |  | февраль-апрель 2015 года | ДОН ПК, УО, ОО, ОАО «Ростелеком» |
| 2. | Организация и проведение работ по оснащению пунктов проведения ЕГЭ металлоискателями. |  |  |  | Весь период проведения ГИА | ГУ МВД, УО |
| 3. | Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий. |  |  |  | Апрель-июнь 2016 г. | УО, ОО |
|  | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой результатов ГИА. |  |  |  | Февраль-июнь 2015 года | УО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения на муниципальном уровне для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - членов муниципальных предметных комиссий по обязательным предметам и предметам по выбору в 9 классах |  |  |  | Январь – апрель 2016 г. | УО, методический кабинет |
| 2. | Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА на региональном уровне и муниципальном уровне. |  |  |  | Май-июнь 2016 г. | УО |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738). |  |  |  | С 25.08. по 12.09.2015 С 07.09. по 09.10.2015 | УО, ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  |  |  | Октябрь-ноябрь 2015 г. | УО, ОО |
| 3. | Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: -сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; -сведения об участниках ЕГЭ; -форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории; -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ); -сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; -распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА; -сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; -результаты рассмотрения апелляций; |  |  |  | 16.11.2015 До 01.02.2016 До 01.03.2016 Не позднее, чем за 2 недели до экзамена Не позднее, чем за 2 недели до экзамена Не позднее, чем за 3 дня до экзамена Не позднее, чем за сутки до экзамена В течение суток со дня проведения экзаменов В течение суток со дня подачи апелляции Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | УО |
| 4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. |  |  |  | До 31.12.2015 До 01.03.2016 До 01.04.2016 | УО,ОО |
| 5. | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. |  |  |  | До 01.05.2016 | ДОН ПК, ГОАУ ДПО ПКИРО |
| 6. | Техническое дооснащение ППЭ. |  |  |  | До 01.02.2016 | УО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки. |  |  |  | 02.12.2015 03.02.2016 04.05.2016 | ДОН ПК, УО, ОО |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  | Весь период | УО, ОО |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА: -размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний -организация общегородских родительских собраний с участием специалистов департамента образования и науки Приморского края; -организация работы телефонов «горячей линии»; -направление информационных писем в образовательные организации; --организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций; -выступление на р/ст «Лемма»; - размещение в газете «Спасск» информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2016 году. |  |  |  | Весь период | УО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; -мониторинг образовательных организаций по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей). |  |  |  | Весь период | УО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: -мониторинг готовности ППЭ; -мониторинг школьной нормативной-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; -взаимодействие с РЦОИ; -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ; -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий. |  |  |  | Весь период | УО |

___________________________