Управление образования Администрации  городского округа Спасск-Дальний

ПРИКАЗ

От  08 сентября  2015 года                                                                                       № 104-а

Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий)
 по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования
 на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году


В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году, реализации мероприятий по обеспечению проведения ГИА в соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России, Рособрнадзора, департамента образования и науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  городского округа  Спасск-Дальнийв 2016 году (прилагается- приложение отправлено на электронные адреса школ).
2. Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний руководствоваться в работе настоящей Дорожной картой. 
В  срок до 01.10.2015 разработать  дорожную карту (план мероприятий) по организации  и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательной организации в 2016 году.
4. Руководителям образовательных организаций провести информационно-разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2016 году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации  городского округа Спасск-Дальний Е.Г.Бондаренко
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Начальник управления  образования                                           Т.С.Косьяненко

   Приложение №1
Утверждена  приказом управления  
образования АГО Спасск-Дальний 
от 08.09.2015 №104-а

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2015- 2016 году

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 

	Анализ проведения ГИА в 2015 году
	
	

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в образовательных организациях в 2015 году. 
	До 20. 07.2015 (без учёта сентябрьских сроков)
До 20.10.2015 (с учётом сентябрьских сроков)
	Управление образования

	2.
	Подготовка аналитических отчетов муниципальных предметных комиссий  г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (русский язык и математика) в 2015 году. 
	До 10.07. 2015
	Руководители МПК, УО

	
	Проведение совещаний руководителей , педагогических советов по вопросам проведения ГИА в 2015 году и подготовки к ГИА в 2016 году.
	Август- октябрь 2015
	УО, руководители ОО

	
	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:
IX классы
XI (XII) классы .
	
В период до 05.09.2015 


В период до 12.09.2015
	УО, ОО

	2.
	Формирование списков учителей для повышения квалификации
по общеобразовательным программам, по которым проводится ГИА. 
	
До 01.10.2015
	УО, методический кабинет

	3.
	Создание стажерских площадок на базе МБОУСОШ № 1,  №15  по обмену опытом и обучению учителей с низкой результативностью, работающих по программам основного общего и среднего общего образования . 
	До 15.09.2015
	УО, Методический кабинет

	4.
	Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2015 году
	В течение учебного года
	Методический кабинет

	5.
	Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, учителей математики, выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ и не получили аттестат о среднем общем образовании. (Согласно плану  ГОАУ ДПО ПК ИРО).
	Январь – апрель 2016 г.
	ГОАУ ДПО ПКИРО, УО, ОО

	6.
	Участие  учителей- предметников, работающих в 9-11 классах,  в очных  курсах  повышения квалификации в ГОАУДПО ПКИРО

	
В течение учебного 2015-2016 года 
	УО, ОО, ГОАУ ДПО ПК ИРО

	7.
	Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике и предметам по выбору в 9, 11(12) классах
	Январь- апрель 2016
	УО, методический кабинет, ОО

	Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального  уровня по организации и проведению ГИА в 2016 году на территории городского округа Спасск-Дальний:
ГИА-11:
-приказ об утверждении Дорожной карты  по организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в  2016 году;
- приказ о назначении ответственных лиц за проведение   ГИА  на территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 году;
- приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных  участников ГИА в 2016 году;
-приказ об утверждении  ответственных лиц в ОУ  за подготовку и проведение ГИА в 2016 году;

- приказ о проведении репетиционного тестирования по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в выпускных классах;
-приказ о проведении итогового сочинения (изложения)  в 2015-2016 учебном году;
-приказ о проведении ГИА  2015- 2016 учебном  году;
--приказ об утверждении организационно-территориальных схемы проведения ГИА;
- приказ об организации подвоза обучающихся к ППЭ в период проведения ЕГЭ в 2016 году;

ГВЭ (9,11/12кл):
-приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории г.о. Спасск-Дальний

ГИА-9:
-приказ об организации и проведении ГИА;
--
 приказ об обучении и проведении инструктивных и практических семинаров по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о. Спасск- Дальний

-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний;
-приказ о назначении координатора  по проведению ГИА;
-приказ о назначении состава руководителей ППЭ в рамках проведения ГИА и направление в департамент образования на утверждение;
-приказ об утверждении состава координаторов общеобразовательных организациях по организации и проведению ГИА;
- -приказ о работе  муниципальных предметных комиссий  
по русскому языку и математике  и предметах по выбору ГЭК ПК в рамках проведения ГИА;
-приказ о работе  муниципальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении ГИА;
-приказ о составе организаторов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ;
- приказ об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний;
-приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;
-приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ;
-приказы о дополнительных сроках ГИА;
- приказ об организации общественного контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году

Методические и информационные письма: 
-по организации и проведению ГВЭ;
-по организации и проведению ОГЭ;

-по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ;
-по информированности общественности;
-об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА
-
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Весь период



Ноябрь- апрель 
2015-2016 г.


	



Управление образования

	Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА

	
	Назначение ответственных за организацию ГИА в управлении образования АГО Спасск-Дальний, в  образовательных организациях (далее – ОО).
	До 20 ноября  2015 г. 
	УО, ОО

	
	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края (далее-ДОН ПК) кандидатур учителей- экспертов для формирования и утверждения состава предметных комиссий ГЭК Приморского края.

	Ноябрь-декабрь 2015 г. 
	ОО, УО

	
	Предоставление информации в департамент образования и науки Приморского края об управлении образования АГО Спасск-Дальний как :
- пункта регистрации для участия в ГИА;
- пунктов проведения экзаменов;
- места подачи апелляций.
	
Ноябрь 2015 г.
Апрель 2016 г.
	УО

	
	Определение места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет, студентов средних профессиональных учреждений
	Ноябрь 2015 г.
	УО

	
	Подготовка технической базы для проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов.
	Декабрь – апрель 
2015 -2016 г.
	УО, ОО

	
	Внесение сведений в РИС  в соответствии с графиком РЦОИ :
- руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов;
- об образовательных организациях, выпускниках текущего года;
- об аудиторном фонде;
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА;
- о работниках ППЭ.
	

Ноябрь- апрель  
2015-2016 г.
	ОО, УО, РЦОИ

	
	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году.
	До 1 февраля 2016 г.
	УО, ОО

	
	Сбор и предоставление  в департамент образования и науки Приморского края списка:
-выпускников с ограниченными возможностями здоровья (9,11 классы);
-выпускников МБОУСОШ № 14, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
- выпускников СПО и выпускников прошлых лет.
	До 01 февраля 2016 г.
	УО, ОО

	
	Мониторинг движения обучающихся 11/12 классов ОО.
	Январь-май 2016 г.
	УО, ОО

	
	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков ППЭ, работников ППЭ
	Декабрь 2015 г.
Январь 2016 г.
	УО, ОО

	
	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации:
- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;

	Весь период проведения ГИА
	УО, члены ГЭК

	
	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей.
	Не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов
	УО,  ОО

	
	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.
	За 2 недели до начала экзамена
	УО, ДОН ПК

	
	Получение и выдача экзаменационных материалов ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ.
	февраль - июнь 2016 г.
	ДОН ПК ,члены ГЭК,  УСС

	
	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с муниципальными органами исполнительной власти и службами:
-правоохранительных органов;
-  здравоохранения;
- транспорта;
-противопожарной безопасности;
-ГО и ЧС;
- Ростелекомом;
- энергоснабжения.
	Весь период проведения ГИА

	УО

	
	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. 
	Февраль- июнь 2016 г.
	РЦОИ, ГЭК, ДОН ПК, УО, ОО, ППЭ

	
	Получение и  выдача протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.
	Апрель-июнь 2016 г.
	ГЭК, РЦОИ, УО, ОО

	
	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА.
	Февраль-июнь 2016 г.
	РЦОИ, МОУО, ОО

	
	Разработка и утверждение мероприятий, методических рекомендаций, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при:
- хранении и передаче экзаменационных материалов;
- проведении ГИА;
- распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА;
- передаче данных и баз данных об участниках ГИА.
	Декабрь 2015 г.
Январь-март 2016 г.
	ДОН ПК, РЦОИ, УО

	
	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ:
ГИА - 11

ГИА – 9.
	

До 15 марта 2016 г.

До 01 мая 2016 г.
	УО, ОО

	
	Обеспечение образовательных организаций, ППЭ нормативно-методическими материалами, материалами организационного обеспечения подготовки и проведения ГИА в 2016 году
	Весь период
	ДОН ПК, УО

	
	Проверка готовности ППЭ.
	До 20 марта 2016 г. (досрочный период)
До 07 мая 2016г. (основной период)
	Члены ГЭК , руководители ППЭ, УО

	
	Участие в краевых обучающих семинарах  технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ.
	Январь - апрель
2016 г.
	РЦОИ, УО, ОО

	
	Проведение контрольных мероприятий за проведением ГИА.
	весь период ГИА
	ДОН ПК, УО, члены ГЭК

	
	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
	Сентябрь- август 2015-2016 г
	УО

	Материально-техническое, финансовое обеспечение ГИА

	1.
	Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов на базе МБОУСОШ № 4 (по плану ДОН ПК).
	февраль-апрель 2015 года
	ДОН ПК, УО, ОО, ОАО «Ростелеком»

	2.
	Организация и проведение работ по оснащению пунктов проведения ЕГЭ металлоискателями.
	Весь период проведения ГИА
	 ГУ МВД, УО

	3.
	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий.
	Апрель-июнь 2016 г.
	 УО, ОО

	
	Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой результатов ГИА.
	Февраль-июнь 2015 года
	УО

	
	
	
	

	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	1.
	Организация и проведение обучения  на муниципальном уровне для:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
- членов муниципальных предметных комиссий по обязательным предметам и предметам по выбору  в 9 классах
	Январь – апрель 2016 г.
	УО, методический кабинет

	2.
	Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА на региональном уровне и муниципальном уровне.
	Май-июнь 2016 г.
	 УО

	Организационное сопровождение ГИА

	1.
	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:
- сбор заявлений; 
- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738).
	


С 25.08. по 12.09.2015
С 07.09. по 09.10.2015
	УО, ОО

	2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:
- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;
-обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;
-выпускников прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	Октябрь-ноябрь 2015 г.
	УО, ОО

	3.
	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:
-сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
-сведения об участниках ЕГЭ;

-форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории;
-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);

-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;

-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;

-распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА;


-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
-результаты рассмотрения апелляций;



	

16.11.2015



До 01.02.2016
До 01.03.2016 


Не позднее, чем за 2 недели до экзамена
Не позднее, чем за 2 недели до экзамена
Не позднее, чем за 3 дня до экзамена

Не позднее, чем за сутки до экзамена

В течение суток со дня проведения экзаменов


В течение суток со дня подачи апелляции

Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией
	УО

	4.
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии.
	

До 31.12.2015
До 01.03.2016


До 01.04.2016
	 УО,ОО

	5.
	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ.
	До 01.05.2016
	ДОН ПК, ГОАУ ДПО ПКИРО

	6.
	Техническое дооснащение   ППЭ.
	До 01.02.2016
	УО

	7.
	Организация и проведение итогового сочинения:
- в основной срок;
- в дополнительные сроки.
	
02.12.2015
03.02.2016
04.05.2016
	ДОН ПК, УО, ОО

	12.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
	Весь период 
	УО, ОО

	13.
	
	
	

	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА:
-размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний
-организация  общегородских  родительских собраний с участием специалистов департамента образования и науки Приморского края;
-организация работы телефонов «горячей линии»;
-направление информационных писем в   образовательные организации;
--организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций; 
-выступление на р/ст «Лемма»;
- размещение в газете «Спасск»  информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2016 году.
	Весь период
	УО

	Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы  в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:
-организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;
-мониторинг образовательных организаций по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей).
	Весь период
	УО

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:
-мониторинг готовности ППЭ;
-мониторинг школьной нормативной-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;
-взаимодействие с РЦОИ;
-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;
-осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий.
	Весь период
	УО





___________________________
