АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ул. Борисова, 17, г. Спасск-Дальний, 692245, телефон/факс: 2-16-89

E-mail: spasskd@mo.primorsky.ru

**ИТОГИ**

**реализации муниципальных программ**

**в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2015 г.**

**2016г.**

На территории городского округа Спасск-Дальний в 2015 году действовало 32 муниципальные программы, 19 - финансировались из бюджета городского округа. Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете городского округа на реализацию программ в 2015 году, составила 379111,43 тыс. руб. За январь-декабрь профинансировано 353152,45 тыс. руб. 93,2 % от общей суммы, утвержденной на 2015 год.

**Финансирование муниципальных программ**

**в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Утверждено по программе**  **тыс. руб.** | **Профинансировано**  **тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1 | **МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы** | **543,87** | **543,87** | **100,0** |
| 2 | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **8140,49** | **6922,18** | **85,03** |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | **8140,49** | **6922,18** | **85,03** |
| 3 | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **18,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **250,575** | **242,050** | **96,6** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"* | *89,66* | *88,93* | *99,18* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы* | *62424,78* | *59583,88* | *95,45* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2014-2016 годы* | *63656,23* | *62456,23* | *98,11* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *30363,58* | *27494,82* | *90,55* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *4100,69* | *4100,68* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *855,00* | *250,0* | *29,24* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2014-2016 годы* | *723,70* | *723,70* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2014-2016 годы* | *1582,66* | *1582,66* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *464,0* | *181,87* | *41,35* |
| **5** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **52538,41** | **44505,91** | **84,71** |
|  | *Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* |  |  |  |
|  | *Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»* | *50,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* | *0,0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* | *83,23* | *83,23* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы* | *61,0* | *29,14* | *30,10* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний"* | *40296,0* | *34279,52* | *85,07* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"* | *11007,49* | *9074,53* | *82,44* |
|  | *Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры»* | *5000,0* | *4997,49* | *99,95* |
|  | *Подпрограмма «Подведение итогов Года культуры в Российской Федерации»* | *40,0* | *40,0* | *100,0* |
| **6** | **МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015гг.** | **2271,40** | **2271,00** | **100,0** |
| **7** | **МП "Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний"** | **18,97** | **18,97** | **100,0** |
| **8** | **МП" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"** | **989,55** | **989,55** | **100,0** |
| **9** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2015"** | **44944,18** | **44282,62** | **98,53** |
| **10** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах"** | **4105,22** | **4105,22** | **100,0** |
| **11** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **2516,62** | **2516,62** | **100,0** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» | 1526,37 | 1526,37 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Озеленение» | 990,25 | 990,25 |  |
| **12** | **МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **7085,16** | **7085,16** | **100,0** |
|  | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры» | 7085,16 | 7085,16 | 100,0 |
| **13** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **64,50** | **64,50** | **100,0** |
| **14** | **МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг".** | **6401,9** | **6153,63** | **96,12** |
| **15** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **8452,36** | **6457,16** | **76,12** |
| **16** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **7923,51** | **5295,55** | **66,83** |
|  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | 7665,01 | 5037,04 | 65,71 |
|  | Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | 1645,0 | 1645,00 | 100,00 |
| **17** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **1218,60** | **1194,24** | **98,00** |
| **18** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **816,50** | **816,50** | **100,0** |
| **19** | **МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **2361,91** | **2361,91** | **100,0** |
| **20** | **МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014 год"** | **4375,93** | **751,14** | **17,17** |
|  | **ИТОГО** | **379111,43** | **353152,45** | **93,2** |

**Муниципальная программа «Антитеррор»**

*Главная цель программы -* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества.

В 2015 году оказывались услуги по охране объектов, по техническому обслуживанию комплекса тех. средств охраны, услуги экстренного выезда наряда полиции при срабатывании тревожной кнопки. Произведена оплата услуг экстренного вызова наряда полиции, охраны объектов ОВО. За период январь-декабрь 2015 года противоправные действия не зарегистрированы.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.**

*Главная цель программы* - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономики городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны и защиты населения.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».* В 2015 году финансирование не предусмотрено.

*- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края».* В 2015 году финансирование не предусмотрено.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы»* подпрограмма направлена на ресурсное обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного для решения задач в сфере защиты населения и территории от ЧС.

Подпрограмма профинансирована на 85,0%.

**МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"**

*Главная цель программы -* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа.

В 2015 году программа не финансировалась

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.**

*Главная цель программы*: обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» на 2015-2017 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы,* подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.* Оплачена кредиторская задолженность ООО "Сервик" за капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 7, выполненный в 2014 г., произведена реконструкция кровли СОШ №5.

*- Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.* В отчетном периоде производилось ежемесячное техническое обслуживание, АПС. Выполнены работы по подключению к радиомониторингу МБДОУ №№5, 7, 18, 27, МБОУ СОШ №№1,11,5.

Выполненные работы профинансированы на 18,6%.

*- Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы*

Оказаны услуги по охране объектов образования. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. Программа профинансирована на 100,0 %.

*- Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.*

Организовано питание в пришкольных и профильных лагерях, трудоустройство школьников в период летних каникул. Всего в 2015 году трудоустроено 402 несовершеннолетних школьника.

*- Подпрограмма «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.*  Заключены договоры с ЗАО «Ланит-ДВ» (СОШ № 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15), ООО «Домолинк-Спасск» (СОШ № 1, Гимназия) на программно- техническое обеспечение доступа к сети «Интернет».

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 *– 2016 годы»***

*Главная цель программы:*

*-* создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышения его роли в социально-экономическом развитии городского округа;

- формирование условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

- формирование конкурентной среды в экономике городского округа.

В 2015 г. программа не финансировалась. Проведено 4 заседания Совета предпринимателей при Главе Администрации городского округа Спасск-Дальний. Размещены торги на муниципальные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Прокуратурой г. Спасск-Дальний проведена проверка деятельности Администрации в части исполнения законодательства по информационной поддержке малого предпринимательства. Нарушений не установлено.

**Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы**

*Главная цель программы:*

*-* создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары;

- формирование конкурентной среды на потребительском рынке городского округа;

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания на основе дальнейшего развития инфраструктуры потребительского рынка.

В 2015 году программа не финансировалась. На территории городского округа Спасск-Дальний работал краевой штаб по мониторингу цен на продовольственные товары. Проведены 22 ярмарки.

Организованы и проведены смотры-конкурсы среди предприятий к 70-летию Великой победы в войне 1941-1945 гг., к Новому году и Рождеству Христову.

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»**

*Главная цель программы:*

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и реализации творческого потенциала населения;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

*- Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы».*  В 2015 году программа не финансировалась. Книжный фонд за счет спонсорской помощи пополнен более чем на 2000 экземпляров.

*- Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы.*  В 2015 году программа профинансирована на 47,8%. Выполнены работы по обслуживанию тревожных кнопок, а также выезда наряда полиции в учреждения культуры.

- *Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 215-2017 годы.* В 2015 году произведен ремонт концертного зала МБОУ «Детской школы искусств», произведена замена оконных конструкций и ремонт кровли МАУ ГЦНК «Приморье».

*Подпрограммы* *«Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний».* Мероприятия подпрограммы направлены на текущее содержание учреждений культуры.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний».**

*Главная цель программы:*

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Выделенные средства направлены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, выполнен капитальный ремонт кровель 5 домов.

**Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний».**

*Главная цель программы:*

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Произведены аварийно-восстановительные работы по замене стояка отопления по ул. Спасская,145 (ООО УК "СпасскЖилСервис").

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года».**

*Главная цель программы:*

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Произведена оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы котельной №3, по замене металлической дымовой трубы котельной №4, произведена экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 гг.»**

*Главная цель программы:*

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными, ликвидация аварийного жилищного фонда.

В муниципальную собственность приобретены жилые помещения по ул. О.Кошевого 10,15,23, Ершова,8.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах»**

*Главная цель программы:*

- организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

За анализируемый период произведена оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обслуживание и ремонт системы уличного освещения. Произведена замена: 301 м. провода АПВ 1х 6, 215 шт. ламп, 13 шт. светильников, 10 шт. трансформаторов, 5 шт. электросчетчиков.

**Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

*Главная цель программы:*

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Спасск-Дальний.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*. За анализируемый период произведена оплата за работы по благоустройству территории городского округа;

*-* «Озеленение». Произведена оплата за работы по озеленению территории городского округа.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»** включает подпрограммы:

*Главная цель программы:*

- Сокращение количества ДТП, количества погибших в результате ДТП и пострадавших в них.

Программа включает подпрограммы:

*- «Активизация работы с участниками дорожного движения и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»* денежные средства на реализацию программы не предусмотрены;

*-* *«Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры».*

Производились работы по очистке дорог, а также осуществлялось содержание и обслуживание улично-дорожной сети, выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»**

*Главная цель программы:*

- обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуры.

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы. В 2015 году проведено 129 спортивных мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 24 краевых и ДВФО соревнованиях, производилось текущее содержание физкультурно-спортивного центра.

- «Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы. В текущем году оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

*Главная цель программы:*

-создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания;

- профилактика наркомании среди детей и подростков;

- обеспечение безопасности граждан на территории городского округа Спасск-Дальний.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм: «Молодежь Спасска», «Спасск без наркотиков», «Профилактика правонарушений» денежные средства на реализацию программы в текущем году не предусмотрены.

Проведены мероприятия:

* Фестиваль военно-патриотической песни «Мы правду сохраним для возрожденья»;
* Конкурс «Брейн-ринг»;
* Акция «От сердца к сердцу»;
* Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни»;
* Конкурс буклетов «Нет вредным привычкам»;
* мероприятия ко Дню Российской молодежи.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.**

*Главная цель программы:*

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы при решении жилищной проблемы молодых семей.

Произведены социальные выплаты на приобретение жилья 5 молодым семьям.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

*Главная цель программы:*

- создание условий для развития муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Прошли повышение квалификации 6 муниципальных служащих по вопросам охраны труда, учета и отчетности, ЖКХ, социальным, архивным.

В текущем году в рамках реализации программы состоялся ВЭБинар (видеосеминар), один человек обучен по охране труда.

**Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)»**.

*Главная цель программы:*

- снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Администрации городского округа Спасск-Дальний.

В текущем году произведен капитальный ремонт 3-х дополнительных кабинетов, ремонт системы отопления, выполнены работы по установке телекоммуникационных систем, приобретены автомобиль и оборудование для оказания платных услуг населению.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»**

*Главная цель программы:*

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Реализация программы осуществляется согласно запланированным мероприятиям. Работает комиссия по урегулированию конфликта интересов, проведена антикоррупционная экспертиза 130 нормативно – правовых актов, состоялось 13 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, Совет по противодействию коррупции. Проведено 6 проверок муниципальных учреждений и предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства в рамках межведомственного контроля.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

*Главная цель программы:* повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Определена рыночная стоимость: 9 объектов недвижимого имущества для целей приватизации, 34 объектов для целей залога, 4 выморочных квартир.

Определена рыночная стоимости права пользования в отношении 6 объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью городского округа.

Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов, кадастровых паспортов в отношении 6 объектов.

Проведена аудиторская проверка одного Муниципального предприятия. Оказаны услуг по начислению, обработке и доставке квитанций нанимателям за наем муниципального жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

*Главная цель программы:*

- обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов, развития экономической и социальной сферы городского округа;

- повышение комфортности проживания граждан.

Сформированы земельные участки:

- под многоквартирными домами -30;

- под объектами находящимися в казне -9;

- для ИЖС гражданам, имеющим двух детей и молодым семьям - 15. Произведена оценка рыночной стоимости начального размера ежегодной рыночной стоимости арендной платы 13 земельных участков.

**Муниципальная программа «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы**».

*Главная цель программы:*

- приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Выполнен  строительный контроль (технический надзор) выполненных работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог внутриквартального проезда.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская общей протяженностью 1,924 км.

**Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2015 год».**

*Главная цель программы:*

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования на территории городского округа.

В 2015 году продолжалась реконструкция детского сада по ул. Матросова,8.

Выполнены общестроительные работы, произведено обустройство внутренних сетей электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также водопровода и канализации, приобретена мебель.

Произведена установка малых форм.

**Муниципальная программа** **«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний».**

*Главная цель программы:*

- противодействие возможным факторам проявления экстремизма, укрепление толерантной среды, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Сформированы 4 народные дружины: Администрации городского округа Спасск-Дальний и КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ветераны ОВД, казачья дружина.

В 2015 году народные дружины участвовали в охране общественного порядка в 9 городских мероприятиях.

Проведен мониторинг деятельности национальных, религиозных, молодежных и политических объединений.

Проведен консультативный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, месячник военно-патриотического воспитания.

В 2015 году проведен месячник военно-патриотического воспитания. Волонтерским движением "Доброе сердце" организована молодежная акция "Наша остановка", членами различных общественных организаций проведена благотворительная акция "Осенняя неделя добра", состоялся семинар с психологом о воспитании детей в "Клубе приемных родителей", городская экологическая акция "Мы не мешаем движению, мы сами - движение", проведены торжественные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, организован краевой историко-просветительский проект по демонстрации фильмов военного периода и боевых киносборников времен Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.

**Муниципальная программа** **«О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2015 годы.**

*Главная цель программы:*

- создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности врачей и их семей.

В течение 2015 года 4 врача Спасской городской больницы и один врач Спасской городской поликлиники обеспечены служебным жильем.

**Муниципальная программа** **«Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний».**

Согласно утвержденному графику паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры проводится паспортизация 7 объектов: МУП МРЭУ-2, здание управления образования (ЦФХ), ЗАГС, здание по Борисова,22, УЗИО и архивный отдел, автокасса по ул. Андреевской.

**Реализация государственных программ**

На территории городского округа действовали 6 Государственных программ Приморского края: «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы», «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, «Информационное общество» на 2013- 2017 годы, «Содействие занятости населения Приморского края на 2013- 2017 годы», «Развитие культуры Приморского края», «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013- 2017 годы.

**Информация о реализации государственных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программ** | **Объем финансового обеспечения** | | | |
|  |  | **всего** | **в том числе по источникам финансирования:** | | |
|  |  |  | **федеральный бюджет** | **региональный бюджет** | **местный бюджет** |
| **1** | **ГП «Развитие образования Приморского края» на 2013- 2020 годы** | **21928,0** |  | **18794,2** | **3133,8** |
|  | МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова,8 в г. Спасск-Дальний на 2014-2015 годы" | 9671,3 |  | 8920,2 | 751,1 |
|  | МП "Развитие образования го Спасск-Дальний" на 2014-2016г. | 12256,7 |  | 9874,0 | 2382,7 |
| **2** | **ГП «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2017 годы** | **77,3** | **64,2** | **13,1** |  |
|  | МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017" | 77,3 | 64,2 | 13,1 |  |
| **3** | **ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 2017г.** | **50742,7** | **16009,8** | **9227,8** | **25505,1** |
|  | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы | 44285,6 | 13786,4 | 6181,1 | 24318,1 |
| МП " Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы" | 6457,1 | 2223,4 | 3046,7 | 1187,0 |
| **4** | **ГП «Информационное общество» на 2013 -2017 годы** | **13004,8** | **481,1** | **6242,2** | **6281,5** |
|  | МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в т.ч. по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | 12812,7 | 481,1 | 6178,0 | 6153,6 |
|  | МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" подпрограмма"Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | 192,1 |  | 64,2 | 127,9 |
| **5** | **ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2017 годы** | **11361,5** |  | **8999,64** | **2361,9** |
|  | МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | 11361,5 |  | 8999,6 | 2361,9 |
| **6** | **ГП «Содействие занятости населения Приморского края»** | **3861,7** | **180,0** | **3681,7** |  |
|  | **итого** | **100976,0** | **16735,1** | **46958,6** | **37282,3** |