Отчет о ходе реализации 
Комплексной программы социально- экономического развития  городского округа Спасск-Дальний 
2012-2020 годы  за 2015 год.

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, утвержденными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14 июля 2009г. № 63 и утверждена решением Думы   городского округа Спасск-Дальний  от 28.11.2012 г.  № 101.
Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2020 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.
Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012г. по 2020г. представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов округа и мероприятий муниципальных целевых программ. 

 Решением Думы от 28 августа  2014 года № 78 в  Комплексную программу  экономического и социального  развития городского округа Спасск-Дальний на   2012-2020 годы были внесены изменения. Включены новые инвестиционные проекты:  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа  Спасск-Дальний на  2013- 2015гг.», «Строительство стадиона МБОУ СОШ №15», «Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск-Дальний»
 Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем стратегических приоритетов:

Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Модернизация базовых предприятий экономики городского округа»; 

2. Инвестиционные проекты в рамках направления «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)». 
Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)».
Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа, включает в себя: 

1. Инвестиционные проекты в рамках направления "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства". 

Деятельность  Администрации  городского округа Спасск-Дальний  в 2015 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития  городского округа, положений, содержащихся в послании Президента РФ                      В.В. Путина Федеральному Собранию, мероприятий по привлечению и эффективному использованию бюджетных средств, увеличению доходной части бюджета, в целях стабилизации экономики   и наиболее полного удовлетворения потребностей  населения городского округа.
Однако   достигнутые  в  предыдущем году величины    не удалось сохранить  по всем направлениям. Один из важных показателей,  характеризующих экономику  города,  является промышленное производство. В 2015 году  объемы промышленного производства к предыдущему году были снижены на 3,7%.
Обрабатывающая отрасль промышленности в  2015 году была представлена следующими производствами: металлургическое производство и производство готовых  металлических изделий, производство прочих неметаллических  минеральных продуктов,  обработка древесины и производство изделий из дерева, текстильное и швейное производство,  химическое производство, прочие  производства.

Анализ динамики объёмов производства говорит о том, что стабильно развивающейся отрасли производства на территории городского округа нет. Некогда ведущая отрасль «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» прекратила свою деятельность. В настоящее  время   наблюдается   снижение темпов  объёмов производства в «металлургическом  производстве и  производстве готовых металлических изделий», в 2015 году  снижение составило 7,6%, в   2014г. – 6,2%.

Положительной динамики в развитии промышленного производства  в  2015 году достигло ООО Приморский жестяно-баночный комбинат «Поларис», рост  объёмов отгруженной продукции составил 3,4 %.

В отрасли производства, занимающей незначительную долю в общем объеме производства,   обработка древесины и производство изделий из дерева, также отмечен рост объемов  производства. Предприятием  данной отрасли ФКУ ИК - 6  ГУФСИН  России по Приморскому краю  отгружено  продукции  в 3,3 раза больше  2014 года.

 Снижение  объемов производства  отмечено в химическом производстве. Предприятие данной отрасли  ТОСП ОАО «Кислород» снизило объем отгруженной продукции на  9,0%.

Предприятиями городского округа 
в 2015 году увеличены объемы производства  банок консервных на 12,5 %, мебели на 1,7 %,  снижены объёмы производства     конструкций строительных  сборных из стали  на 17,9%.

Крупными и средними организациями, занимающимися передачей электроэнергии газа и воды,  в 2015 году  увеличены объемы  на 1,1 %. По  филиалу Спасский КГУП Примтеплоэнерго увеличены объемы отгрузки на  2,4%,  ОАО «Спасскэлектросеть» снизило на 2,3%. 
Сложная экономическая ситуация  сложившаяся на территории городского округа  оказала  негативное влияние   и на исполнение  бюджета городского округа 
Остро ощущалось снижение доходов бюджета в сравнении с 2014 годом. В условиях, когда наблюдается спад производства, сокращение численности рабочих мест, администрацией городского округа и федеральными органами исполнительной власти предпринимались меры по мобилизации доходов в бюджет города.   Бюджет  городского округа Спасск-Дальний на 2015 год по налоговым и неналоговым доходам  удалось выполнить на 94,2%.

Несмотря на сложное финансовое  положение,  которое сохраняется на территории  городского округа   на протяжении последних лет, в  администрации  городского округа   утвержден   Перечень перспективных инвестиционных проектов. Начиная с 2013 года, на территории городского округа Спасск-Дальний реализованы следующие инвестиционные проекты:
1.  Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ.  

2. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2.


3.   Разработка схемы теплоснабжения городского  округа Спасск-Дальний.
 4. Создание на территории городского округа Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг» МФЦ.
Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока № 1 – «Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации»
 

   Предприятия  городского округа  достаточно остро ощущают  на себе  негатив  экономического кризиса. 
 Одно из ведущих предприятий   ООО «СМЗ» прекратило существование,  на предприятии  введена процедура  банкротства, поэтому реализация  инвестиционных проектов,  предусмотренных в комплексной программе   - «Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных изделий  ООО Спасский механический завод»,  «Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска  сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «Кировец», «John Deer», «Сlaas»,  «BT»,  «Berco», компаний группы  Japan Farm Machinery  Vanufactures Association) оказалась не возможной.
В  2015 году на  промышленной площадке ОАО «СКАЦИ»   продолжалась  реализация инвестиционного проекта «Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ».  
Было произведено:

 - стеновых блоков -142,6 тыс.шт.;
      - перегородочных блоков – 48,3 тыс.шт.;
      - бордюрного камня- 3,7 тыс.шт.;
     - тротуарной плитки- 71,5 тыс.шт.
Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока  № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения.
Инвестиционный проект «Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова, 8 в городском округе Спасск-Дальний Приморского края».
 Реализация проекта позволит   дополнительно создать в городском округе 190 мест. В 2015 году на данном  объекте   выполнялись  работы по реконструкции здания детского сада. 

Выполнены работы по устройству   сетей  электроснабжения, теплоснабжения,  водоснабжения, канализации и связи, установлены малые архитектурные формы, произведено ограждение территории.

 В 2015 году  освоено средств - 9671,29 тыс. руб. в т.ч.: 

- краевой бюджет – 8920,15 тыс. руб.

- местный бюджет – 751,14 тыс. руб.

Инвестиционный проект  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний».

Реализация данного инвестиционного проекта предусмотрена в 2013-2016 годах.  В 2015 году   объем финансирования  за счет  всех источников финансирования составил 44,3 млн. руб.,  в том числе федеральный бюджет  –  13,8 млн. руб.,  краевой бюджет – 6,2 млн. руб.,  местный бюджет – 24,3 млн. руб. 

В 2015 году  по этапу 2013 года  приобретено 30 квартир общей площадью          1998,9 кв.м. Переселено из  аварийного жилья  70 человек.

Из  30 квартир - 14 предоставлено по договорам социального  найма,  16 - по договору  мены.

По этапу 2014 года  приобретено 18 жилых квартир   общей площадью                  772,04 кв.м., 11- по договорам социального найма ,7 - по договору мены.

В отношении собственников  девяти квартир  принято решение  о выплате им выкупной цены,   для собственников  пяти  квартир принято решение о  приобретении жилья на вторичном рынке.

Инвестиционный проект  по созданию на территории городского округа  Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг». 


В 2015 году продолжалась реализация 
 инвестиционного проекта    по  созданию многофункционального центра «Мои документы»,  за 2014– 2015 годы освоено           23,5 млн. руб. в том числе:


- федеральный бюджет – 6,5 млн. руб.


- краевой бюджет – 11,1 млн. руб.


- муниципальный бюджет – 5,9 млн. руб.


В 2015 году   завершены работы по капитальному ремонту  здания под МФЦ, созданы  информационно – телекоммуникационные системы, многофункциональный центр оснащен  современной мебелью.

Информация об инвестиционных проектах входящих, в состав  Блока №3 «Задачи управления  хозяйством городского округа».

Инвестиционный проект  «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний». 

В рамках данного проекта произведен  капитальный ремонт кровель  5 многоквартирных  домов. 
Инвестиционный проект  «Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов». 
По данному инвестиционному  проекту с 2010 г.  выполнены работы по разработке проектно-сметной документации  на сумму  22,6  млн. руб., оплачены   11,5 млн. руб. В 2015 году работы не производились.

Инвестиционный проект  «Газификация городского округа Спасск-Дальний»
В 2015  году  работы   по  инвестиционному  проекту не выполнялись.

Инвестиционный  проект  Реконструкция  Вишневского водохранилища 

По данному инвестиционному проекту в 2015 году работы не производились.

В  2015 году Администрация городского округа   приняла участие  в реализации   6  Государственных программ  Приморского края. 
	№
	Наименование программ
	Объем финансового обеспечения

	 
	 
	всего
	в том числе по источникам финансирования:

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	региональный бюджет
	местный бюджет

	1
	ГП «Развитие образования  Приморского края»  на 2013- 2020 годы
	21928,0
	
	18794,2
	3133,8

	 
	МП "Реконструкция  детского сада по ул. Матросова,8 в г. Спасск-Дальний на 2014-2015 годы"
	9671,3
	
	8920,2
	751,1

	 
	МП "Развитие образования го Спасск-Дальний" на 2014-2016г.
	12256,7
	 
	 9874,0
	2382,7

	2
	ГП  «Развитие  культуры Приморского края» на 2013-2017 годы
	5075,3
	64,2
	4011,1
	1000,0

	 
	МП "Развитие культуры  городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017"
	5075,3
	64,2
	4011,1
	1000,0

	3
	ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 2017г.
	50742,7
	16009,8
	9227,8
	25505,1

	 
	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы
	44285,6
	13786,4
	6181,1
	24318,1

	
	МП " Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы"
	6457,1
	2223,4
	3046,7
	1187,0

	4
	ГП «Информационное общество» на 2013 -2017 годы
	13004,8
	481,1
	6242,2
	6281,5

	 
	МП "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных  услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в т.ч.  по принципу   "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
	12812,7
	481,1
	6178,0
	6153,6

	 
	МП "Развитие образования городского округа  Спасск-Дальний" подпрограмма» Обеспечение  доступа  к сети Интернет  образовательных учреждений городского округа  Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	192,1
	
	64,2
	127,9

	5
	ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на  2013-2017 годы
	11361,5
	
	8999,64
	2361,9

	 
	МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа  Спасск-Дальний на  2014-2016 годы"
	11361,5
	
	8999,6
	2361,9

	6
	ГП «Содействие занятости населения Приморского края»
	3861,7
	180,0
	3681,7
	

	 
	итого
	105974,0
	16735,1
	50956,6
	38282,3


  
 На
 территории городского  округа Спасск-Дальний  в 2015 году действовало 32 муниципальные программы, 19 - финансировались из бюджета  городского округа. Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете  городского округа  на реализацию программ в   2015 году, составила       379111,43 тыс. руб.

 За  2015г.   профинансировано 353152,45 тыс. руб. 93,2 %  от  общей суммы, утвержденной  на  2015 год.

Финансирование муниципальных  программ 2015 году
	
	Наименование
	
	Утверждено  по программе
	Профинансировано
	% 

Исполнения
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	
	

	1
	МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы
	Развитие
	543,87
	543,87
	100
	6,2

	2
	МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	
	8140,49
	6922,18
	85,03
	1621,7

	
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Текущее содержание
учреждения
	8140,49
	6922,18
	85,03
	

	3
	МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа  Спасск-Дальний  на 2014-2016 годы"
	
	18
	0
	0
	

	4
	МП "Развитие  образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	
	250575,59
	242050
	96,6
	134534

	
	Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"
	Текущее содержание дошкольных учреждений
	89665,96
	88928,12
	99,18
	48574,1

	
	Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы
	Текущее содержание учреждений образования
	62424,78
	59583,88
	95,45
	39586,7

	 
	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2014-2016 годы
	Текущее содержание учреждений дополнительного образования
	63656,23
	62456,23
	98,11
	21870,6

	 
	Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	Текущее содержание (МКУ «ЦФХ и МО МОУ го Спасск-Дальний»
	30363,58
	27494,82
	90,55
	9284,0

	 
	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы 
	Развитие.  
	903,69
	903,68
	100
	7056,4

	 
	Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	 Развитие.
	855
	250
	29,24
	5462,8

	 
	Подпрограмма "Антитеррор" на 2014-2016 8г.
	Развитие.
	723,7
	723,7
	100
	628,0

	 
	Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2014-2016 годы
	Развитие.
	1582,66
	1582,66
	100
	2071,4

	 
	Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	 Развитие.
	400
	127,86
	32
	

	5
	МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	 
	52538,41
	44505,91
	84,71
	13979,8

	 
	Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
	 Развитие.
	50
	0
	0
	

	 
	Подпрограмма «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы
	 
	83,23
	83,23
	100
	

	 
	Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы
	Развитие.
	61
	29,14
	30,1
	3259,1

	 
	Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний" 
	Текущее содержание учреждений культуры
	40296
	34279,52
	85,07
	8378

	 
	Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
	Текущее содержание
	11007,49
	9074,53
	82,44
	2342,7

	 
	Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры»
	Развитие.
	1000
	999,49
	99,95
	

	 
	Подпрограмма «Подведение итогов Года культуры в Российской Федерации»
	 
	40
	40
	100
	

	6
	МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015гг.
	Развитие.
	2271,4
	2271
	100
	19080,9

	7
	МП "Выборочный  капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний"
	Развитие.
	18,97
	18,97
	100
	

	8
	МП" Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"
	Развитие.
	989,55
	989,55
	100
	19605,7

	9
	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на  2013- 2015"
	 Развитие.
	24976,67
	24318,11
	97,36
	10149,5

	10
	МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах"
	 Развитие.
	4105,22
	4105,22
	100
	240,3

	11
	МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	Развитие.
	2516,62
	2516,62
	100
	995,3

	 
	Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»
	
	1526,37
	1526,37
	100
	677,5

	 
	Подпрограмма «Озеленение»
	
	990,25
	990,25
	 100
	317,8

	12
	МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	
	7085,16
	7085,16
	100
	

	 
	Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры»
	Развитие.
	7085,16
	7085,16
	100
	8053,2

	13
	МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	Развитие.
	64,5
	64,5
	100
	38,3

	14
	МП  "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления  государственных и муниципальных услуг".
	Развитие.
	6401,9
	6153,63
	96,12
	

	 
	В т.ч. финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных и муниципальных услуг
	Текущее содержание
	4659
	4410,7
	 
	

	 
	мероприятия
	 
	1742,9
	1742,93
	 
	

	15
	МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	Развитие.
	2168,52
	1187,03
	54,74
	

	16
	МП "Развитие физической культуры и  спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	 
	7923,51
	5295,55
	66,83
	124,5

	 
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	 
	7665,01
	5037,04
	65,71
	

	
	Содержание физкультурно-оздоровительного центра
	Текущее содержание
	
	3392,0
	
	

	 
	Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	Развитие.
	258,508
	258,507
	100
	

	17
	МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	Развитие.
	1218,6
	1194,24
	98
	729,3

	18
	МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"
	 Развитие. 
	816,5
	816,5
	100
	1313,1

	19
	МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы
	Развитие.
	2361,91
	2361,91
	100
	184,5

	20
	МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014 год"
	Развитие.
	4375,93
	751,14
	17,17
	

	 
	ИТОГО
	 
	379111,43
	353152,5
	93,2
	210656,3

	 
	Текущее содержание учреждений
	 
	
	296542
	 
	

	 
	развитие
	 
	
	56610,5
	 
	


Муниципальная  программа «Антитеррор» 
Главная цель  программы - создание условий для противодействия терроризму, усиление  антитеррористической  защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества.

Целевые индикаторы:

1. Сокращение противоправных действий в отношении  обслуживающего персонала и имущества. 

           Степень достижения запланированных результатов:


1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  100,0%.
2. В 2015 году  выполнены мероприятия:

- охрана объектов (архив, кабинет ГАСвыборы) -393,1 тыс. руб.  (в т.ч. кредиторская задолженность за 2014г. – 58,5 тыс. руб.);

- услуги экстренного вызова наряда полиции  (диспетчер АГО) – 48,9 тыс. руб. ( в т.ч. кредиторская задолженность за 2014г. – 6,7 тыс. руб.);

- услуги по техническому обслуживанию комплекса тех. средств охраны (здание АГО –пожарная сигнализация, архив, кабинет ГАСвыборы – охранно-пожарная сигнализация) – 101,9 тыс. руб. ( в т.ч. кредиторская задолженность за 2014г. – 62.1 тыс. руб.).

Запланированные мероприятия выполнены.


За   2015 год  противоправные действия не зарегистрированы.   


 Степень достижения запланированных результатов достигнута.
 Муниципальная  программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы. 
Главная цель  программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономики городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах,  обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны и защиты населения.

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе Спасск-Дальний». В 2015 году финансирование не предусмотрено.

- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края».  В 2015 году финансирование не предусмотрено.
Степень достижения  запланированных результатов не оценивались т.к. подпрограммы не финансировались.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».  Подпрограмма направлена на ресурсное обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного для решения задач в сфере защиты населения и территории от ЧС (по штату 21 чел., факт – 19 чел.). 
 Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  85,03%.

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа  Спасск-Дальний  на 2014-2016 годы"
Главная цель  программы - укрепление системы обеспечения  пожарной безопасности на территории городского  округа. 
В 2015 году программа не финансировалась. Степень достижения  запланированных результатов не оценивались.

 Муниципальная  программа «Развитие  образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Главная цель  программы: обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа  Спасск-Дальний.
Программа  включает в себя   подпрограммы: 

- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях»,  "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы, «Развитие дополнительного образования в  муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования» на  2015-2017 годы,  «Прочие мероприятия  в сфере  образования в  городском округе Спасск-Дальний»  на 2015-2017 годы,   подпрограммы   предусматривают  расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  муниципальных учреждений.
«Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных   дошкольных образовательных учреждениях».

Целевые индикаторы:

1. Доля МДОУ принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%

2. Обеспеченность МДОУ  квалифицированными кадрами 95,0%.

3. Количество мест в МДОУ – 2333ед.
4. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа) -82,0%
           Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,18%. 
2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:
- Доля МДОУ принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%;

- Обеспеченность МДОУ  квалифицированными кадрами-98,4% (результат достигнут), превышение составило 3,4 процентных пункта;

-  Количество мест в МДОУ – 2333ед. (выполнение 100,0%);

- Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа)  -82,0% (выполнение 100,0%).
"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы:

1. Доля МОУ,  принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%;
2. Обеспеченность МОУ  квалифицированными кадрами  - 97,0%;
3. Доля детей школьного возраста, получающих услуги  общего образования  -100,0%;
4.  Качество знаний по результатам учебного года, при  прохождении  учащимися МОУ государственной итоговой аттестации – 45,0%.
           Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  95,45%. 
2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:
- Доля МОУ  принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%;
-. Обеспеченность МОУ  квалифицированными кадрами  - 97,0% (выполнение 100,0%);
- Доля детей школьного возраста, получающих услуги  общего образования  -100,0% (целевой индикатор достигнут);

-  Качество знаний по результатам учебного года при  прохождении  учащимися МОУ государственной итоговой аттестации – 45,0% (целевой индикатор достигнут); 
«Развитие дополнительного образования в  муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования» на  2015-2017 годы
Целевые индикаторы:

1. Доля МОУ  ДО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%;

2. Обеспеченность МОУ  ДО квалифицированными кадрами  - 90,0%;

3. Доля детей школьного возраста, получающих услуги  дополнительного  образования  -95,0%.
           Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  98,11%. 
2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:
- Доля МОУ  ДО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%;

- Обеспеченность МОУ  ДО квалифицированными кадрами  - 90,0% (целевой индикатор достигнут);

-Доля детей школьного возраста, получающих услуги  дополнительного  образования  -74,0% (целевой  индикатор не выполнен  в связи с сокращением педагогических работников).
«Прочие мероприятия  в сфере  образования в  городском округе Спасск-Дальний»  на 2015-2017 годы
Целевые индикаторы:
1. Обеспечение целевого и эффективного  расходования МОУ бюджетных средств – 100,0%;
2. Доля МОУ, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности  к новому учебному году – 100,0%;

3. Обеспеченность МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» и МУК квалифицированными кадрами -90,0%.

           Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила                100,0 %. 
2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:
- Обеспечение целевого и эффективного  расходования МОУ бюджетных средств – 100,0%;

- Доля МОУ, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности  к новому учебному году – 100,0%;

- Обеспеченность МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» и МУК квалифицированными кадрами -90,0% (целевой индикатор достигнут).

  Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:
Доля  МОУ,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  51,06%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

Произведена реконструкция кровли СОШ №5, оплачена кредиторская задолженность ООО "Сервик" за капитальный ремонт системы отопления МБДОУ    № 7, выполненный в   2014 г.

- Подпрограмма  «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы:

Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  29,24%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

 В отчетном периоде  производилось  ежемесячное техническое обслуживание, АПС. Выполнены работы по подключению  к радиомониторингу  МБДОУ №№5, 7, 18, 27, МБОУ СОШ №№1,11,5.

Выполненные работы профинансированы на 18,6%. 

- Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы  
Целевые индикаторы:

Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

Оказаны услуги по охране  объектов образования.  Выполнены работы  по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны.

 Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы. 
Целевые индикаторы:

1.  Доля муниципальных образовательных учреждений,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков  городского округа  Спасск-Дальний  - 100,0%.

2. Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время -95,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

- Доля муниципальных образовательных учреждений,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков городского округа  Спасск-Дальний  - 100,0%.

- Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время -95,0% (целевой индикатор достигнут).

Организовано питание в пришкольных  и профильных лагерях, трудоустройство школьников в период летних  каникул. Всего в  2015 году  трудоустроено  402  несовершеннолетних  школьника.

- Подпрограмма «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.  
Целевые индикаторы:

1. Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            75,0% /55,0%.

2. Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» -95,0%.

3. Количество педагогических  работников МОУ, применяющих  современные информационные технологии- 60,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна   41,35%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

- Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            75,0/75,0% (целевой индикатор достигнут).

- Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» - рост  4 процентных пункта.

-  Количество педагогических  работников МОУ, применяющих  современные информационные технологии -  60,0%.

Запланированные результаты достигнуты.

Заключены договоры с ЗАО «Ланит-ДВ» (СОШ № 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15),  ООО «Домолинк-Спасск»  (СОШ № 1, Гимназия) на программно- техническое обеспечение доступа к сети «Интернет».

 Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 – 2016 годы»
Программа не финансировалась.
Главная цель  программы: 

- создание  благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышения его роли в социально-экономическом развитии  городского округа;

- формирование условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской  деятельности;

- формирование конкурентной среды в экономике городского округа.

Целевые индикаторы:

1. Рост общего количества  малых и средних предприятий – 5 ед.

2. Создание рабочих мест – 20 мест.

3. Рост  оборота малых и средних предприятий  - 2%.

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий -2%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Рост общего количества  малых и средних предприятий – 240,0% 
2. Создание рабочих мест – 7,5 раз.
3. Рост  оборота малых и средних предприятий – целевой индикатор перевыполнен на 15 процентных пункта.

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий –  рост 1,5 процентных пункта.
В 2015г. созданы предприятия:

	 № п/п
	Наименование
	Количество рабочих мест

	1
	ООО УК «Эталон» 
	21

	2
	ООО «СпассктеплоэнергоАТП»
	52

	3
	ООО «Фрэш» (магазин «Радиус», ул. Вокзальная)
	17

	4
	ООО «Елена» (магазин «Реми», ул. Краснознаменная)
	55

	5
	ООО «Вита»  (аптечный пункт ул. Грибоедова,2    
	2

	 6
	ООО «Сервис» (кафе по ул. Ленинская,23а) 
	2

	7
	ООО «Плюшкин»  (канцтовары, ул. Парковая,65)
	7

	8
	ООО «ФармАльтернатива» (аптечный пункт, ул. Парковая,31)
	6

	9
	ООО "Клиппер-2000" (магазин Бонжур, ул.Красногвардейская)
	3

	10
	ООО "Лидер" (квас, пиво, Парковая,65а)
	1

	11


	ООО "Дальневосточная розничная сеть" (Алкомаркет «Дилан», Борисова, 18а, Красногвардейская, 83а)
	10

	12
	ООО "Космофарм" (аптечный пункт, ул. Калинина,1)
	3

	
	Итого
	179


Проведено 4 заседания  Совета предпринимателей при  Главе Администрации городского округа Спасск-Дальний. Размещены  торги на муниципальные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Прокуратурой г. Спасск-Дальний проведена проверка деятельности Администрации в части исполнения законодательства по  информационной  поддержке малого предпринимательства. Нарушений не  установлено.

 Муниципальная  программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на  2014-2016 годы
Программа не финансировалась.
Главная цель  программы:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары; 

- формирование конкурентной среды на потребительском рынке городского округа;

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания на основе дальнейшего развития инфраструктуры потребительского  рынка.

Целевые индикаторы:

1. Рост  оборота розничной торговли – 1,0%.

2. Количество  вновь созданных рабочих  мест – 115 мест.
3. Проведение ярмарок – 19 шт.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:
Целевой индикатор  по степени соответствия запланированному уровню расходов  не оценивался (программа не финансировалась).

1.  Рост  оборота розничной торговли – 1,7 процентных пункта.

  2. Целевой индикатор перевыполнен в 2,7 раза.

Созданы  рабочие места:
- ООО «Фрэш» (магазин «Радиус», ул. Вокзальная) – 17;

- ООО «Елена» (магазин «Реми», ул. Краснознаменная)- 55

- ООО «Вита»  (аптечный пункт ул. Грибоедова,2    - 2

- ООО «Сервис» (кафе по ул. Ленинская,23а) – 2;

- ООО «Плюшкин»  (канцтовары, ул. Парковая,65) – 7;

- ООО «ФармАльтернатива» (аптечный пункт, ул. Парковая,31) – 6;

- ООО "Клиппер-2000" (магазин Бонжур, ул.Красногвардейская) – 3;

- ООО "Лидер" (квас, пиво, Парковая,65а) – 1;

- ООО "Дальневосточная розничная сеть" (Алкомаркет «Дилан», Борисова, 18а, Красногвардейская, 83а) – 10;

- ООО "Космофарм" (аптечный пункт, ул. Калинина,1) – 3;
-  ООО «Азимут» (с/одежда, ул. Парковая, 65а) -   3;
-  ИП Милютина (Павильон вод, ул. Борисова)  - 2;
- ИП Ким (магазин «1000 мелочей, ул. Советская)  - 4;
- ИП Косьяненко (сеть магазинов «Любимые продукты»)  - 17;
- ЗАО «Винлаб» (ул. Советская, 70)  - 3;
- ООО «Приморский механический завод»  2 (для инвалидов);
- ИП Кузнецова (магазин «Свежее мясо», ул. Приморская)  - 2.
По  одному рабочему месту созданы:  ИП Юшко М.П., ИП  Пак З.Ф., ИП Губа Т.А., ИП Ким В.Б., ИП Ахременко Н.В., ИП Арефьев А.А., ИП Джураева Н.В., ИП Манукян Х.Г. , ИП Данилин Т.А., ИП Данилян Е.Ю. ИП Шевчук В.В., ИП Вахитов  К.С. , ИП Силавская С.В., ИП Ткаченко Н.Е.,  ИП Науменко Р.И., ИП Рыбаков Ю.И., ИП Артымук П.И., ИП Трусова Л.Г,  ИП Ефиценко Д.В., ИП Стрелец Ю.А., ИП Кочарян А.М., ИП Аверкина А.А.  ИП Шагинян К.А., ИП Олейник А.А., ИП Савкин Д.Н., ИП Попов П.В., ИП Сидоров С.В.,  ИП Липчевская А.В., ИП Савчук С.Я., ИП Осинин И.Г., ИП Кабанов А.А.,  ИП Чигирева И.В., ИП Наклецкина Т.А., ИП Гончар Е.А., ИП Бутовец Е.В., ИП Чигринская Е.В., ИП Кузнецова М.К., ИП Гайдрахманов Р.Р., ИП Петик Ю.Д.,     ИП Ким Н.Т., ИП Пак Н.К., ИП Теребихин А.С., ИП Горлов В.А., ИП Соловьев М.Ю.,  ИП Нгуен Х.Ч.,  ИП Демченко А.В., ИП Кочетов С.В.,  ИП Хан В.В., ИП Вашедько Н.Б., ИП Беловицкая Ю.В., ИП Шатохин Н.Е., ИП Ким Н.В., ИП Дьяченко В.А., ИП Мазей В.Е., ИП Черникова Т.В., ИП Карамышкина Е.А., ИП Колбин В.В.,  ИП Пех С.А., ИП Полищук Т.В., ИП Янченко А.А., ИП Здор Е.И., ИП Москаленко А.М. ИП Милютина М.Н., ИП Ким С.Г., ИП Шибаршина Н.В., ИП Остертаг С.В.    и  другие.
3. Рост  оборота розничной торговли – 1,7 процентных пункта.

  На территории городского округа Спасск-Дальний работал краевой штаб по мониторингу цен на продовольственные товары. Проведены 22 ярмарки.

Организованы и проведены смотры-конкурсы среди предприятий к 70-летию Великой победы в войне 1941-1945 гг., к Новому году и Рождеству Христову.
 Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»
Главная цель  программы: 

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и реализации творческого потенциала  населения;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний.

Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»  включает в себя следующие подпрограммы:
 - Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы».   В  2015 году программа не финансировалась. Книжный фонд за счет спонсорской помощи пополнен более чем на 2000 экземпляров.
- Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы.  
Целевые индикаторы:

Своевременное техническое обслуживание тревожных кнопок в учреждениях культуры -100,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  47,77%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:

Своевременное техническое обслуживание тревожных кнопок в учреждениях культуры - целевой индикатор достигнут.

Выполнены работы  по обслуживанию  тревожных  кнопок, а также выезда наряда полиции в учреждения культуры.

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа  Спасск-Дальний» на 215-2017 годы.
Целевые индикаторы:

1. Улучшение  условий организации учебно-вспомогательного  и рабочего процессов – 60,0%.

2. Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности, противопожарных норм и правил - 60,0%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  99,95%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:

-  Улучшение  условий организации учебно-вспомогательного  и рабочего процессов – 60,0%.

-  Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности, противопожарных норм и правил - 60,0%.

Целевые индикаторы достигнуты.

 В  2015 году  произведен ремонт концертного зала МБОУ «Детской школы искусств», произведена замена оконных конструкций и ремонт кровли МАУ ГЦНК «Приморье».

Подпрограммы «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная   бухгалтерия учреждений культуры», «Финансовое обеспечение  выполнения  муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа  Спасск-Дальний». Мероприятия подпрограмм   направлены на текущее содержание  учреждений культуры.

 Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний». 
Главная цель  программы:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния  многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Целевые индикаторы:

1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов – 5ед.
2. Создание безопасных и комфортных условий проживания – 845 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Улучшение технического состояния многоквартирных домов – 5ед.

-  Создание безопасных и комфортных условий проживания – 845 чел.

Целевые индикаторы достигнуты.
Выделенные средства  направлены  в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, выполнен  капитальный ремонт кровель 5 домов.

Муниципальная  программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний». 

Главная цель  программы:

- улучшение технического состояния  многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.
Целевые индикаторы:

Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов   достигнута.
Произведены  аварийно-восстановительные работы по замене стояка отопления по  ул. Спасская,145 (ООО УК "СпасскЖилСервис").

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года». 
Главная цель  программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе  Спасск-Дальний;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Целевые индикаторы:

Снижение удельных показателей потребления:

Фактическое потребление за 2014г.

- электрической энергии – 42,3 квт./ч на  1чел населения;

- тепловой энергии – 0,17 Гкал. на 1кв.м. общей площади;

- воды -1,45  м3 на 1чел.населения.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов   составила:
Факт за 2015г.

электрической энергии – 40,1 квт./ч на  1чел. населения (запланированный результат достигнут);

- тепловой энергии – 0,16 Гкал. на 1кв.м. общей площади (запланированный результат достигнут);

- воды -1,48 м3 на 1чел. населения (запланированный результат не достигнут).

Несмотря на то, что программные мероприятия по модернизации не выполнялись, экономия ресурсов  произошла в результате проведенных энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы (образование, культура, спорт), в том числе и установка приборов учета энергоресурсов, а также  за счет уменьшения потребителей услуг (закрытие и оптимизация предприятий и учреждений). По тепловой  и электрической энергии  результат  достигнут.

По воде запланированный результат не достигнут по причине подключения домов частного сектора к водопроводу, установка приборов учета воды, регистрация коммерческого учета потребления воды. 

В связи с дефицитом бюджета  денежные средства направлялись в основном на выполнение предписаний Ростехнадзора по подготовке котельных и их оборудования к отопительному сезону.

Произведена оплата  кредиторской  задолженности за  выполненные работы  по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы котельной №3, по замене металлической дымовой трубы котельной №4, произведена экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы.

Муниципальная  программа «Переселение граждан из аварийного жилищного   фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 гг.» 

Главная цель  программы:

- обеспечение благоустроенным жильем  граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Целевые индикаторы:

1. Расселяемая площадь – 2301кв.м.
2. Количество  введенных квартир – 44 ед.

3. Количество переселенных граждан – 87 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  98,5%.
Степень достижения  запланированных результатов   составила:
 - Расселяемая площадь – 1840 кв.м. (80,0%);

 - Количество  введенных квартир – 33  ед. (75,5%);

 - Количество переселенных граждан –  64  чел. (74,0%).

В 2015 году  по этапу 2013 года  приобретено 30 квартир общей площадью          1998,9 кв.м. Переселено из  аварийного жилья  70 человек.

Из  30 квартир - 14 предоставлено по договорам социального  найма,  16 - по договору  мены.

По этапу 2014 года  приобретено 18 жилых квартир   общей площадью                  772,04 кв.м., 11- по договорам социального найма ,7 - по договору мены.

В отношении собственников  девяти квартир  принято решение  о выплате им выкупной цены,   для собственников  пяти  квартир принято решение о  приобретении жилья на вторичном рынке.
Целевые индикаторы не выполнены в связи с тем, что дом по                                   ул. О.Клшевого,10 введен в октябре 2015г., заселение начато в декабре 2015г. и продолжилось в 2016г. Застройщик ЗАО «Стройинвест» не выполнил свои обязательства». Принято решение выполнить программу 2 способами: 1) покупка на вторичном рынке жилья 2) выплата выкупной стоимости.

В  муниципальную собственность  приобретены  жилые помещения                                   по ул. О.Кошевого 10,15,23, Ершова,8.

Муниципальная  программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах»
Главная цель  программы:

- организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Целевые индикаторы:

1. Экономия электроэнергии в сетях наружного освещения;

2. Экономический эффект от проведения мероприятий  по капитальному ремонту   и модернизации сетей  наружного освещения.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов   не достигнута, т.к.  денежные средства направлялись  на обслуживание сетей и оплату электроэнергии.
За анализируемый период  произведена оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств,  обслуживание и ремонт  системы  уличного освещения. Произведена замена: 301 м. провода АПВ 1х 6, 215 шт. ламп, 43 шт. светильников, 10 шт. трансформаторов, 5 шт. электросчетчиков.

Муниципальная  программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»
Главная цель  программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий  по поддержанию порядка на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха  жителей  Спасск-Дальний.

Программа включает  подпрограммы:

- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний». За анализируемый период  произведена оплата  за работы по благоустройству территории городского округа: сбор мелкогабаритного мусора на придорожной полосе, на остановках общественного транспорта, очистка от мусора урн, установленных на остановках, в парках, скверах, площадях, подметание остановок, вывоз мусора, покос травы на придорожной полосе и незакрепленных территориях.

- «Озеленение».  Произведена оплата  за работы по  озеленению территории городского округа. В 2015 году  выполнены работы: снос аварийных деревьев, погрузочные работы, формовочная обрезка крон деревьев, омоложение живых изгородей, посадка и уход за деревьями, кустами, цветами, цветниками-многолетниками.

Целевые индикаторы:
1.    Увеличение  доли  обслуживаемых  земельных   насаждений  - 6,1%;
2.  Уменьшение количества  несанкционированных  свалок  на территории городского округа –  до  10 ед.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов    достигнута.
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» включает подпрограммы:
Главная цель  программы: 

-  Сокращение количества ДТП, количества погибших в результате ДТП и пострадавших в них.

Программа включает  подпрограммы:

- «Активизация работы с участниками дорожного движения и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» денежные средства на реализацию программы не предусмотрены;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры». 
Целевые индикаторы:
Сокращение дорожно-транспортных  происшествий 10,0%
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.
Степень достижения  запланированных результатов    достигнута.
Производились  работы по очистке дорог, а также  осуществлялось содержание и обслуживание улично-дорожной сети, выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети.
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»
Главная цель  программы:

- обеспечение возможности для населения  городского округа Спасск-Дальний вести здоровый  образ жизни,  систематически заниматься физической культурой и спортом,  получать доступ к развитой спортивной инфраструктуры.
Программа включает следующие подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы. В  2015 году   проведено 129 спортивных  мероприятия. Сборные команды  городского округа  приняли участие в  24  краевых и ДВФО соревнованиях, производилось текущее содержание физкультурно-спортивного центра. 
- Содержание МАУ «Физкультурно-спортивный центр» - 3392,0 тыс. руб.;

- Спортивные мероприятия – 1645,0 тыс. руб.
Итого: 5037,0 тыс. руб.

- «Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.  В  текущем году  оплачена кредиторская задолженность за  работы, выполненные в 2014 году.
Целевые индикаторы:
1. Увеличение численности населения городского округа,  систематически занимающегося  физической культурой и спортом – 28,2%;
2. Охват детей   и подростков систематическими занятиями физической культурой и  спортом – 1746 чел.;
3.   Повышение уровня обеспеченности спортивными залами – 42,0%;
4. Повышение уровня обеспеченности  плоскостными  спортивными сооружениями  - 65,8%;

5. Сохранение уровня обеспеченности плавательными  бассейнами     -13,6%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  66,83%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:
- Увеличение численности населения городского округа,  систематически занимающегося  физической культурой и спортом – 28,2%  целевой индикатор достигнут;
- Охват детей   и подростков систематическими занятиями физической культурой и  спортом – 1556 чел. Выполнение  целевого  индикатора составило 89,1%. Не выполнение целевого индикатора  произошло в  результате объединения МБУДО «Созвездие», «Олимп»,  «Снайпер» и ДЮСШ «Атлант»,  а также перехода учреждений на федеральные государственные стандарты и требования (определенное количество детей в группе и по годам занятий), сокращение педагога, обучающего детей спортивному  туризму.

-  Повышение уровня обеспеченности спортивными залами – 43,0%, целевой индикатор  превысил запланированный уровень на 1 процентный пункт;
- Повышение уровня обеспеченности  плоскостными  спортивными сооружениями  - 64,7% целевой индикатор не выполнен, снижение 1,1 процентный пункт в связи с тем, что произошла оптимизация образовательных учреждений и численности (раннее в детских дошкольных учреждениях были инструкторы по физкультуре и числились спортивные площадки, в настоящее время – в некоторых ДОУ инструкторы сокращены, площадки переведены в разряд игровых).
Муниципальная  программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы». 
Главная цель  программы:

-создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания;

- профилактика наркомании среди детей и подростков;

- обеспечение безопасности граждан  на территории городского округа Спасск-Дальний. 
Программа предусматривает реализацию  трех  подпрограмм: «Молодежь Спасска», «Спасск без наркотиков», «Профилактика правонарушений».  Денежные средства на реализацию программы  в текущем году не предусмотрены.
Целевые индикаторы:
1. Увеличение числа молодых  людей, участвующих  в реализации проектов патриотической, историко - краеведческой, экологической и спортивной направленности.
2. Увеличение числа молодых людей членов общественных объединений

 
3. Сокращение числа правонарушений среди детей, подростков и молодежи.

Целевые индикаторы не оценивались в связи с отсутствием финансирования.

 Проведены мероприятия:

- Фестиваль военно-патриотической песни «Мы правду сохраним для возрожденья»;

-  Конкурс «Брейн-ринг»;

 - Акция «От сердца к сердцу»;

-  Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни»;

 - Конкурс буклетов «Нет вредным привычкам»;

 - мероприятия ко Дню Российской молодежи.
· Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.  

Главная цель  программы:

- предоставление государственной поддержки   в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке,  нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- формирование условий для активного использования  ипотечного  жилищного кредитования при решении жилищной проблемы  при решении жилищной  проблемы молодых семей.

Целевые индикаторы:
Увеличение  количества молодых семей, улучшивших жилищные условия – 11 семей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  54,7%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила 45,4,0%.
Произведены  социальные выплаты на приобретение жилья  5  молодым семьям. Целевой индикатор не выполнен в связи с  отказом от участия в программе 1 молодой семьи,  т.к. стоят на получение сертификата  по линии министерства обороны, вышли из статуса нуждающихся,  т.к. имеющаяся площадь превышает норматив,  достигнут предельный возраст (1 член семьи достиг возраста 36 лет), перенесены на 2016 г. из-за отсутствия  финансирования, 1семья  получила отказ  по причине расторжения брака (детей нет).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» 
Главная цель  программы:

- создание условий для развития муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Целевые индикаторы:
1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации  - 4 чел.;
2. Количество муниципальных служащих, принявших участие  в краткосрочных тематических семинарах – 17 чел.;
3.  Количество  проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе -  8засед.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100%.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации  - 6 чел., целевой индикатор выполнен на  150,0%;
-  Количество муниципальных служащих, принявших участие  в краткосрочных тематических семинарах – 26 чел., целевой индикатор выполнен  на 152,9 %;
-  Количество  проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе -  13 засед., целевой индикатор выполнен на 162,5%.
Прошли повышение квалификации 6 муниципальных служащих по вопросам охраны труда, учета и отчетности, ЖКХ, социальным, архивным.

В   текущем году в рамках  реализации программы   состоялся  ВЭБинар (видеосеминар), один человек обучен по охране труда.  
Муниципальная  программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».

Главная цель  программы:

- снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Целевые индикаторы:
1. Количество окон обслуживания МФЦ  - 9 окон;
 
2. Доля граждан,  имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг – 90,0%.
Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  96,2 %.
Степень достижения  запланированных результатов  составила:

 -   Количество окон обслуживания МФЦ  - 9 окон;
 
 -  Доля граждан,  имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг – 90,0%.

В текущем году произведен капитальный  ремонт 3-х дополнительных кабинетов, ремонт системы отопления, выполнены  работы по установке телекоммуникационных систем,  приобретены автомобиль  и  оборудование для  оказания платных услуг  населению.  

Муниципальная  программа «Противодействия коррупции в городском округе  Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»
Главная цель  программы:

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

- устранение причин  и условий, порождающих коррупцию.

Целевые индикаторы:
- Количество принятых нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции -2 ед.;
- Количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации -2 ед.;
- Количество фактов несоблюдения  муниципальными  служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению -0;
- Количество нарушений действующего законодательства по использованию 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 0 ед.;

Количество нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств – 0 ед.;

 Количество нарушений действующего законодательства при проведении конкурсов и аукционов – 0 ед.
Степень достижения  запланированных расходов не оценивалась  программа без финансовых затрат.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

По показателю - Количество фактов несоблюдения  муниципальными  служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению – зафиксировано 4 фактора (недостоверные сведения в справках о доходах), целевой индикатор не выполнен. 
По остальным  целевым индикаторам  запланированный индикатор достигнут.

Реализация программы  осуществляется согласно запланированным мероприятиям. Работает комиссия по урегулированию конфликта интересов, проведена антикоррупционная  экспертиза 130 нормативно – правовых актов, состоялось  13 заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, Совет по противодействию  коррупции. Проведено 6 проверок муниципальных учреждений и предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства в рамках межведомственного контроля.
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы». 
Главная цель  программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Определена рыночная стоимость: 9 объектов недвижимого имущества для целей приватизации, 34 объектов  для целей залога,  4 выморочных квартир.

Определена  рыночная  стоимости  права  пользования в отношении 6 объектов недвижимого имущества, являющихся  собственностью городского округа. 
Целевые индикаторы:
1. Систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в городскую казну  - 2139 шт.

2. Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления -  5 шт.

3. Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа            Спасск-Дальний  - 5 шт.

4. Доходы от использования  муниципального имущества составят -                     7950, тыс.руб.
Степень достижения  запланированных расходов  составила 98,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Проведена систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в городскую казну - 4520 шт., индикатор выполнен.

-  Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления – 0, целевой индикатор не выполнен, так как не поданы заявки  на аукционы;
-  Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории го Спасск-Дальний – 6 шт., целевой индикатор выполнен на   120,0%.

-    Доходы от использования  муниципального имущества составили -  8689,2 тыс. руб., целевой индикатор  выполнен на 109,4%.

Выполнены  кадастровые  работы по изготовлению технических планов, кадастровых паспортов в отношении 6 объектов. 

Проведена  аудиторская проверка одного Муниципального предприятия. Оказаны  услуги  по начислению, обработке и доставке квитанций нанимателям за наем муниципального жилищного фонда  городского округа  Спасск-Дальний.
Муниципальная  программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».
Главная цель  программы:

- обеспечение  эффективного  и рационального использования земельных ресурсов, развития экономической и  социальной сферы городского округа;

-  повышение комфортности проживания  граждан.

Целевые индикаторы:
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  ИЖС, жилищного строительства, а также под объектами, находящимися в казне городского округа и их площадь – 152 уч./30,3га.
2. Сумма  денежных средств,  поступивших от реализации земельных участков, сумма земельного налога и арендной платы, поступившая в бюджет – 4655,0 тыс.руб.
Степень достижения  запланированных расходов  составила 100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  ИЖС, жилищного строительства, а также под объектами, находящимися в казне городского округа и их площадь – 61 уч./33,5га.,  по количеству  сформированных участков  целевой индикатор не выполнен,  так как отсутствовали  заявления от многодетных семей и семей, имеющих двух и более детей, для продажи с аукциона планировалось 30 участков, сформировано- 7 – нет желающих,  по площади сформированных  участков - выполнен на  111,6%. 
-  Сумма  денежных средств,  поступивших от реализации земельных участков, сумма земельного налога и арендной платы, поступившая в бюджет – 4610 тыс.руб.(99,0%).
Сформированы земельные участки: 

- под многоквартирными домами -30;

-  под объектами находящимися в казне -9;

 - для ИЖС  гражданам, имеющим двух  детей и молодым семьям - 15.  Произведена  оценка рыночной стоимости начального размера ежегодной  рыночной стоимости арендной платы 13 земельных участков.

Муниципальная  программа «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».
Главная цель  программы:

- приведение технического состояния автомобильных  дорог и внутриквартальных проездов  в соответствие  с действующими  нормативными требованиями.

Целевые индикаторы:
Доля отремонтированных дорог – 7,5%.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила 1,23%, на 6,27%  ниже запланированного результата в связи с отсутствием финансирования.
 Выполнен    строительный контроль (технический надзор) выполненных работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог внутриквартального проезда.

Выполнен  ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская общей протяженностью 1,924 км.
Муниципальная  программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2015 год». 
Главная цель  программы:

- обеспечение государственных гарантий  доступности качественного дошкольного образования на территории городского округа.

Целевые индикаторы:
1. Ввод в эксплуатацию здания детского сада    на 190 мест.
2. Снижение доли детей  в возрасте от 1- 3 лет, состоящих  на учете для определения в МОДУ.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 17,17,0%.

Целевой индикатор не  оценивался. Срок ввода детского  сада 2016г.

В   2015 году  продолжалась реконструкция детского сада  по ул. Матросова,8. 

Выполнены общестроительные работы, произведено обустройство  внутренних сетей электроснабжения,  отопления, вентиляции и кондиционирования, а также   водопровода и канализации, приобретена  мебель.

Произведена установка малых форм.

Муниципальная программа  «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний».
Главная цель  программы:

- противодействие возможным факторам проявления экстремизма, укрепление толерантной  среды, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.
Целевые индикаторы:
Число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлению терроризма и экстремизма - 0.


Степень достижения  запланированных результатов  достигнута.
Сформированы 4 народные дружины: Администрации городского округа Спасск-Дальний, КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ветераны ОВД, казачья дружина.

В 2015 году  народные дружины участвовали  в охране общественного порядка в 9 городских мероприятиях.

Проведен мониторинг деятельности национальных, религиозных, молодежных и политических объединений.

Проведен консультативный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, месячник военно-патриотического воспитания.     

  В 2015 году  проведен месячник военно-патриотического воспитания. Волонтерским движением "Доброе сердце" организована молодежная акция  "Наша остановка",  членами  различных общественных организаций проведена благотворительная акция "Осенняя неделя добра",  состоялся семинар  с психологом о воспитании детей в "Клубе приемных родителей",  городская экологическая акция "Мы не мешаем движению, мы сами  - движение", проведены торжественные мероприятия, посвященные  окончанию  Второй мировой войны,  организован  краевой  историко-просветительский проект по демонстрации фильмов военного периода и боевых киносборников времен Великой Отечественной войны 1941- 1945  годов.  
Муниципальная программа  «О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Спасск-Дальний»  на 2013-2015 годы. 
Главная цель  программы:

- создание  благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности врачей и их семей.
Целевые индикаторы:
Количество предоставляемого служебного жилья – 5 ед.

Запланированный  результат  достигнут.
В  течение   2015 года 4  врача Спасской городской больницы и один  врач   Спасской городской поликлиники обеспечены  служебным жильем.

Муниципальная программа  «Доступная среда для инвалидов на территории  городского округа Спасск-Дальний».

Согласно утвержденному графику паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры  в 2015 году проводилась  паспортизация 7 объектов: МУП МРЭУ-2, здание управления образования (ЦФХ), ЗАГС, здание по Борисова,22,  УЗИО и архивный отдел, здание по ул. Андреевской.
Целевые индикаторы:
1. Создание условий, способствующих обеспечить участие инвалидов в общественной жизни городского округа.
2.  Повышение социальной активности инвалидов.

Целевой индикатор не оценивался т.к. программа не финансировалась.

Основной проблемой при реализации Комплексной программы и входящих в нее муниципальных программ является недостаточность доходной базы местного бюджета. Объем закрепленных за местным бюджетом доходных источников не позволяет производить необходимые расходы инвестиционного характера, содержать в удовлетворительном состоянии и далее развивать социальную инфраструктуру. 
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