Управление образования

Администрации  городского округа Спасск-Дальний

ПРИКАЗ

От  29 августа  2017 года                                                                                       № 98-а

Об утверждении дорожной карты  по организации

и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории городского округа Спасск-Дальний

в 2018 году

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, приказом департамента образования и науки Приморского  края от 24 июля 2017 года № 1701-а  «Об утверждении дорожной карты  по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году», в целях совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории   городского округа  Спасск -Дальний в 2018 году ( приложение).

- Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.

- Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний:

  - Обеспечить выполнение дорожной карты в полном объеме;

провести информационно - разъяснительную работу среди педагогических

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2018 году.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 09.09.2016 № 88-а «Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) По подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2017 году»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования              Е.Г. Бондаренко

Приложение №1

к  приказу управления

образования АГО Спасск-Дальний

от 29.08.2017 № 98-а

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в  2018 году

| № | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2017 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях в 2017 году. | До 20. 07.2017 |  | Управление образования (далее-УО), образовательные организации (далее- ОО) |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов территориальных предметных подкомиссий г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году по форме, предоставляемой РЦОИ «Региональный центр обработки информации». | До 20.07. 2017 |  | Руководители МПК, УО, ОО |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в городском публичном отчете | До 01 августа 2017 |  | УО |
| 1.4. | Проведение совещаний руководителей , педагогических советов по итогам проведения ГИА в 2017 году и подготовки к ГИА в 2018 году. | Август- октябрь 2017 |  | УО АГО, ОО |
| 1.5. | Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9 и ГИА -11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2017 года |  | УО, методический кабинет, ПК ИРО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (XI класс), в IX классах - по обязательным предметам и предметам по выбору | Июль- сентябрь 2017 года |  | УО, ОО |
| 2.1.1 | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании | По отдельному плану |  | УО,ОО |
| 2.1.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | По отдельному плану |  | УО, ОО |
| 2.1.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | По отдельному плану |  | УО, ОО |
| 2.2. | Формирование списков учителей для повышения квалификации по общеобразовательным программам, по которым проводится ГИА. | До 01.10.2017 |  | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.3. | Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА | Октябрь-декабрь 2017 года ( по отдельному плану ПК ИРО) |  | УО, ОО, методический кабинет, ПК ИРО |
| 2.4. | Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2017 году (математика базовый и профильный уровни, русский язык, иностранный язык, обществознание, история, физика) | Январь 2018 года ( по отдельному плану ПК ИРО) |  | УО, ОО, методический кабинет, ПК ИРО |
| 2.5. | Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2018 году | Февраль –апрель 2018 года (по отдельному плану ПК ИРО) |  | ПК ИРО, УО, ОО |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, методический кабинет |
| 2.7. | Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и городских методических объединений | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.8. | Организация проведения индивидуальных групповых занятий для обучающихся | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, ОО |
| 2.9. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, ОО |
| 2.10. | Работа стажерских площадок: - на базе МБОУ «Гимназия» по внедрению эффективных методик оценивания метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне основного общего образования; - на базе МБОУСОШ №3 «Освоение и внедрение в практику работы педагогов базовых технологий ФГОС на основе системно-деятельностного подхода; - на базе МБОУСОШ № 5 «Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии и трудности в обучении» | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, Методический кабинет, ОО |
| 2.11. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, ОО, методический кабинет. |
| 2.12. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 11 классах в форме ЕГЭ | Январь- март 2018 года |  | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.13. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9 классах в форме ОГЭ | Январь- апрель 2018 года |  | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.14. | Проведение школьных тренировочных тестирований по предметам по выбору в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ | Декабрь-апрель 2017-2018 учебного года |  | УО, ОО, методический кабинет. |
| 2.15. | Проведение профориентационных мероприятий с выпускниками 9, 11 классов по формированию осознанного выбора экзаменов | Сентябрь-январь 2017-2018 учебного года |  | УО, ОО |
| 2.16. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2017 году | В течение 2017-2018 учебного года |  | УО, методический кабинет, ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году на территории городского округа Спасск-Дальний: ГИА-11: -приказ об утверждении Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году; - приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году; - приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных участников ГИА в 2018 году; -приказ об утверждении ответственных лиц в ОУ за подготовку и проведение ГИА в 2018 году; - приказ о проведении тренировочного тестирования по общеобразовательным программам среднего общего образования в выпускных классах; -приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году; -приказ о проведении ГИА 2017- 2018 учебном году; --приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018 году; -приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительный периоды; - приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА; ГВЭ (9,11/12кл): -приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории г.о. Спасск-Дальний ГИА-9: -приказ об организации и проведении ГИА; - приказ об обучении и проведении инструктивных и практических семинаров по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о. Спасск- Дальний -приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний; -приказ о назначении координатора по проведению ГИА; -приказ о назначении состава руководителей ППЭ в рамках проведения ГИА и направление в департамент образования на утверждение; -приказ об утверждении состава координаторов в общеобразовательных организациях по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году; - -приказ о работе территориальных предметных подкомиссий по русскому языку и математике и предметам по выбору ГЭК ПК в рамках проведения ГИА; -приказ о работе территориальной конфликтной подкомиссии по рассмотрению апелляций при проведении ГИА; -приказ о составе организаторов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ; - приказ об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний; -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА-9; -приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ; - приказ об организации общественного контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году; -приказы о дополнительных сроках ГИА Методические и информационные письма: -по организации и проведению ЕГЭ; -по организации и проведению ОГЭ; - по организации и проведению ГВЭ -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; -по информированности общественности; -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА -по организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА. |  | Август-сентябрь 2017 года Октябрь 2017 года Октябрь 2017 года Октябрь-ноябрь 2017 года. Декабрь-апрель 2017 -2018 учебного года Ноябрь 2017 года Ноябрь –декабрь 2017 г. Февраль –март 2017-2018 г. Январь-август 2018 года Февраль –май 2018 г. Декабрь - май 2017 – 2018 года Октябрь-март 2017-2018 года Январь – март 2018 года Январь-февраль 2018 года. Октябрь 2017 года Ноябрь-декабрь 2017 года Ноябрь –декабрь 2017 года Март-май 2018года Апрель- Май 2018 года Март- май-2018 года Март – апрель 2018 года Март – апрель 2018года Февраль-март 2018года Май 2018 года Январь- август 2018 года Весь период Ноябрь- апрель 2017-2018 г. Весь период | Управление образования |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзаменов с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ в 2018 году. |  | Весь период проведения ГИА | УО |
| 4.2. | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проведением, доставкой, проверкой и обработкой результатов ГИА. |  | Весь период проведения ГИА | УО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в региональных совещаниях, онлайн-консультациях, научно-методических конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | УО, ОО |
| 5.2. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. |  | в течение учебного года | УО,ОО |
| 5.3. | Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. |  | Постоянно (по отдельному графику ПК ИРО) | УО, ОО, ПК ИРО, методический кабинет |
| 5.4. | Организация и проведение обучения членов конфликтных подкомиссий, а также обучение кандидатов в члены предметных подкомиссий, руководителей пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов. |  | январь-апрель 2018 года | УО,ОО |
| 5.5. | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, эксперты и др.), привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» с последующим тестированием. |  | Январь-апрель 2018 год (по отдельному графику ПК ИРО) | УО,ОО, ПК ИРО |
| 5.6. | Организация и проведение круглых столов, методических объединений по вопросу оценки качества образования в образовательных организациях. |  | в течение учебного года | УО,ОО, методический кабинет |
| 5.7. | Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА на региональном уровне и муниципальном уровне. |  | Май-июнь 2018 г. | ПК ИРО, УО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года: - сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки (выпускники 9,11 классов); - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ |  | Август-сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 года | УО, ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | Октябрь-ноябрь 2017 г. | УО, ОО |
| 6.3. | Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - сведения об обучающихся, принимающих участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году -сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; -сведения об участниках ЕГЭ и ГВЭ; - сведения об участниках ОГЭ и ГВЭ -форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории; -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ); -сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; -распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА; - сведения об использовании экзаменационных материалов; - по русскому языку; - по математике; - по остальным предметам; -сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; -результаты рассмотрения апелляций; |  | ПО графику ФЦТ и РЦОИ До 22.11.2017 г. До 20.12.2017 г. До 01.02.2018 г. До 01.03.2018 Не позднее, чем за 2 недели до экзамена Не позднее, чем за 2 недели до экзамена Не позднее, чем за 3 дня до экзамена Не позднее, чем за сутки до экзамена В течение суток со дня проведения экзаменов Не позднее 5 календарных дней после экзамена Не позднее 4 дней (профильный уровень) Не позднее 3 дней В течение суток со дня подачи апелляции Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | УО |
| 6.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ; об аудиторном фонде; -О форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи экзаменов - членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии; |  | До 25.12.2017 Декабрь-январь 2017-2018 г. До 01.04.2018 | УО,ОО |
| 6.5. | Получение новых электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. |  | До 01.05.2018 | ДОН ПК, РЦОИ, УО |
| 6.6 | Проверка технического оснащения ППЭ |  | До 01.02.2018 | УО, ОО |
| 6.7. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки. |  | По расписанию Минобрнауки РФ 06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 | ДОН ПК, УО, ОО |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |  | Весь период | УО, ОО |
| 6.9. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков ППЭ, работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий |  | Декабрь-январь 2017-2018 г. | УО, ОО |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей. |  | весь период проведения ГИА | УО , члены ГЭК |
| 6.10. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей. |  | с января по июнь 2018 года (не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов) | УО, ОО |
| 6.11. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (предоставление списка в департамент образования и науки Приморского края на утверждение) |  | за 2 недели до начала экзамена | УО |
| 6.12. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по английскому языку (раздел «Говорение») |  | По графику Минобрнауки РФ и РЦОИ | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.13. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» |  | По графику Минобрнауки РФ и РЦОИ | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.14. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с органами МО МВД России «Спасский», управлением здравоохранения, ДОН ПК, РЦОИ |  | весь период проведения ГИА | УО |
| 6.15. | Установка видеокамер в ППЭ и осуществление контроля за их работой |  | До 01 мая 2018, весь период проведения ГИА | УО, ОО, Ростелеком |
| 6.16. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. |  | февраль-июнь 2018 года | УО, ОО |
| 6.17. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. |  | май 2018 года | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.18 | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. |  | Весь период | УО, ОО |
|  | Проверка готовности ППЭ к государственной итоговой аттестации |  | За две недели до экзаменационного периода | УО, члены ГЭК, технические специалисты |
| 6.20. | Проведение мониторинга движения обучающихся 9 и 11 классов в образовательных организациях |  | В течение 2017-2018 учебного года | УО, ОО, ДОН ПК |
| - Мероприятия по информационному сопровождению |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА: -размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний -организация школьных и общегородских родительских собраний с участием специалистов департамента образования и науки Приморского края и управления образования; -организация работы телефонов «горячей линии»; -направление информационных писем в образовательные организации; --организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций; -выступление на р/ст «Лемма»; - размещение в газете «Спасск» информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2018 году; -участие в онлайн- конференциях; -организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; - организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | Весь период | УО |
| 7.2. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет |  | ноябрь-декабрь 2017 года январь 2018 года | УО, ОО |
| 7.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с получением ими результатов ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. |  | апрель-май (досрочный период) июнь (основной период) июнь | УО, ОО |
| 7.4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. |  | постоянно | УО , ОО |
| 7.5. | Организация психологического сопровождения выпускников, родителей (законных представителей), учителей-предметников |  | в течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 7.6. | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-2018: - организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к ГИА - организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год!», «ЕГЭ-выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!» |  | Апрель-май 2017 года | УО, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; -мониторинг образовательных организаций по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей). |  | Весь период | УО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: -мониторинг готовности ППЭ ; -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; -взаимодействие с РЦОИ; -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ; -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной подкомиссий. |  | Весь период | УО |