ГРАФИК

проведения общественных обсуждений

проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2022 годы

| № п/п | Планируемая дата | Планируемая дата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размещение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний | 20.12.2017 |
| 2. | Сбор предложений и замечаний по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы | 09.01.18-08.02.2018 |
| 3. | Анализ общественной комиссией поступивших предложений (замечаний) по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы | 08.02.2018-13.02.2018 |
| 3 | Опубликование перечня общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы и подлежащих рейтинговому голосованию | 13.02.2018 |
| 4. | Обсуждение дизайн проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы на заседании Общественной комиссии | 13.02.2018- 20.02.2018 |
| 5. | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018, 2019 годы | 18.03.2018 |
| 6. | Обсуждение внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний » на 2018-2022 годы на заседании Общественной комиссии с учетом проведенного рейтингового голосования | 20.03.2018 |