Отчет

О выполнении Дорожной карты по реализации Стандарта деятельности органов муниципальной власти Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2019 год по городскому округу Спасск – Дальний за 9 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | | Срок реализации | | Ключевой показатель эффективности | | | | | Комментарий | |
| Мероприятие | | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое значение | | Текущее значение | |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | | Да | | Да | Актуализированный Инвестиционный паспорт утвержден постановлением Администрации городского округа Спасск – Дальний от ­­­­­­­­­­­­­­­­­ 20 мая 2019г. № 220 - па | |
| 01.06.2019 | 20.11.2019 |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 20.05.2019 | 31.05.2019 | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Инвестиционный паспорт размещен в сети Интернет на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10089&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | | Да | | Да | Выступление главы городского округа Спасск-Дальний Квона В.В. состоялось на расширенном заседании Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний 27.06.2019г. Текст Инвестиционного послания  размещен в сети Интернет на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10088&Itemid=513> | |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Инвестиционная декларация городского округа Спасск-Дальний утверждена распоряжением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15.05.2019г. № 237-ра и размещена в сети Интернет на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10088&Itemid=513> | |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019  01.12.2019 | 20.06.2019  20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Реквизиты и электронная версия документа о структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | | Да | | Да | Распоряжения Администрации городского округа Спасск – Дальний: от 09.01.2019г. № 2-ра «О реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Спасск – Дальний на 2019-2020 годы»; от 04.10.2019г. №452-ра « О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа Спасск – Дальний: от 09.01.2019г. № 2-ра»  размещены на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10087&Itemid=513> | |
| 3.2 | Мониторинг деятельности структурного подразделения | | Отчет о деятельности структурного подразделения | 01.02.2019  21.03.2019  21.06.2019  21.09.2018 | 20.03.2019  20.06.2019  20.09.2019  20.12.2019 | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | | Да | | Да | Отчеты о выполнении дорожной карты размещены на официальном сайте городского округа Спасск – Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10087&Itemid=513> | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | | городские округа – не менее 3 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. №2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **4.Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | | городские округа - не менее 30 | | 60% | Прошли обучение 60% должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе. | |
| 01.06.2019 | 10.12.2019 | городские округа - не менее 100 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | | Да | | Да | План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы утвержден главой ГО Спасск - Дальний 18.01.2019г. (уточнен 07.10.2019г.) и размещен официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции, подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10086&Itemid=513> | |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **5.Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе**  **муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019  01.05.2019  01.08.2019  01.11.2019 | 01.04.2019  01.07.2019  31.10.2019  20.12.2019 | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | | Да | | Да | Постановление  Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16.09.2016 года № 450-па «О Совете по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний» (в редакции постановлений от 30.07.2019г. № 325-па, от 27.08.2019г. № 364-па, от 06.09.2019г. № 374-па) <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | | не менее 50 | | 66,7 | В составе Совета 66,7% представителей бизнеса, деловых и общественных объединений. | |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности  Совета | | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | | не менее 80 | | 100 | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний составляет 100 % | |
| 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.11.2019 | 20.03.2019  20.06.2019  20.10.2019  20.12.2019 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | | не менее 4 | | 3 | Проведено 3 заседания Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта. Протоколы Совета №№1, 2,3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | | Да | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности  Совета | | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | | не менее 4 | | 4 | Информационные сообщения о каждом заседании Совета размещались на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний  <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=39&Itemid=484>;  Информационном стенде в Администрации ГО;  социальной сети WhatsApp; социальной сети Instagram. | |
|  |  | |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | | Да | | Да | Положение о Совете, составе участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2; от 27.09.2019г. № 3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет  Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | | Да | | Да | На официальном сайте городского округа Спасск – Дальний размещен раздел «Инвестиции» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=29&id=294&Itemid=513> Информационное наполнение Инвестиционного раздела соответствует требованиям Стандарта. | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 6.2 | Разработка и размещение:  - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;  - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | | Да | | Да | Электронная форма обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности размещена на официальном сайте ГО Спасск - Дальний: <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10084&Itemid=513> | |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | | не более 7 | | 1 |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Регламент рассмотрения обращений инвесторов, поступивших путем заполнения электронной формы, утвержден распоряжением АГО Спасск - Дальний от 12.03.2019г. № 111-ра, размещен на официальном сайте ГО Спасск -Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10084&Itemid=513> | |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | | не менее 10 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | | не менее 1 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2; от 27.09.2019г. №3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Актуальная версия Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО утверждена и размещена на официальном сайте ГО Спасск -Дальний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10083&Itemid=513> | |
| 01.06.2019 | 20.11.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **8.Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Отчет о проведенном анализе, да/нет | | Да | | Да | Аналитический отчет действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков разработан и размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10082&Itemid=513> | |
| 01.06.2019 | 20.11.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | - Постановлением Администрации ГО Спасск-Дальний от 06.04.2018 г. № 136-па утверждена комиссия по установлению эффективных ставок арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского округа Спасск-Дальний и утвержден порядок её работы.  - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 07.06.2016г. №24-НПА «О внесении изменений в решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 27 сентября 2005г. № 123 «Об установлении земельного налога»;  - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04.12.2018 г. № 86-НПА «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Спасск-Дальний и предоставленные в аренду без торгов».  Размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10082&Itemid=513> | |
| 01.06.2019 | 20.11.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:  - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;  - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.07.2016 г. № 369-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с городским округом Спасск-Дальний, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений»;  - постановление главы городского округа Спасск-Дальний от 14.05.2019 г. № 15-п «Об уполномоченном органе, осуществляющем полномочия в сфере муниципально- частного партнерства на территории городского округа Спасск-Дальний». Утверждены: Положение о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества городского округа Спасск-Дальний (решение Думы ГО от 26.05.2016г. №16-НПА); Положение о муниципально-частном партнерстве на территории ГО Спасск-Дальний» (постановление главы ГО от 21.11.2016 №16-п).  Решения и постановления размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10081&Itemid=513> | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019  01.11.2019 | 20.06.2019  20.11.2019 | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.09.2019 г. № 414-па «О согласовании перечня объектов, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений»;  - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.09.2019 г. № 415-па «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2020 году планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве». Постановления размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10081&Itemid=513> | |
| 01.06.2019  01.11.2019 | 20.06.2019  20.11.2019 | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой МО | | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Ссылка на наличие канала прямой связи инвесторов с главой МО на официальном сайте ГО Спасск - Дальний: <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10080&Itemid=513> | |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | | 100 | | 100 | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | | не менее 4 | | 6 | 6 проектов МНПА прошли процедуру ОРВ | |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | | 100 | | 100 | 100% МНПА прошли экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень | |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | | не менее 4 | | 6 | 6 действующих МНПА прошли экспертизу | |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | | 2 | | 6 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 6 отчетов о прохождении ОРВ размещены на сайте городского округа Спасск-Дальний <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10079&Itemid=513> | |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | | 100 | | 100 | Информация о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ размещены на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10079&Itemid=513> | |
| 01.06.2019 | 20.11.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2; от 27.09.2019г. №3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | | не менее 65 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 80 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | не менее 45 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 |
| не менее 60 | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | | 100 | | 100 | 100% земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено. Ссылка на Публичную кадастровую карту:  <https://egrp365.ru/map/?x=44.59702742526621&y=132.82822608947754&zoom=13&ref=bq> | |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | 14 | | 14 | Постановлением АГО Спасск-Дальний от 07.08.2019 № 341-па определен срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 14 дней. Фактически предельный срок составляет 14 дней. | |
| 13.2 | | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | | 10 | | 10 | Постановлением АГО Спасск-Дальний от 30.07.2019 № 327-па определен срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости не более 10 дней. Фактически предельный срок составляет 10 дней. | |
| 13.3 | | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2; от 27.09.2019г. №3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 |  | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Наличие утверждённой схемы территориального планирования городского округа и генерального плана, приведенных в соответствие с действующим законодательством | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14.07.2009 г. № 63 утвержден Генеральный план городского округа Спасск-Дальний. В составе документов Генерального плана утверждена схема территориального планирования городского округа.  Размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9338&Itemid=508> | |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Спасск-Дальний утверждена решением Думы ГО Спасск-Дальний орт 22.02.2011г. №11 (в редакции от 29.03.2011 г. №32); Муниципальная адресная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе Спасск-Дальний на 2016- 2022 годы» утверждена  решением Думы ГО Спасск-Дальний от 30.06.2016 № 332-па. Программы размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9993&Itemid=519>  В соответствии с постановлением АГО Спасск-Дальний от 20.06.2019г. № 272-па ведется работа по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры ГО Спасск-Дальний на 2019-2020 годы. Постановление размещено: <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9993&Itemid=519> | |
| 14.3 | Наличие генерального плана городского округа | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Генеральный план городского округа Спасск-Дальний утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14.07.2009 г. № 63 и размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9338&Itemid=508> | |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городского округа, приведенных в соответствие с действующим законодательством | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний в соответствии с действующим законодательством утверждены решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 30.05.2011 г. № 63 (в редакции от 29.06.2018 № 45-НПА)  и размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=29&id=288&Itemid=503> | |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Спасск-Дальний утверждены решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 27.12.2018 г. №100-НПА и размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9457&Itemid=510> | |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Разработаны и утверждены постановлениями Администрации ГО Спасск-Дальний 9 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности,  которые размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9333&Itemid=507> | |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | | Да | | Да | Генеральный план городского округа Спасск-Дальний, Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний , местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Спасск-Дальний размещены во ФГИС ТП и на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10076&Itemid=513>  во ФГИС ТП. | |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019  01.04.2019  01.07.2019  01.10.2019 | 15.03.2019  15.06.2019  15.09.2019  10.12.2019 | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | | 4 на год | | 3 | В Росреестр были направлены документы по границе городского округа Спасск-Дальний в целях постановки на кадастровый учет, получена приостановка, замечания устранены, документы будут направлены повторно.  В настоящее время завершены работы по корректировке Генерального плана городского округа Спасск-Дальний, на 07.11.2019 г. назначены публичные слушания. | |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Срок предоставления услуги, календарные дни | | не более 10 | | 10 | Постановлением АГО Спасск-Дальний от 14.03.2018 г. №101-па установлен срок предоставления услуги по выдаче ГПЗУ 10дней, фактически – 10 дней. Постановление размещено на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт»  <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9333&Itemid=507> | |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2; от 27.09.2019г. №3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | | 90 | | 100 | При осуществлении государственной регистрации прав обеспечивается межведомственное взаимодействие посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). Доля ответов на межведомственные запросы, полученные посредством Единой СМЭВ -100 %. Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие - 13 шт.  Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ - 2 рабочих дня. | |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | | 20 | |
|  |  |  | |  | |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | | не более 2 | | 2 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, составляет 2 рабочих дня. | |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Утверждение Перечня МО, да/нет  Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 30 июня 2017 года № 66-НПА (в редакции решений от 22 декабря 2017 г. № 116-НПА, от 08 ноября 2018 года № 73-НПА) «Об утверждении Переченя муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края | | Да | | Да | Перечень размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10074&Itemid=513> | |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| 16.2 | Дополнение Перечня | | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | | Да | | Да | Перечень размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10074&Itemid=513> | |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 | 20.06.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2 размещен на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | - | Дата окончания срока реализации мероприятия не наступила. | |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок; | | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Актуализированный перечень и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10073&Itemid=513> | |
| - перечня и описания свободных земельных участков | |  | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | Да | Актуализированный перечень и описание свободных земельных участков размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10073&Itemid=513> | |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | | Да | | Да | Протоколы расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний от 27.06.2019г. № 2, от 27.09.2019г. №3 размещены на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| **18. Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | | Да | | - | Заявлений о выдаче разрешения на строительство модельного объекта не поступало. | |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Муниципальная программа разработана, да/нет | | Да | | Да | Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22.12..2016 г. № 572-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений: от 12.12.2017 № 569-па, от 08.02.2018 №60-па, от19.10.2018 №378-па, от 08.05.2019 №194-па). | |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края , да/нет | | Да | | Да | Муниципальная программа размещена на сайте ГО Спасск-Дальний в разделе «Инвестиции», подраздел «Инвестиционный стандарт» <http://spasskd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10085&Itemid=513> | |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | | 10 | | 10 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности составляет 10 рабочих дней. | |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019  01.06.2019 | 20.05.2019  20.11.2019 | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | | Да | | Да | В соответствии со статданными и Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов предпринимательской деятельности на 09.10.2019 составляет 31,6 единиц на 1 тыс. населения городского округа. Единый реестр размещен на сайте Федеральной налоговой службы <https://ofd.nalog.ru> | |



Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск – Дальний О.А. Митрофанов