АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПРОТОКОЛ № 1

заседания городского организационного комитета

по подготовке и проведению в 2014 году в городском

округе Спасск-Дальний года ветеранов боевых действий

и вооруженных конфликтов.

05.12.2013 г.                                                                       14.00 час.

кабинет зам. главы

Администрации

городского округа

Спасск-Дальний

Председательствующий:

Косьяненко Татьяна	- и.о. заместителя главы Администрации городского

Сергеевна	округа Спасск-Дальний

Присутствовали: 8 человек

| Антоненко Сергей Иванович | - руководитель Спасского отделения Приморской краевой организации «российский союз ветеранов Афганистана» |
| --- | --- |
| Воробьева Галина Алексеевна | - председатель Совета общественности при главе Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Симчук Александр Владимирович | - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Солодкий Борис Владимирович | - председатель Спасской общественной организации ветеранов боевых действий на острове Даманский |
| Троценко Татьяна Алексеевна | - начальник отдела по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Шубина Надежда Галлиуловна | - директор МБУ «Краеведческий музей им. Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний |

Повестка дня: подготовка и проведение в 2014 году в городском округе Спасск-Дальний Года ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов

РЕШИЛИ:

| № | Задача | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изыскать место для размещения на рекламном щите баннера «2014 – год спассчан – ветеранов боевых действий» (приоритет – ул. Советская). | до 16.12.2013 года | Т.А. Троценко |
| 2 | Разработать эскиз баннера «2014 – год спассчан – ветеранов боевых действий». | до 16.12.2013 года | Н.Г. Шубина |
| 3 | Изыскать денежные средства на изготовление баннера | до 16.12.2013 года | А.В. Симчук |
| 4 | Определить размер баннера (предположительно 6х3) | до 16.12.2013 года | А.В. Симчук Н.Г. Шубина |
| 5 | Обеспечить информационно-просветительскую компанию в СМИ | в течение 2014 года | Т.С. Косьяненко Т.А. Троценко |
| 6 | Предоставить список ветеранов боевых действий | до 16.12.2013 года | Б.В. Солодкий С.И. Антоненко |
| 7 | Провести месячник военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний | Январь-февраль 2014 года | Н.В. Мотылькова Е.Б. Мазур |
| 8 | Организовать цикл виртуальных экскурсий «Когда-то в «Афгане…», «Расстрелянный остров» (о Даманских событиях), «Это я не вернулся из боя» (о Чечне), цикл пеших экскурсий в сквере Победы | с 15.02.2014 года в течение года | Н.Г. Шубина |
| 9 | Обеспечить финансовые средства на изготовление буклетов о Днях памяти земляков, павших в Афганистане и Чечне (ориентировочно 5000 руб.) | с 15.02.2014 года | А.В. Симчук |
| 10 | Изготовить буклеты о Днях Памяти земляков, павших в Афганистане и Чечне, распространение буклетов по библиотекам образовательных учреждений | с 15.02.2014 года | Н.Г. Шубина |
| 11 | Провести фестиваль патриотической песни «Мы память сохраним до возвращения» в кинотеатре «Аврора» (совмещенный с концертом, посвященным 25-летию вывода советских войск из Афганистана) | 15.02.2014 года | А.В. Симчук О.И. Кобец С.И. Антоненко Б.В. Солодкий Н.Г. Шубина Е.Г. Бондаренко |
| 12 | Провести памятные акции городского масштаба к 15 марта, 11 декабря 2014 года в МБОУ ДОД «ДДТ». | 15.03.2014 года 11.12.2014 года | С.И. Антоненко Б.В. Солодкий Н.Г. Шубина В.В. Бибик |
| 13 | Организовать турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана | 8-9 февраля 2014 года | С.И. Антоненко Б.В. Солодкий. |
| 14 | Организовать турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный 45-летию Даманских событий | март 2014 года | Б.В. Солодкий |
| 15 | Решить вопрос о подготовке 2-ого исправленного и дополненного издания брошюры о спассчанах – участниках событий на острове Даманский; распространения брошюры по библиотекам образовательных учреждений. | к 15.03.2014 г. | Т.С. Косьяненко А.В. Симчук Н.Г. Шубина Г.А. Воробьева |
| 16 | Провести литературный конкурс среди старшеклассников, студентов средних учебных заведений о ветеранах боевых действий городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района. Победители конкурса выезжают на памятные места г. Дальнереченска, Лесозаводска, п. Кировский. Решить вопрос об обеспечении транспорта. | Апрель 2014 года | Т.С. Косьяненко Б.В. Солодкий Г.А. Воробьева С.И. Антоненко Н.Г. Шубина |
| 17 | Конкурс рисунков среди учащихся младших классов. Победители конкурса выезжают в военно-патриотические клубы «Патриот» и «Гвардия» (п. Кировский, Ольховка). Решить вопрос об обеспечении транспорта. | май 2014 года | Т.С. Косьяненко Б.В. Солодкий Г.А. Воробьева С.И. Антоненко Н.Г. Шубина Е.В. грунцова |
| 18 | Провести вечерний флэш-моб для молодежи в Сквере Победы | июль 2014 года | А.В. Симчук А.В. Апанасенко Н.Е. Ревина |
| 19 | Составить смету на экспозицию о Даманских событиях в МБУ «Краеведческий музей им. Н.И. Береговой» | сентябрь 2014 года | А.В. Симчук Н.Г. Шубина |
| 20 | Создать экспозицию о Даманских событиях в МБУ «Краеведческий музей им. Н.И. Береговой» | сентябрь 2014 года | С.И. Антоненко Б.В. Солодкий Г.А. Воробьева Н.Г. Шубина |
| 21 | Установить охранно-информационный стенд у гаубицы в Сквере победы к 45-летию Даманских событий | сентябрь 2014 года | А.В. Симчук Б.В. Солодкий Н.Г. Шубина Г.А. Воробьева В.В. Бибик |
| 22 | Создание Интернет-ресурса о ветеранах боевых действий городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района. | доложить информацию 10.12.2013 г. | Е.А. Шишин |
| 23 | Сделать публичный отчет по Году ветеранов боевых действий с видео- презентацией | Декабрь 2014 года | Н.Г. Шубина С.И. Антоненко Б.В. Солодкий Г.А. Воробьева |

Исполняющий обязанности заместителя	Т.С. Косьяненко

Главы Администрации городского округа

Спасск-Дальний

Протокол вел:

Старший специалист управления культуры

Администрации городского округа Спасск-Дальний

В.В. Бибик