АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПРОТОКОЛ № 1

заседания городского организационного комитета

по ОРГАНИЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИИ досуга в период

Новогодних и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

28.11.2013 г.                                                                       10.00 час.

кабинет зам. главы

Администрации

городского округа

Спасск-Дальний

Председательствующий:

Косьяненко Татьяна	- и.о. заместителя главы Администрации городского

Сергеевна	округа Спасск-Дальний

Присутствовали: 8 человек

| Костыря Михаил Анатольевич | - директор МУП МРЭУ-2 |
| --- | --- |
| Орлова Нина Ивановна | - директор МУП «Городской рынок»; |
| Симчук Александр Владимирович | - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Скажутин Олег Георгиевич | - начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Троценко Татьяна Алексеевна | - главный специалист отдела по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Черевикова Светлана Алексеевна | - начальник отдела по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Шипилов Евгений Викторович | - директор МКУ «ХОЗУ» Администрации городского округа Спасск-Дальний. |

Повестка дня: организация и проведение досуга в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

РЕШИЛИ:

| № | Задача | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести установку Новогодней ели. | 16-20.12.2013 года | Е.В. Шипилов С.Е. Охотников А.В. Симчук |
| 1 | Произвести складирование Новогодних елок с заключением договора по их хранению. | 04.12.2013 года | Е.В. Шипилов |
| 2 | Организовать выступление на ООО «Орбита» и «Радио-Лемма» по вопросу организации Новогодних праздников (конкурса ледяных фигур, Дедов Морозов и Снегурочек, установки елок и т.д.) | 12.12.2013 года | А.В. Симчук |
| 3 | Провести городской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек | 20.12.2013 года | А.В. Симчук |
| 4 | Установить на городской площади ледяное ограждение по всему периметру и снежной горки «Серпантин». | 26.12.2013 года | Н.И. Орлова |
| 5 | Установить Новогодний баннер справа у здания МБОУ ДОД «ДДТ» | 20.12.2013 | Е.В. Шипилов Т.А. Троценко |
| 6 | Подготовить поздравления главы и руководителей АГО, депутатов, руководителей предприятий городского округа Спасск-Дальний с праздником жителей и гостей города в СМИ, ООО «Орбита», на бегущей строке МБОУ ДОД «ДДТ». | до 26.12.2013 года | Т.А. Троценко |
| 7 | Объявить конкурс на лучшее Новогоднее художественное оформление фасадов учреждений, предприятий, магазинов. | до 10.12.2013 | О.Г. Скажутин |
| 8 | Организовать торговое обслуживание городского Рождественского праздника 07.01.2014 года с 12.30 до 15.00 на городской площади. | 07.01.2014 | О.Г. Скажутин |
| 9 | Разместить на сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний информацию о Новогодних праздниках и о работе лечебных учреждений в Новогодние праздники. | до 17.12.2013 года | Е.А. Шишин |
| 10 | Произвести установку второй снежной горки на городской площади | 27.12.2013 года | Н.И. Орлова М.А. Костыря |

Исполняющий обязанности заместителя	Т.С. Косьяненко

Главы Администрации городского округа

Спасск-Дальний, заместитель председателя

оргкомитета

Протокол вел:

Начальник управления культуры

Администрации городского округа

Спасск-Дальний

А.В. Симчук